## Раздел I - строительство (hidden)
УТВЕРЖДЕН
решением коллегии МЧС России
от _______________ 2021 г № _______
ПЛАН
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства МЧС России
Раздел I
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства
№ п/п | Балансодержатель/Заказчик, застройщик | Мощность объекта, м2, машино-выезд (в соответствии с проектной документацией и правоустанавливающими документами) | Планируемый период строительства | Свидетельство ОНС (либо завершенное строение) РФ | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета (по состоянию на 01.01.2021) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета сч 106 (по состоянию на 01.01.2021) | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства | Срок ввода объекта в эксплуатацию
| Наименование объекта | Сметная стоимость, тыс.рублей | Годы фактического начала и прекращения строительства | Свидетельство ОНС (либо завершенное строение) Оперативное управление |  |  | счет 206
| Адрес местонахождения объекта | Стоимость ГК на СМР, тыс.рублей | Степень завершенности строительства, стадия строительства (%) |  |  |  | счет 209
| Назначение объекта / Виды работ (Строительство, Реконструкция) | [5 empty] | ИТОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. Объекты незавершенного строительства, подлежащие реализации путем вовлечения в инвестиционный процесс в 2022 году (и на период до 2026 года), включенные в ПЕРЕЧЕНЬ, утвержденный решением коллегии МЧС России от 25.12.2020 № 4/III
1 | Дальневосточный федеральный округ | 1496 | 2022-2026** | ОНС РФ от 19.12.2016 № 28-28/001-28/101/007/2016-811/1 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 94063.2 | 94063.2 | Федеральный бюджет | 2026**
ГУ МЧС России по Амурской области
| Пожарное депо на 4 автомобиля в г. Благовещенск Амурской области, квартал 82 |  | 2012 - 2013 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 45 388,5 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Лазо, д. 1/1 | 102709.27 | завершающая (83%) | ОНС ОУ от 19.12.2016 № 28-28/001-28/101/007/2016-812/11 |  |  | 0
| ПСЧ / Строительство | 94063.2 |  |  |  |  | 94063.2
2 | Сибирский федеральный округ | 678.8 | 2022 - 2026** | ОНС Административное здание РФ от 24.01.2018 № 972-38/001/2018-1; ОНС Техническое здание РФ от 26.01.2018 № 973-38/002/2018-1 | ФАИП (открытая часть) (непрограммная часть) | 20261.53 | 20261.53 | Федеральный бюджет | 2026**
ГУ МЧС России по Иркутской области
| Инспекторский участок государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, Иркутская область, Малое море |  | 2014 - 2016 |  |  |  | 0
| Иркутская область, Ольхонский р-н, с. Сахюрта, ул. Базарская, д.1 | 90613.11 | средняя (27%) | ОНС Административное здание ОУ от 18.03.2019 № 972-38/115/2019-2; ОНС Техническое здание ОУ от 18.03.2019 № 973-38/115/2019-2 |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 102 777,9 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| ГИМС / Строительство | 101151.61 |  |  |  |  | 20261.53
3 | ГУ МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу/ФГКУ ДПО «Национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки горноспасателей и шахтеров» | 3535.9 | 2022 - 2026** | Нет | ФАИП (закрытая часть) | 76046.25 | 76046.25 | Федеральный бюджет | 2026**
Национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки горноспасателей и шахтеров в г. Новокузнецке. Новоильинский район, севернее микрорайона 1-1А. 2 этап строительства. Гаражные боксы. Ремонтные мастерские.
|  | 179959.3 | 2013 - 2016 | ОУ от 30.09.2019 № 787-42/006/2019-2 |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 135 534,3 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, севернее мкр. 1-1А | [5 empty] | 0
| ВГСЧ / Строительство | 188248.62 | средняя (42%) |  |  |  | 76046.25
4 | ГУ МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу/ФГКУ ДПО «Национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки горноспасателей и шахтеров» | 4819.8 | 2022 - 2026** | Нет | ФАИП (закрытая часть) | 201260.2 | 201260.2 | Федеральный бюджет | 2026**
Национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки горноспасателей и шахтеров в г. Новокузнецке. Новоильинский район, севернее микрорайона 1-1А. 1 этап строительства. Комплексное служебное здание.
|  |  |  | ОНС ОУ от 24.09.2019 № 786-42/006/2019-2 |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 291 267,7 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, севернее мкр. 1-1А | 454067.3 | 2013 - 2016 |  |  |  | 0
| ВГСЧ / Строительство | 315308.56 | средняя (28%) |  |  |  | 201260.2
5 | ГУ МЧС по Кемеровской области-Кузбассу/ФГКУ ДПО «Национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки горноспасателей и шахтеров» | 5340.4 | 2022 - 2026** | Нет | ФАИП (закрытая часть) | 97853.55 | 97853.55 | Федеральный бюджет | 2026**
| Национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки горноспасателей и шахтеров в г. Новокузнецке. Новоильинский район, севернее микрорайона 1-1А. 3 этап строительства. Спортивный комплекс. |  | 2011 - 2015 |  |  |  | 0
| Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, севернее мкр.1-1А | 498938.22 |  |  |  |  | 58034.28 | По итогам разработки технической документации
| ВГСЧ / Строительство | 530385.78 | начальная стадия (2%) |  |  |  | 155887.83
6 | ГУ МЧС России по Красноярскому краю | 450 м; 1,42 м3/сут | 2022-2026** | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 № 1481) | 72592.97 | 72592.97 | Федеральный бюджет | 2026**
| Наружные инженерные сети к пожарной части в Красноярском крае, г. Красноярск | [5 empty] | 0
| Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, жилой микрорайон «Пашенный» | 82385.9 | 2012 - 2014 |  |  |  | 5044.66 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 12 525,0 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| ПСЧ / Строительство | 16985.38 | завершающая (80%) |  |  |  | 77637.63
7 | Уральский федеральный округ | 2 | 2022 - 2026** | РФ от 08.08.2009 № 66-АГ 802141 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 29800.78 | 29800.78 | Федеральный бюджет | 2026**
ФКУ «УКС МЧС России» / ФГКУ «Специальное управление ФПС № 49 МЧС России»
| Пожарное депо специальной пожарной части № 7 Специального управления федеральной противопожарной службы № 49, Свердловская область (реконструкция) | машино-выезд |  |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию объекта 87 998,1 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 74 | 0 | 2012 | ОУ от 07.07.2011 № 66 АД 884230 |  |  | 0
| СПЧ / Реконструкция | 29800.78 | высокая (52%) |  |  |  | 29800.78
8 | ФКУ «УКС МЧС России» / ФГКУ «Специальное управление ФПС № 49 МЧС России» | 4 | 2022-2026** | РФ № 66 АД 884538 от 21.07.2011 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 32065.95 | 32065.95 | Федеральный бюджет | 2026**
| Пожарное депо специальной пожарной части № 8 Специального управления федеральной противопожарной службы № 49, Свердловская область (реконструкция) | машино-выезд |  |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию объекта 113 956,3 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 74, Промплощадка А | 0 | 2012 - 2012 | ОУ № 66 АД 884539 от 21.07.2011 |  |  | 0
| СПЧ / Реконструкция | 32065.95 | высокая (50%) |  |  |  | 32065.95
9 | ФГКУ «УРПСО МЧС России» | 0 | 2022-2026** | Нет | ФАИП (открытая часть) | 13210.34 | 13210.34 | Федеральный бюджет | 2026**
| Строительство и реконструкция комплекса электроснабжения в составе 2 кабельных линий (ЛЭП-10 кВ протяженностью 2х1650 м) и пункта электрического распределительного в составе 2 БКТП-МЧС с 2 трансформаторами ТМ-10/0,4-1000 кВА | 0 | 2005 - 2008 |  |  |  | 0
| Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.Сибирский тракт, 14 км | 13210.34 | завершающая (90%) |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Прочее / Строительство, Реконструкция | [5 empty] | 13210.34
10 | ФГКУ «УРПСО МЧС России» | 1588 | 2022-2026** | Нет | ФАИП (открытая часть) (непрограммная часть) | 11552.61 | 11552.61 | Федеральный бюджет | 2026**
| Строительство учебно-материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда |  | 2012 - 2016 |  |  |  | 0
| Свердловская обл., г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 14 км | 0 |  |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| ПСФ / Строительство | 11552.61 | средняя (30%) |  |  |  | 11552.61
11 | ГУ МЧС России по Свердловской области / ФГКУ «УРПСО МЧС России» | 15720 | 2022-2026** | В стадии оформления | ФАИП (открытая часть) (непрограммная часть) | 120193.46 | 120193.46 | Федеральный бюджет | 2026**
Строительство и реконструкция учебно-материальной базы УрРПСО МЧС России по Сибирскому тракту, 14 в г. Екатеринбурге с филиалами, III этап строительства, Учебно-материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по Сибирскому тракту, 14 в г. Екатеринбурге
|  | 515366.28 | 2013 - 2016 | ОНС Здание АКБ от 24.12.2020 66:41:0610024:316-66/199/2020-1; ОНС Здание кинологической службы от 24.12.2020 66:41:0610024:318-66/199/2020-1; ОНС макет дома от 24.12.2020 66:41:0610024:319-66/199/2020-1; ОНС гараж от 24.12.2020 66:41:0610024:317-66/199/2020-1; ОНС от 09.02.2021 66:41:0610024:337-66/199/2021-1; |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 591 866,4 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 14 км | [5 empty] | 92127.28
| ПСФ / Строительство, Реконструкция | 459150.62 | высокая (54%) |  |  |  | 212320.74
12 | ФГБОУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России» | 9813.4 | 2022 - 2026** | ОНС РФ от 15.11.2017 597-66/001/2017-1 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 352801.29 | 352801.29 | Федеральный бюджет | 2026**
| Строительство лабораторно-практического корпуса по ул. Гагарина-Ботаническая в Кировском районе г. Екатеринбурга |  | 2012 - 2016 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2020 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 115 044,0 тысяч рублей в ценах 2020 года.
| Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Гагарина-Ботаническая | 282682.23 | завершающая (85%) | ОНС ОУ от 15.11.2017 597-66/001/2017-2 |  |  | 1638.62
| Образование / Строительство | 365821.05 |  |  |  |  | 354439.91
13 | ГУ МЧС России по Свердловской области | 1856.8 | 2022-2026** | ОНС РФ от 17.12.2020 № 66:41:0307044:180-66/199/2020-1 | ФАИП (открытая часть) (непрограммная часть) | 68799.13 | 68799.13 | Федеральный бюджет | 2026**
| Строительство и реконструкция учебно-материальной базы УрРПСО МЧС России по Сибирскому тракту, 14 в г. Екатеринбурге с филиалами. IV этап строительства. Водно-спасательная станция по ул. Контролеров в Верх-Исетском районе г. Екатеринбург |  | 2015-2017 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 65 531,1 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Свердловская обл., г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Контролеров | 104104.22 | высокая (75%) | ОНС ОУ от 15.12.2020 № 66:41:0307044:179-66/199/2020-1 |  |  | 24958.22
| ПСФ / Строительство, Реконструкция | 101055.8 |  |  |  |  | 93757.35
14 | ФКУ «УКС МЧС России» / ГУ МЧС России по Свердловской области | 4 | 2022-2026** | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 66438.96 | 66438.96 | Федеральный бюджет | 2026**
| Пожарная часть № 12 в Свердловской области, г. Нижний Тагил (реконструкция) | машино-выезд |  |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию объекта 70 124,8 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Пожарная, д.1 | 0 | 2012 - 2012 |  |  |  | 0
| ПСЧ / Реконструкция | 66438.96 | завершающая (82%) |  |  |  | 66438.96
15 | ГУ МЧС России по Свердловской области | 3180 | 2022-2026** | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 № 1481) | 191794.47 | 191794.47 | Федеральный бюджет | 2026**
| Пожарное депо II-го типа на 6 автомобилей с площадями и размещаемым оборудованием по адресу: Россия, Свердловская обл., ЗАТО п. Свободный | [5 empty] | 0
| Свердловская область, ЗАТО п. Свободный | 219770.7 | 2011 - 2016 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 93 379,3 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| СПЧ / Строительство | 191794.47 | высокая (61%) |  |  |  | 191794.47
16 | ГУ МЧС России по Свердловской области / ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС России» | 442 | 2022-2026** | ОНС РФ от 08.06.2007 № 74АА 151726 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 33712.46 | 33712.46 | Федеральный бюджет | 2026**
Пожарное депо специальной пожарной части № 4 Специального управления федеральной противопожарной службы № 7 Челябинская область
|  |  |  | ОНС ОУ от 23.01.2009 № 74АА 862352 |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 72 668,7 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Челябинская обл. г. Снежинск, 10 площадка, здание 273 | 46000.93 | 2010 - 2011 |  |  |  | 0
| СПЧ / Реконструкция | 32437 | высокая (87%) |  |  |  | 33712.46
17 | ФГКУ «Специальное управление ФПС № 10 МЧС России» | 1944.47 | 2022-2026** | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 44425.4 | 44425.4 | Федеральный бюджет | 2026**
| Реконструкция пожарного депо Специальной пожарной части № 1 Специального управления федеральной противопожарной службы № 10 в г. Трехгорный Челябинской области. |  | 2009 - 2010 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 33 874,0 тысяч рублей в ценах 2019 года
| Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Заречная, д. 13 | 60756.22 | средняя (39%) |  |  |  | 0
| СПЧ / Реконструкция | 60756.22 |  |  |  |  | 44425.4
18 | ФКУ «УКС МЧС России» / ГУ МЧС России по Курганской области | 922.34 | 2022-2026** | РФ от 15.04.2011 № 45-45-16/048/2011-867 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 25005.54 | 25005.54 | Федеральный бюджет | 2026**
Реконструкция в административном здании, производственном корпусе, под размещение федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Курганской области»
|  |  | 2012 - 2012 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 22 847,8 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Курганская обл., г. Курган, пр. М. Голикова, д. 27 В | 26326.43 | высокая (65%) | ОУ от 25.06.2019 № 45:25:030309:1422-45/058/2019-3 |  |  | 0
| ИПЛ / Реконструкция | 26326.43 |  |  |  |  | 25005.54
19 | ГУ МЧС России по Курганской области | 2721.82 | 2022 - 2026** | ОНС РФ от 17.03.2020 45:25:020403:2736-45/051/2020-1 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 35700.07 | 35700.07 | Федеральный бюджет | 2026**
| Пожарная часть в Курганской области, г. Курган (строительство) | [5 empty] | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 93 793,4 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Курганская область, г. Курган, 4-й мкр., д. 14 | 94649.39 | 2010 - 2012 | ОНС ОУ от 25.06.2020 45:25:020403:2736-45/051/2020-2 |  |  | 55499.93
| ПСЧ / Строительство | 91200 | средняя (35%) |  |  |  | 91200
20 | Приволжский федеральный округ | 3844.34 | 2022-2026** | ОНС РФ от 04.12.2019 № 64:48:030215:6159-64/001/2019-2 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 139336.27 | 139336.27 | Федеральный бюджет | 2026**
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 46 МЧС России»
| «Строительство Пожарного Депо II типа с размещением специального управления федеральной противопожарной службы № 46 МЧС России» по адресу: Россия, Саратовская область, г. Саратов, ул. Плодородная |  | 2011 - 2012 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 122 972,6 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Саратовская область, г. Саратов, ул. Плодородная | 196800.62 | высокая (55%) | ОНС ОУ от 19.11.2019 № 64:48:030215:6159-64/2019-1 |  |  | 0
| СПЧ / Строительство | 143500 |  |  |  |  | 139336.27
21 | ГУ МЧС России по Нижегородской области | 4748.5 | 2022-2026** | ОНС РФ от 23.07.2020 № 52:18:0080190:1272-52/279/2020-2 | ФАИП (закрытая часть) | 93580.64 | 93580.64 | Федеральный бюджет | 2026**
50-квартирный жилой дом по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, в границах ул. Маршала Голованова и ул. Вятской
[7 empty] | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 50 642,8 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| г. Нижний Новгород, Приокский район, в границах ул. Маршала Голованова и ул. Вятской | 123035.05 | 2013 - 2014 | ОНС ОУ от 27.03.2020 № 52:18:0080190:1272-52/124/2020-1 |  |  | 0
| Объект жилищного фонда / Строительство | 117598.2 | завершающая (80%) |  |  |  | 93580.64
22 | ГУ МЧС России по Нижегородской области/ФГКУ «Приволжский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России» | 1800.56 | 2022-2026** | ОНС РФ от 07.05.2021 № 52:19:0201005:182-52/147/2021-2 | ФАИП (открытая часть) (непрограммная часть) | 55245.48 | 55245.48 | Федеральный бюджет | 2026**
| Учебно-тренировочный комплекс для подготовки спасателей МЧС России в Нижегородской области г. Бор | [5 empty] | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 62 734,3 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Нижегородская область, г. Бор, мкр Красногорка, уч. 59 | 90271.33 | 2013 - 2014 | ОНС ОУ от 24.11.2017 № 52:19:0201005:182-52/105/2017-1 |  |  | 0
| ПСФ / Строительство | 84271.3 | высокая (70%) |  |  |  | 55245.48
23 | ФГКУ «Специальное управление ФПС № 30 МЧС России» | 2 | 2022-2026** | ОНС РФ от 22.04.2017 № 18:26:010604:815-18/001/2017-1 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 20073.93 | 20073.93 | Федеральный бюджет | 2026**
| Пожарное депо специальной пожарной части № 5 Специального управления федеральной противопожарной службы № 30, Удмуртская Республика, г. Ижевск (реконструкция) | машино-выезд | 2012 - 2012 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 59 311,1 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д.45 | 36807.11 | начальная стадия (15%) | ОНС ОУ от 18.05.2016 № 18-18/001/017/2016-3151/1 |  |  | 0
| СПЧ / Реконструкция | 19073.93 |  |  |  |  | 20073.93
24 | ГУ МЧС России по Оренбургской области/ФГКУ «Специальное управление ФПС № 31 МЧС России» | 3010.9 | 2022-2026** | ОНС РФ от 27.02.2020 № 56:46:0000000:1686-56/001/2020-1 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 130248.82 | 130248.82 | Федеральный бюджет | 2026**
| Строительство пожарного депо на 6 машиновыездов Специального управления федеральной противопожарной службы № 31 Оренбургской области, МО ЗАТО Комаровский | [5 empty] | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 135 702,6 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Российская Федерация, Оренбургская область, ЗАТО Комаровский, пос. Комаровский | 144614.99 | 2010 - 2012 | ОНС ОУ от 13.03.2020 № 56:46:0000000:1686-56/001/2020-2 |  |  | 15751.18
| СПЧ / Строительство | 138000 | средняя (44%) |  |  |  | 146000
25 | ФКУ «УКС МЧС России»/«ФГКУ Специальное управление ФПС № 17 МЧС России» | 2538 | 2022-2026** | ОНС РФ от 31.01.2018 № 21:02:011001:628-21/001/2018-1 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 188478.12 | 188478.12 | Федеральный бюджет | 2026**
| Пожарное депо на 6 автомобилей в Чувашской республике, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101 «А» |  | 2012 - 2013 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 97 435,7 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.101 А | 200816.25 | высокая (70%) | ОНС ОУ от 19.02.2018 № 21:02:011001:628-21/001/2018-2 |  |  | 0
| СПЧ / Строительство | 183978.12 |  |  |  |  | 188478.12
26 | ГУ МЧС России по Республике Марий Эл | 3134.76 | 2014 | ОНС РФ от 20.11.2017 № 12:05:0703005:1572-12/001/2017-1 | ФАИП (закрытая часть) | 40437.5 | 40437.5 | Федеральный бюджет | 2026**
| 40-квартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Йошкар-Ола, б. Данилова | [5 empty] | 0
| Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы | 110184.84 | высока (73%) | ОНС ОУ от 20.11.2017 № 12:05:0703005:1572-12/001/2017-2 |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 84 143,5 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Объект жилищного фонда / Строительство | 79773.1 |  |  |  |  | 40437.5
27 | Южный федеральный округ | 2052.74 | 2022-2026** | Нет | ФАИП (открытая часть) (непрограммная часть) | 45164.11 | 45164.11 | Федеральный бюджет | 2026**
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю / ФГКУ «Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России»
| Административное здание Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, расположенного по адресу: г. Сочи, ул. Пластунская, 151а II этап, литер «А2» |  | 2011-2012 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 110 553,4 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| г. Сочи, ул.Пластунская, 151а | 0 | средняя (27%) |  |  |  | 103954.11
| ПСФ / Строительство | 148505.87 |  |  |  |  | 149118.22
28 | Северо-Западный федеральный округ | 6660.72 | 2022-2026** | ОНС РФ (93%) от 28.04.2020 № 39:15:121603:752-39/021/2020-1 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 40997.67 | 40997.67 | Федеральный бюджет | 2026**
| ГУ МЧС России по Калининградской области | [5 empty] | 0
| Реконструкция комплекса зданий (специализированная пожарная часть, учебный пункт, техническая часть) по ул. Нарвская, 52 в г. Калининграде |  | 2009 - 2009 |  |  |  | 13495.97 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 104 754,9 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| г. Калининград. ул. Нарвская, 52 | 61600.01 | средняя (31%) | ОНС ОУ (93%) от 28.04.2020 № 39:15:121603:752-39/021/2020-2 |  |  | 54493.64
| СПЧ / Реконструкция | 42800
29 | ГУ МЧС России по Мурманской области/ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» | 3925.17 | 2022-2026** | ОНС РФ от 22.02.2018 № 51:23:0010701:14-51/001/2018-1 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 142870.43 | 142870.43 | Федеральный бюджет | 2026**
| Пожарное депо Специального управления Федеральной противопожарной службы № 48, Мурманская область (ЗАТО Александровск, в границах города Гаджиева, в районе автозаправочной станции) |  | 2011 - 2011 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 141 117,7 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Мурманская обл., г. Гаджиево | 0 | высокая (75%) | ОНС ОУ от 22.02.2018 № 51:23:0010701:14-51/001/2018-2 |  |  | 0
| СПЧ / Строительство | 143500 |  |  |  |  | 142870.43
30 | ФГКУ «СЗРПСО МЧС России» | 1240 | 2022-2026** | Нет | ФАИП (открытая часть) (непрограммная часть) | 55492.13 | 55492.13 | Федеральный бюджет | 2026**
Строительство и реконструкция объектов учебно-материальной базы СЗ РПСО МЧС России с филиалами (этап № 5, г. Калининград, ул. Герцена, 34)
|  |  | 2014 - 2014 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 11 958,5 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Калининградская обл., г. Калининград, ул. Герцена, 34 | 0 | высокая (70%) |  |  |  | 0
| ПСФ / Строительство | 73899.98 |  |  |  |  | 55492.13
31 | ГУ МЧС России по г. С-Петербургу | 606,3 кВт 300 л/с | 2022-2026** | Нет | ФАИП (закрытая часть) | 241854.42 | 241854.42 | Федеральный бюджет | 2026**
| Строительство и реконструкция объектов Федерального государственного казенного учреждения «Невский спасательный центр МЧС России» в г. Санкт-Петербурге, г. Колпино, Лагерное шоссе, д.57 (2 этап строительства) |  | 2017-2020 |  |  |  | 0
| г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Лагерное шоссе, д. 57 Литера А | 314041.3 | завершающая (76%) |  |  |  | 0
| СВФ / Строительство, Реконструкция | 293069.01 |  |  |  |  | 241854.42
32 | Центральный федеральный округ | 4663 | 2022-2026** | ОНС РФ от 19.10.2020 № 36:34:0203003:372-36/069/2020-2 | ФАИП (закрытая часть) | 43689.47 | 43689.47 | Федеральный бюджет | 2026**
| ГУ МЧС России по Воронежской области | [5 empty] | 0
| Строительство 66-квартирного жилого дома в г. Воронеж | [6 empty] | СТЭ проведена в 2017 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 31 008,5 тысяч рублей в ценах 2013 года.
| г. Воронеж, Московский проспект, д. 145 в, д. | 121747.37 | 2014 - 2015 | ОНС ОУ от 24.08.2020 № 36:34:0203003:372-36/069/2020-1 |  |  | 60871.5
| Объект жилищного фонда / Строительство | 118539.01 | средняя (30%) |  |  |  | 104560.97
33 | ГУ МЧС России по Ярославской области | 1646.05 | 2022-2026** | ОНС РФ от 17.11.2020 № 76:23:000000:15657-76/097/2020-1 | ФАИП (закрытая часть) | 11183.11 | 11183.11 | Федеральный бюджет | 2026**
| Строительство 30-квартирного жилого дома в г. Ярославле | [5 empty] | 0 | СТЭ проведена в 2019 году, строительная готовность 13 %. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 67 769,6 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| г. Ярославль, Дзержинский район, ул.1-я Кольцова, у д.36 | 62336.66 | 2014 | ОНС ОУ от 15.12.2020 № 76:23:000000:15657-76/097/2020-2 |  |  | 0
| Объект жилищного фонда / Строительство | 53487.64 | средняя (35%) |  |  |  | 11183.11
34 | ФКУ «УКС МЧС России»/ФГКУ «Тульский спасательный центр МЧС России» | 4180.84 | 2022 - 2026** | РФ казарма от 19.10.2010 № 71-АГ 178478 РФ КПП от 13.10.2010 № 71-АГ 237904 РФ хранилище от 14.10.2010.№ 71-АГ 178423 | ФАИП (закрытая часть) | 418192.95 | 418192.95 | Федеральный бюджет | 2026**
| Строительство и реконструкция объектов войсковой части № 11349, расположенной по адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Кураково |  | 2012 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 243 309,6 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Тульская область, Ленинский район, п. Кураково | 1857551.64 | средняя (45%) | ОУ казарма от 18.03.2015 № 71-АД 345396 ОУ КПП от 18.03.2015 № 71-АД 345228 ОУ хранилище от 31.12.2014 № 71-АД 276119 |  |  | 0
| СВФ / Строительство, Реконструкция | 1193030.75 |  |  |  |  | 418192.95
35 | ГУ МЧС России по Тульской области/ФГКУ «Тульский спасательный центр МЧС России» | 4475.7 | 2022-2026** | ОНС РФ от 13.03.2018 № 71:14:031001:331-71/001/2018-1 | ФАИП (закрытая часть) | 89766.95 | 89766.95 | Федеральный бюджет | 2026**
| Строительство и реконструкция объектов войсковой части № 11349 (многоквартирный жилой дом) | [5 empty] | 0 | СТЭ проведена в 2019 году, строительная готовность 50 %. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 117 922,9 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Тульская область, Ленинский район, п. Кураково | 114238.21 | 2013 | ОНС ОУ от 24.04.2019 № 71:14:031001:331-71/001/2019-2 |  |  | 0
| Объект жилищного фонда / Строительство | 114238.21 | высокая (73%) |  |  |  | 89766.95
36 | Центральный федеральный округ | 16293.8 | 2022 - 2026** | ОНС РФ от 04.12.2018 77:02:0019010:6756-77/009/2018-1 | ФАИП (открытая часть) (непрограммная часть) | 399491.91 | 399491.91 | Федеральный бюджет | 2026**
ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы МЧС России»
| Многофункциональный жилищно-бытовой комплекс Академии ГПС МЧС России по адресу: улица Бориса Галушкина, владение 5, строение 2, Северо-Восточный административный округ города Москвы | [5 empty] | 17537.28
| г. Москва, СВАО, ул. Бориса Галушкина, вл. 5, стр. 2. | 940330.78 | 2011-2015 | ОНС ОУ от 28.12.2018 77:02:0019010:6756-77/009/2018-2 |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Образование / Реконструкция | 885465.62 | средняя (30%) |  |  |  | 417029.19
II. Объекты незавершенного строительства без отражения затрат на счете 106, подлежащие реализации путем вовлечения в инвестиционный процесс в 2022 году (и на период до 2026 года), включенные в ПЕРЕЧЕНЬ, утвержденный решением коллегии МЧС России от 25.12.2020 № 4/III
37* | Центральный федеральный округ | 1013 | 2022 - 2026** | РФ от 04.12.2009 № 50-50-15/087/2009-036 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 0 | 0 | Федеральный бюджет | 2026**
ФГБУ «ВНИИПО МЧС России»
| Реконструкция цехов опытного производства и обслуживания робототехнических комплексов (Инженерные системы энергообеспечения) на территории ФГБУ ВНИИПО МЧС России (Московская область г. Балашиха). Котельная по адресу: Московская область, г. Балашиха, территория ФГБУ ВНИИПО МЧС России |  | 2011 - 2017 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2017 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 118 905,5 тысяч рублей в ценах 2017 года.
| Московская область, г. Балашиха, территория ФГБУ ВНИИПО МЧС России | 139279.17 |  | ОУ от 04.12.2009 50-50-15/087/2009-037 |  |  | 37844.54
| Научная организация / Реконструкция | 83800 | средняя (22%) |  |  |  | 37844.54
38* | ФГБУ «ВНИИПО МЧС России» | 3378 | 2022 - 2026** | РФ от 07.12.2009 50-50-15/087/2009-233 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 0 | 0 | Федеральный бюджет | 2026**
| Строительство и реконструкция объектов экспериментальной и учебно-тренировочной базы ФГУ ВНИИПО МЧС России. Корпус огневых испытаний - строение № 23 и универсальный огневой стенд по адресу: Московская область, г. Балашиха | [5 empty] | 0 | СТЭ проведена в 2017 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 173 791,6 тысяч рублей в ценах 2017 года.
| Московская обл. г. Балашиха | 167897.57 | 2011 - 2017 | ОУ от 07.12.2009 50-50-15/087/2009-234 |  |  | 15699.96
| Научная организация / Реконструкция | 47185 | начальная (14%) |  |  |  | 15699.96
| ИТОГО по подразделам I и II: |  |  |  |  | 3743682.07 | 3743682.07
17537.28
484920.25
4246139.6
III. Объекты незавершенного строительства, для завершения строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию которых не требуется дополнительные бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета
39 | Дальневосточный федеральный округ | 8269.1 | 2022 | РФ от 28.12.2012 № 25-25-01/253/2012-160; РФ от 28.12.2012 № 25-25-01/253/2012-159; РФ от 28.12.2012 № 25-25-01/253/2012-161; | ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы» (утв. постановлением Правительства РФ от 23.04.2009 № 365) | 65015.3 | 65015.3 | Необходимо проведение СТЭ и определение безопасности эксплуатации объекта реконструкции | 2022
ГУ МЧС России по Приморскому краю / ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
| Строительство высшего образовательного учреждения МЧС России по подготовке сотрудников федеральной противопожарной службы, г. Владивосток | [5 empty] | 0
| Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 27 | 0 | 2012 - 2013 | ОУ от 22.04.2013 № 25-25-01/069/2013-151; ОУ от 22.04.2013 № 25-25-01/069/2013-155; ОУ от 22.04.2013 № 25-25-01/069/2013-150 |  |  | 125294.7
| Образование / Строительство | 846400 | объект достроен (100%) |  |  |  | 190310
40 | ГУ МЧС России по Хабаровскому краю | 4 | 2022 | Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 26.05.2021 по делу № А73-19765/2020 признано право собственности Российской Федерации на объект недвижимого имущества Теплодымокамера. | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 7818.61 | 7818.61 | Финансирование не требуется | 2022
| Пожарная часть в Хабаровском крае, г. Хабаровск (строительство) (II очередь) | машино-выезд | 2011 - 2013 |  |  |  | 0
| Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Целинная, д.41Б | 100140 | завершающая (95%) |  |  |  | 0
| ПСЧ / Строительство | 90744 |  |  |  |  | 7818.61
41 | Сибирский федеральный округ | 1137.3 | 2022 | ОНС РФ 17.02.2014 № 38-38-09/001/2014-653; ОНС РФ 17.02.2014 № 38-38-09/001/2014-652 | Приобретен за счет собственных (внебюджетных средств) | 1632 | 1632 | Необходимо проведение СТЭ | 2022
ГУ МЧС России по Иркутской области
| Объект незавершенного строительства, инвентарный № 213 (кадастровый № 38:25:010102:0001:213-2А/А, № 38:25:010102:0001:213-2А/Б) | [5 empty] | 0
| Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ленина, д.2А | 0 | 2002 | ОНС ОУ 01.10.2019 № 38:25:010125:1011-38/115/2019-1; ОНС ОУ 01.10.2019 № 38:25:010102:1022-38/116/2019-1 |  |  | 0
| ПСЧ / Строительство | 1632 | объект достроен |  |  |  | 1632
42 | Уральский федеральный округ | 1136.9 | 2022 | Объект эксплуатируется | ФАИП (закрытая часть) | 29193 | 29193 | Финансирование не требуется | 2022
ФКУ «УКС МЧС России» / ФГКУ «Уральский учебный спасательный центр МЧС России»
| Строительство и реконструкция объектов войсковой части № 63330 (978 спасательный центр МЧС России) в г. Озерске Челябинской обл. (казарма № 1) | [5 empty] | 0
| Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, ул. Южно-Уральская, 5 | 29654.35 | 2011 |  |  |  | 0
| СВФ / Строительство, Реконструкция | 29193 | объект достроен (100%) |  |  |  | 29193
43 | ГУ МЧС России по Челябинской области / ФГКУ «Уральский учебный спасательный центр МЧС России» | 19098.6 | 2022 | Объект эксплуатируется | ФАИП (закрытая часть) | 472906.96 | 472906.96 | Финансирование не требуется | 2022
| Строительство и реконструкция объектов войсковой части № 63330 (978 спасательный центр МЧС России) в г. Озерске Челябинской обл. (3 очередь строительства) (жилая зона) | [5 empty] | 1973.93
| Челябинская обл. п. Новогорный | 0 | 2011 - 2012 |  |  |  | 0
| СВФ / Строительство, Реконструкция | 474975.29 | завершающая (98%) |  |  |  | 474880.89
44 | ГУ МЧС России по Свердловской области | 5647.39 | 2022 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 № 1481) | 2382.06 | 2382.06 | Финансирование не требуется | 2022
| Реконструкция пожарной части ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области» для размещения специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Екатеринбург | [5 empty] | 0
| Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург», Ленинский район, ул. Московская-ул. Радищева | 0 | 2016 |  |  |  | 0
| ПЧ / Реконструкция | 2382.06 | объект достроен (100%) |  |  |  | 2382.06
45 | Приволжский федеральный округ | 511 | 2022 | Объект эксплуатируется | ФАИП (открытая часть) | 18880.28 | 18880.28 | Необходимо проведение СТЭ и изготовление технической документации | 2022
ФГКУ «ПРПСО МЧС России»
| Казанский кинологический отряд / Надстройка второго мансардного этажа, над существующим одноэтажным зданием Казанского кинологического отряда ФГКУ «Приволжский региональный поисково-спасательный отряд» | [5 empty] | 0
| г. Казань, ул. Ак.Губкина, 25 | 0 | 2010 - 2013 |  |  |  | 0
| ПСФ / Строительство | 18881.78 | объект достроен (100%) |  |  |  | 18880.28
46 | ГУ МЧС России по Пермскому краю | 128.6 | 2022 | Нет | За счет собственных (внебюджетных средств) | 2333.2 | 2333.2 | Финансирование не требуется | 2022
| Учебная башня на территории пожарной части № 5 | [5 empty] | 0
| Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Белинского, д. 52 | 0 | 2011 |  |  |  | 0
| ПСЧ / Строительство | 2333.2 | объект достроен (100%) |  |  |  | 2333.2
47 | ГУ МЧС России по Пермскому краю | 483 | 2022 | Нет | За счет собственных (внебюджетных средств) | 995.6 | 995.6 | Финансирование не требуется | 2022
| Закрытая стоянка пожарных автомашин с дымокамерой | [5 empty] | 0
| Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Уральская, д. 74 | 0 | 2011 |  |  |  | 0
| ПСЧ/Строительство | 995.6 | объект достроен (100%) |  |  |  | 995.6
48 | ГУ МЧС России по Пермскому краю | 78.6 | 2022 | Нет | За счет собственных (внебюджетных средств) | 566.48 | 566.48 | Финансирование не требуется | 2022
| Пристрой к гаражу | [5 empty] | 0
| Пермский край, г. Пермь, Свердловский р-н, ул. Белинского, д. 52 | 0 | 2011 |  |  |  | 0
| ПСЧ / Строительство | 566.48 | объект достроен (100%) |  |  |  | 566.48
49 | ГУ МЧС России по Пермскому краю | 75.5 | 2022 | Нет | За счет собственных (внебюджетных средств) | 497.86 | 497.86 | Финансирование не требуется | 2022
| Резервный гараж | [5 empty] | 0
| Пермский край, г. Добрянка, ул. Гоголя, д. 23 а | 0 | 2011 |  |  |  | 0
| ПСЧ / Строительство | 497.86 | объект достроен (100%) |  |  |  | 497.86
50 | ГУ МЧС России по Республике Мордовия | 4578.2 | 2022 | Оформлены объекты недвижимости: Гараж на 6 машин. Склад РФ от 30.01.2019 № 13:13:1004132:851-13/065/2019-1; ОУ от 22.04.2019 № 13:23:1004132:851-13/065/2019-2; Кабельная ЛЭП и трансформаторная подстанция РФ от 14.05.2019 № 13:23:1004132:854-13/065/2019-1 ОУ от 10.07.2019 № 13:23:1004132:854-13/065/2019-2; Учебно-тренировочная башня РФ от 21.03.2019 № 13:23:1004132:852-13/065/2019-1; ОУ от 22.04.2019 № 13.23:1004132:852-13/065/2019-2. | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 № 1481) | 4309.98 | 4309.98 | Финансирование не требуется | 2022
| «Пожарно-спасательный центр в г.Саранске» | [5 empty] | 0
| Республика Мордовия, г.Саранск, Ленинский район, ул.Терешковой | 202652.41 | 2017-2018 |  |  |  | 0
| ПСЧ / Строительство | 195452.35 | объект достроен (100%) |  |  |  | 4309.98
51 | Южный федеральный округ | 559 | 2022 | Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 05.09.2019 по делу № А32-1599/2019 признано право собственности Российской Федерации на объекты недвижимого имущества административно-лабораторный корпус и котельную с топливохранилищем. | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 51000 | 51000 | Финансирование не требуется | 2022
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
| Экспериментальная база филиала, г. Краснодар | [5 empty] | 0
| Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, пр. 4-ый Тихорецкий, 1/1 | 0 | 2011-2012 |  |  |  | 0
| Научная организация / Реконструкция | 51000 | объект достроен (100%) |  |  |  | 51000
52 | Северо-Западный федеральный округ | 42 стендовых комплекса | 2022 | Объект эксплуатируется | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 247800 | 247800 | Финансирование не требуется | 2022
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
| Экспериментальная база филиала, г.Санкт-Петербург | [5 empty] | 0
| Ленинградская область, Всеволжский район, д. Новосаратовка, наб. Октябрьская, уч. №35 | 0 | 2015 |  |  |  | 0
| Образование / Реконструкция | 247800 | реконструкция завершена |  |  |  | 247800
53 | ФАУ ДПО Сыктывкарский учебный центр ФПС МЧС России | 1337.76 | 2022 | ОНС РФ 11АА№771973 от 03.02.2011 | За счет средств субъекта РФ | 6524.708 | 6524.71 | Финансирование не требуется | 2022
| Учебный пункт в составе комплекса зданий пожарной охраны (незавершенное строительство, процент готовности - 89%), назначение: нежилое, общая площадь 1268,6 кв.м., этаж 1,2, номера на поэтажном плане 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18 - 1 этаж; 1,2,3,4 - 2 этаж, адрес объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 68 | [5 empty] | 0
|  |  | 2010-2011 | ОНС ОУ от 10.03.2011 11АА № 785367
| Республика Коми, МО ГО «Сыктывкар», Сысольское шоссе, д. 68 | 27177.68 | завершающая (89%) |  |  |  | 0
| Образование / Строительство | 6524.71 |  |  |  |  | 6524.71
54 | Центральный федеральный округ | 1168.4 | 2022 | Нет | ФАИП (открытая часть) (непрограммная часть) | 19387.14 | 19387.14 | Финансирование не требуется | 2022
ГУ МЧС России по Брянской области
0
| Отделение государственной инспекции по маломерным судам МЧС России |  | 2014 |  |  |  | 88064.12
| Брянская область, г. Трубчевск, ул. Набережная, д. 12 | 103133.6 | завершающая (98%) |  |  |  | 107451.26
| ГИМС / Строительство | 109703.6
55 | ГУ МЧС России по Московской области / ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России» | 2986.36 | 2022 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 145091.57 | 145091.57 | Финансирование не требуется | 2022
| Пожарное депо II типа на 6 автомобилей | [5 empty] | 0
| Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | 143487.3 | 2015 |  |  |  | 0
| СПЧ / Строительство | 143487.3 | объект достроен (100%) |  |  |  | 145091.57
56 | ГУ МЧС России по Московской области / ФГКУ «Рузский ЦОПУ МЧС России» | 494.5 | 2022 | Нет | ФАИП (закрытая часть) | 47634.8 | 47634.8 | Финансирование не требуется | 2022
| Строительство и реконструкция объектов войсковой части 73407, Московская область, п/о Устье (пожарное депо) |  | 2012 - 2017 |  |  |  | 0
| 143151 Московская область, город Руза, деревня Устье, территория ж/г Устье | 47634.8 | объект достроен (100%) |  |  |  | 0
| СВФ / Строительство | 47634.8 |  |  |  |  | 47634.8
57 | ФКУ «УКС МЧС России» / ФГБУ ДПО «Воронежский институт повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС России» | 6210.95 | 2022 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 51393.93 | 51393.93 | Финансирование не требуется | 2022
| Реконструкция учебного корпуса с общежитием Воронежского института ГПС МЧС России по ул. Краснознаменна, 231 в г. Воронеже | [5 empty] | 0
| Воронежская область, г. Воронеж, ул. Краснознаменная, 231 | 0 | 2010 - 2011 |  |  |  | 0
| Образование / Реконструкция | 94515.04 | объект достроен (100%) |  |  |  | 51393.93
58 | ГУ МЧС России по г. Москве | 161.7 | 2022 | Нет | ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050) | 6986.47 | 6986.47 | Финансирование не требуется | 2022
| Долевое участие в строительстве жилых домов расположенных по строительному адресу: Московская обл., Ленинский р-н., сельское поселение Филимоновское, вблизи д.Пушкино (таунхаус) |  | 2011-2012 |  |  |  | 0
| Московская обл., Ленинский р-н., сельское поселение Филимоновское, вблизи д. Пушкино (таунхаус) | 0 | не определена |  |  |  | 0
| Объект жилищного фонда | 6986.47 |  |  |  |  | 6986.47
| ИТОГО по подразделу III: |  |  |  |  | 1182349.948 | 1182349.95
1973.93
213358.82
1397682.7
IV. Объекты незавершенного строительства, для завершения строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию которых необходимы дополнительные бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета
59 | Уральский федеральный округ | 2 | 2026-2030*** | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 30000 | 30000 | Федеральный бюджет | 2030***
ФКУ «УКС МЧС России» / ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС России»
| Пожарное депо специальной пожарной части № 2 Специального управления федеральной противопожарной службы № 7, Челябинская область (реконструкция) | машино-выезд |  |  |  |  | 0
| Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная, 48, здание 70 | 92933.24 | 2012 - 2013 |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| СПЧ / Реконструкция | 30000 | начальная (10%) |  |  |  | 30000
60 | Приволжский федеральный округ | 4 | 2026-2030*** | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 125088.2518 | 125088.25 | Федеральный бюджет | 2030***
ФКУ «УКС МЧС России» / ФГКУ «Специальное управление ФПС № 22 МЧС России»
| Специальная пожарная часть № 2 (со зданием учебно-тренировочного комплекса по пожарно-прикладному спорту) Специального управления федеральной противопожарной службы № 22, Пензенская область (реконструкция) | машино-выезд | 2011 |  |  |  | 0
| Пензенская область, г. Заречный, Мира, 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| СПЧ / Реконструкция | 135100 | высокая (60%) |  |  |  | 125088.25
61 | ФКУ «УКС МЧС России» / ГУ МЧС России по Саратовской области | 2203.43 | 2026-2030*** | Решением Арбитражного суда Саратовской области от 29.01.2021 по делу № А57-929/2020 признано право собственности Российской Федерации на объект недвижимого имущества. | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 86141.2 | 86141.2 | Федеральный бюджет | 2030***
| Пожарная часть в Саратовской области, г. Саратов | [5 empty] | 0 | По итогам разработки технической документации
| Саратовская обл., г. Саратов, Комсомольский, в районе ул. Монтажной и ул. Прудной | 120947 | 2012 - 2014 |  |  |  | 18058.84
| ПСЧ / Строительство | 104200 | завершающая (95%) |  |  |  | 104200.04
62 | Центральный федеральный округ | 7594.1 | 2026-2030*** | Нет | ФЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 07.07.2011 № 555) | 274173.44 | 274173.44 | Федеральный бюджет | 2030***
ГУ МЧС России по Ивановской области
| Учебно-тренировочный комплекс с элементами спортивной подготовки в г. Иваново | [5 empty] | 0
| Ивановская обл., г. Иваново, пр. Строителей, д. 33 | 0 | 2011 |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Образование / Строительство | 346191.45 | средняя (50 %) |  |  |  | 274173.44
63 | ФГБУ ВНИИПО МЧС России | 5062.1 | 2026-2030*** | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 367357.26 | 367357.26 | Федеральный бюджет | 2030***
| Многофункциональный учебно-испытательный корпус роботизированных систем на территории ФГУ ВНИИПО МЧС России по адресу: Московская область, г. Балашиха, д. 12 | [5 empty] | 0
| Московская обл., Балашиха, мкр. ВНИИПО МЧС России, д.12 | 304557.21 | 2011 - 2017 |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Научная организация / Строительство | 367357.26 | завершающая (85%) |  |  |  | 367357.26
64 | ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы МЧС России» | 12825.2325 | 2026-2030*** | ОНС (семейное общежитие квартирного типа) РФ от 20.03.2018 50:13:0060152:847-50/013/2018-1; ОНС (беседка-1) РФ от 20.03.2018 50:13:0060152:849-50/013/2018-1; ОНС (беседка-2) РФ от 20.03.2018 50:13:0060152:848-50/013/2018-1; ОНС (КПП) РФ от 20.03.2018 50:13:0060152:846-50/013/2018-1; ОНС (очистные сооружения) РФ от 20.03.2018 50:13:0060152:845-50/013/2018-1; | ФАИП (открытая часть) (непрограммная часть) | 622505.66 | 622505.66 | Федеральный бюджет | 2030***
| Инженерные сети, здания и сооружения Загородной учебной базы «Нагорное», расположенной по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Нагорное, владение 47 ( I очередь реконструкции) | [5 empty] | 0
| Московская обл., Пушкинский район, пос. Нагорное, вл. 47 | 1030676.94 | 2011-2012 | ОНС (семейное общежитие квартирного типа) ОУ от 06.04.2018 50:13:0060152:847-50/013/2018-2; ОНС (беседка-1) ОУ от 06.04.2018 50:13:0060152:849-50/013/2018-2; ОНС (беседка-2) ОУ от 06.04.2018 50:13:0060152:848-50/013/2018-2; ОНС (КПП) ОУ от 06.04.2018 50:13:0060152:846-50/013/2018-2; ОНС (очистные сооружения) ОУ от 06.04.2018 50:13:0060152:845-50/013/2018-2; |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Образование / Строительство , Реконструкция | 984537.96 | завершающая (80%) |  |  |  | 622505.66
65 | ГУ МЧС России по Московской области / ФГБОУ ВО «Академия государственной противопожарной службы МЧС России» | 16251.4 | 2026-2030*** | Основное здание (спальный корпус, клуб столовая) РФ от 28.06.2011 50-АБ № 969296 Проходная будка КПП с мастерской РФ от 28.06.2011 50-АБ № 969295 Дом под учебные аудитории РФ от 28.06.2011 50-АБ № 969300 Дом административный РФ от 28.06.2011 50-АБ № 959283 Гостиница РФ от 28.06.2011 50-АБ № 969299 | ФАИП (открытая часть) (непрограммная часть) | 602882.33 | 602882.33 | Федеральный бюджет | 2030***
| Реконструкция инженерных сетей, зданий и сооружений Загородной учебной базы «Нагорное», расположенной по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Нагорное, владение 47 (2-я и 3-я очередь строительства) | [5 empty] | 0
| Московская обл., Пушкинский район, пос. Нагорное, вл. 47 | 884478.79 | 2010-2011 | Основное здание (спальный корпус, клуб столовая) ОУ от 15.11.2011 50-АВ №371448 Проходная будка КПП с мастерской ОУ 15.112011 50-АВ № 371452 Дом под учебные аудитории ОУ от 15.11.2011 50-АВ № 371451 Дом административный ОУ от 15.11.2011 50-АВ №371450 Гостиница от 15.11.2011 50-АВ № 371449 |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2020 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и вввод объекта в эксплуатацию 210 864,5 тысяч рублей в ценах 2020 года.
| Образование / Строительство , Реконструкция | 906505.19 | завершающая (80%) |  |  |  | 602882.33
66 | ФКУ «УКС МЧС России»/ ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России» | 1387.6 | 2026-2030*** | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 56792.33 | 56792.33 | Федеральный бюджет | 2030***
| Автотранспортная часть для пожарного депо специального управления ФПС № 3 |  | 2012 |  |  |  | 0
| ул. Винницкая, владение 6, район Раменки Западный административный округ города Москвы | 60756.39 | завершающая (94%) |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2020 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и вввод объекта в эксплуатацию 4 783,6 тысяч рублей в ценах 2020 года.
| СПЧ / Строительство | 57000 |  |  |  |  | 56792.33
| ИТОГО по подразделу IV: |  |  |  |  | 2164940.4718 | 2164940.47
0
18058.84
2182999.31
| ВСЕГО |  |  |  |  | 7090972.4898 | 7090972.49
19511.21
716337.91
7826821.61
* - по объекту незавершенного строительства отсутствуют капитальные вложения на счете 106
** - указанный срок подлежит корректировке в соответствии с параметрами федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также по итогам разработки проектной документации
*** - срок ввода объекта в эксплуатацию будет определен после завершения судебно-претензионной работы и по итогам разработки технической документации, с учетом корректировки в соответствии с параметрами федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Note on C230: Ивченко Л.Л.: ГК № 467/55143/1 от 15.03.2010

## Раздел II - Консервация (hidden)
Раздел II
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации
№ п/п | Балансодержатель/Заказчик, застройщик | Мощность объекта, м2, машино-выезд (в соответствии с проектной и правоудостоверяющей документацией) | Годы фактического начала и прекращения строительства (реконструкции) | Свидетельство ОНС РФ | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета (по состоянию на 01.01.2021) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета сч 106 (по состоянию на 01.01.2021) | Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта | Срок проведения консервации объекта
| Наименование объекта | Сметная стоимость, тыс.рублей |  | Свидетельство ОНС Оперативное управление |  |  | счет 206
| Адрес местонахождения объекта |  | Степень завершенности строительства, стадия строительства (%) |  |  |  | счет 209
| Назначение объекта / Виды работ (Строительство, Реконструкция) | Стоимость ГК на СМР, тыс.рублей |  |  |  |  | ИТОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11
1 | Дальневосточный федеральный округ | 261 | 2011 - 2013 | Нет | ФЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 07.07.2011 № 555) | 16300 | 16300 | Федеральный бюджет | 2025**
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
| Реконструкция психологической полосы подготовки спасателя, оборудования учебно-тренировочного полигона спасателей по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 58 | [5 empty] | 0
| Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 58 | 0 | средняя (21%) |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Образование / Реконструкция | 16300 |  |  |  |  | 16300
2 | Сибирский федеральный округ | 4 | 2012 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 101908.2 | 101908.2 | Федеральный бюджет | 2025**
ФКУ «УКС МЧС России» / ГУ МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу
| Пожарное депо на 4 автомобиля, в Кемеровской области, Кемеровского района, город-спутник Лесная поляна | машино-выезд |  |  |  |  | 0
| Кемеровская обл., г. Кемерово, Рудничный р-н, жилой р-н Лесная Поляна, ул. Нартова | 124961.04 | завершающая (80%) |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| ПСЧ / Строительство | 101908.2 |  |  |  |  | 101908.2
3 | Уральский федеральный округ | 2 | 2011 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 23718.99 | 23718.99 | Федеральный бюджет | 2025**
| ФГКУ «СУ ФПС № 1 МЧС России» | [5 empty] | 0
| Пожарное депо специальной пожарной части № 1 Специального управления федеральной противопожарной службы № 10, Челябинская область | машино-выезд |  |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Челябинская обл., г. Озерск, ул. Шестая линия, д. 4 | 0 | высокая (59%) |  |  |  | 23718.99
| СПЧ / Реконструкция | 40000
4 | ФКУ «УКС МЧС России» / ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» | 1303.17 | 2012 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 93575 | 93575 | Федеральный бюджет | 2025**
| Строительство пожарного депо специальной пожарной части № 7 Специального управления федеральной противопожарной службы № 5, Свердловская область | [5 empty] | 0
| Свердловская область, Белоярский район, ЗАТО п.Уральский. | 93578.86 | завершающая (98%) |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| СПЧ / Строительство | 93575 |  |  |  |  | 93575
5 | Приволжский федеральный округ | 6108 | 2016-2019 | ОНС РФ от 12.03.2019 № 02:58:020301:6490-02/109/2019-1 | ФАИП (закрытая часть) | 34909.74 | 34909.74 | Федеральный бюджет | 2025**
| ГУ МЧС России по Республике Башкортостан | [5 empty] | 0
| Строительство учебно-тренировочного центра по подготовке пожарно-спасательных подразделений, создаваемых для защиты от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров в Республике Башкортостан, г. Ишимбай | [5 empty] | 33725.34 | По итогам разработки технической документации
| Республика Башкортостан, г. Ишимбай, в границах улиц Лермонтова, Машиностроителей, Некрасова | 144779.89 | средняя (24%) | Нет |  |  | 68635.08
| ПСЧ / Строительство | 116656.77
6 | ФКУ «УКС МЧС России» / ГУ МЧС России по Пензенской области | 1497 | 2011-2012 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 77558.921 | 77558.92 | Федеральный бюджет | 2025**
| Строительство пожарной части в Пензенской области, г. Пенза | [5 empty] | 0
| Относительно ориентира в районе пересечения ул. Аустрина - автодорога М-5 «УРАЛ», расположенного в границах участка, адрес ориентира: Пензенская область, г. Пенза | 0 | высокая (50 %) |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| ПСЧ / Строительство | 99000 |  |  |  |  | 77558.92
7 | ФКУ «УКС МЧС России» / ГУ МЧС России по Пермскому краю | 1257 | 2011 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 30264 | 30264 | Федеральный бюджет | 2025**
| Реконструкция пожарного депо СПЧ - 34 по адресу: г. Пермь, ул. Гальперина, вл. 34 | [5 empty] | 0
| г. Пермь, ул. Гальперина, вл. 34 | 30509.07 | высокая (70%) |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| СПЧ / Реконструкция | 30000 |  |  |  |  | 30264
8 | ГУ МЧС России по Пермскому краю | 1497 | 2011 | ОНС РФ от 31.03.2020 № 59:09:0015704:612-59/086/2020-1 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 76541.24 | 76541.24 | Федеральный бюджет | 2025**
| Пожарное депо на 4 машино-выезда Пермский край, г. Лысьва ул. Победы, вл. 1 «а» | [5 empty] | 0
| Пермский край, г. Лысьва, ул. Победы, вл. 1 «а» | 96436.34 | высокая (70%) | ОНС ОУ от 04.06.2020 № 59:09:0015704:612-59/090/2020-2 |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| ПСЧ / Строительство | 96000 |  |  |  |  | 76541.24
9 | ГУ МЧС России по Пермскому краю | 3124.45 | 2014-2015 | ОНС РФ от 13.12.2017 № 59:01:2910407:12-59/025/2017-2 | ФАИП (закрытая часть) | 34938.74 | 34938.74 | Федеральный бюджет | 2025**
| Строительство 40-квартирного жилого дома в г. Пермь | [5 empty] | 0
| Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Вильямса | 97822 | средняя (30%) | ОНС ОУ от 10.11.2017 № 59:01:2910407:12-59/025/2017-1 |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Объект жилищного фонда / Строительство | 95421.54 |  |  |  |  | 34938.74
10 | ГУ МЧС России по Самарской области / ФГКУ «Волжский спасательный центр МЧС России» | 28116.9 | 2013-2014 | Нет | ФАИП (закрытая часть) | 718112.89 | 718112.89 | Федеральный бюджет | 2025**
| Строительство и реконструкция объектов войсковой части 73403 (1001 спасательный центр). Административно-хозяйственная зона. г. Самара | [5 empty] | 329987.1
| Самарская обл., г. Самара | 606319.4 | средняя (50%) |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| СВФ/Строительство, Реконструкция | 1180000 |  |  |  |  | 1048099.99
11 | Южный федеральный округ | 3219.6 | 1996 | ОНС РФ легкоатлетический тренировочный манеж от 30.01.2018 № 34:35:030219:361-34/003/2018-1, склад пенообразователя от 31.10.2017 № 34:35:030219:360-34/003/2017-1, пожарное депо от 07.12.2017 № 34:35:030219:359-34/003/2017-1, здание трансформаторной подстанции 11.12.2017 № 34:35:030219:358-34/003/2017-1 | За счет средств субъекта РФ | 8555.66 | 8555.66 | Федеральный бюджет | 2025**
| ГУ МЧС России по Волгоградской области | [5 empty] | 0
| Пожарное депо, склад пенообразователя, легкоатлетический тренировочный манеж, здание трансформаторной подстанции | [5 empty] | 0
| Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, д.105 В | 0 | средняя (50 %) | ОНС ОУ легкоатлетический тренировочный манеж от 04.10.2011 34-АА № 453518, пожарное депо от 04.10.2011 34-АА № 453519, склад пенообразователя от 04.10.2011 34-АА № 453613, здание трансформаторной подстанции от 04.10.2011 34-АА № 453520 |  |  | 8555.66 | По итогам разработки технической документации
| ПСЧ / Строительство | 0
12 | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю | 100.6 | 2009 | ОНС РФ от 02.04.2012 № 23-23-26/014/2012-452 | За счет собственных (внебюджетных средств) | 266.13 | 266.13 | Федеральный бюджет | 2025**
| ПТЦ-Административное здание | [5 empty] | 0
| Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, д. 33 | 0 | средняя (34%) | ОНС ОУ от 10.02.2020 № 23:37:0102004:63-23/023/2020-2 |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Прочие / Строительство | 0 |  |  |  |  | 266.13
13 | Северо-Западный федеральный округ | 285,0 м. пог. | 2009-2010 | ОНС РФ от 21.09.2017 № 35:01:0301024:1-35/0292017-2 | За счет средств субъекта РФ | 23476.48 | 23476.48 | Федеральный бюджет | 2025**
| ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра» | [5 empty] | 0
| Защитный мол для научного учебно-спасательного центра «Вытегра» в Вытегорском районе Вологодской области. Этап III Дамба № 3 |  |  | ОНС ОУ от 21.09.2017 № 35:01:0301024:1-35/029/2017-3 |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Вологодская обл., р-н Вытегорский, сельское поселение Андомское | 0 | средняя (24%) |  |  |  | 23476.48
| ПСФ / Строительство | 34901.89
14* | ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу | 779.4 | 1991 | ОНС РФ 30.12.2014 № 78-78-60/103/2014-153 | За счет собственных (внебюджетных средств) | 0 | 0 | Федеральный бюджет | 2025**
| Учебный спортивно-оздоровительный комплекс в г. Сестрорецке | [5 empty] | 0
| Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Транспортная улица, дом 1, литера Б | 0 | высокая (65%) | ОНС ОУ 20.01.2020 № 78:38:1113201:3707-78/004/2020-2 |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Образование / Строительство | 8.44 |  |  |  |  | 0
15 | Центральный федеральный округ | 46228.64 | 2011-2012 | Солдатская столовая РФ от 14.06.2012 36-АГ 841884 Штаб РФ от 14.06.2012 36-АГ 701736 Казарма РФ от 14.06.2012 36-АГ 700225 Баня РФ от 26.06.2012 36-АГ 701876 Тепловые сети РФ от 06.10.2016 36-36/001-36/001/12/2016-2179/1 Воздушная ЛЭП РФ от 05.10.2016 36-36/001-36/001/121/2016-2177/1 Сети водопровода РФ от 05.10.2016 36-36/001-36/001/121/2016-2178/1 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 1574842.95 | 1574842.95 | Федеральный бюджет | 2025*
ГУ МЧС России по Воронежской области
| Строительство и реконструкция учебной базы Воронежского института ГПС МЧС России по ул. Острогожская, 111б в г. Воронеже | [5 empty] | 0
| Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Острогожская, д.111Б | 0 | высокая (69%) | Солдатская столовая ОУ от 14.06.2012 36:34:0516002:3635-36/001/2017-5 Штаб ОУ от 18.12.2017 36:34:0516002:3625-36/001/2017-1 Казарма ОУ от 18.12.2017 36:34:0516002:3619-36/001/2017-2 Баня ОУ от 19.12.2017 36:34:0516002:3604-36/001/2017-2 Тепловые сети ОУ от 19.12.2017 36:340102012:247-36/001/2017-2 Воздушная ЛЭП ОУ от 19.12.2017 36:34:0102012:246-36/001/2017-2 Канализационные сети ОУ от 07.02.2018 36:34:0102012:245-36/001/2018-2 Сети водопровода ОУ от 05.10.2016 36:34:0102012:244-36/001/2017-1 |  |  | 95360.06 | По итогам разработки технической документации
| Образование/Строительство, Реконструкция | 1830882.23 |  |  |  |  | 1670203.01
16 | ГУ МЧС России по Смоленской области | 2743.5 | 2010 | ОНС РФ гараж от 21.02.2020 № 67:27:0000000:3051-67/059/2020-2; ОНС РФ депо от 25.02.2020 № 67:27:0000000:3052-67/217/2020-2 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 87243.95 | 87243.95 | Федеральный бюджет | 2025**
| Реконструкция объектов незавершенного строительства пожарной части на 4 машиновыезда по адресу: г. Смоленск, ул. Краснинское шоссе, между домами 6 и 8 | [5 empty] | 0
| г. Смоленск, Краснинское шоссе | 0 | завершающая (91%) | ОНС ОУ гараж от 31.03.2017 № 67:27:0000000:3051-67/001/2017-1; ОНС ОУ депо от 31.03.2017 67:27:0000000:3052-67/001/2017-1 |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| ПСЧ / Реконструкция | 91200 |  |  |  |  | 87243.95
17 | ГУ МЧС России по Московской области | 5479.5 | 2012 | Оформлены объекты недвижимости: Здание КПП РФ от 20.03.2018 № 50:12:0000000:1685-50/012/2018-1; ОУ от 24.03.2020 № 50:12:0000000:1685-50/001/2020-4; Теплогенерирующая установка, мощностью 1,0 МВт, с индивидуальным хранилищем топлива РФ от 02.06.2017 № 50:12:0080414:167-50/012/2017-1 ОУ от 24.03.2020 № 50:12:0080414:167-50/001/2020-4; | ФЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 07.07.2011 № 555) | 279434.85 | 279434.85 | Федеральный бюджет | 2025**
| Учебный центр ГИМС ЦРЦ МЧС России по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, ул. Алые паруса, вл. 7. | [5 empty] | 0
| Россия, Московская обл., Мытищи г.о., д. Подрезово, ул. Алые паруса, 7, 141032 | 308165.56 | высокая (65%) |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| ГИМС / Строительство | 242728.78 |  |  |  |  | 279434.85
18 | ФГКУ «Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд» «Центроспас» | 890 | 2008 | Нет | ФАИП (открытая часть) (непрограммная часть) | 5440.48 | 5440.48 | Федеральный бюджет | 2025**
| Вертолетная площадка на крыше инженерно-складского корпуса Центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России | [5 empty] | 0
| Московская обл., г. Жуковский, ул. Менделеева, д.12 | 4777.18 | начальная (6%) |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| ПСФ / Строительство | 3628.02 |  |  |  |  | 5440.48
19 | ФГБОУ ВО «Ивановская АГПС МЧС России» | 2200.6 | 2009 | ОНС РФ 26.05.2011 № 37-37-01/106/2011-006 | ОНС был получен в федеральную собственность из государственной собственности Ивановской области в соответствии с Распоряжением Правительства Ивановской области от 01.10.2009 № 289-рп. | 7393.44 | 7393.44 | Федеральный бюджет | 2025**
| Общежитие № 1 | [5 empty] | 0
| Ивановская обл., Бибирево, ул. Центральная, д. 24 | 0 | завершающая (75%) | ОНС ОУ 26.05.2011 № 37-37-01/106/2011-007 |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Образование / Строительство | 7393.44 |  |  |  |  | 7393.44
20 | ФГБУ «Пансионат Солнечный МЧС России» | не определена | 2011 | Нет | Согласно передаточному акту при присоеднении ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Спасатель» МЧС России» к ФГБУ «Пансионат Солнечный МЧС России» на основании приказа Министерства от 30.01.2015 № 37 о реорганизации ФГБУ «Пансионат Солнечный МЧС России» в форме присоединения к нему ФГБУ «ОК Спасатель МЧС России» передаточным актом от 31.03.2015 | 752.39 | 752.39 | Федеральный бюджет | 2025**
| Гостевой домик | [5 empty] | 0
| г. Москва Варшавское шоссе 28 км. владение 5 | 0 | не определена |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Прочие / Строительство | 752.39 |  |  |  |  | 752.39
21 | ФГБУ «ВНИИПО МЧС России» | 1151.9 | 2011-2017 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 49444.99 | 49444.99 | Федеральный бюджет | 2025**
Строительство и реконструкция объектов экспериментальной и учебно-тренировочной базы ФГУ ВНИИПО МЧС Московская область, г. Балашиха. Стендовые комплексы
[7 empty] | 0 | По итогам разработки технической документации
| Московская обл., Балашиха, мкр. ВНИИПО МЧС России, д. 12 | 52566.4 | завершающая (85%) |  |  |  | 0
| Научная организация / Реконструкция | 49444.99 |  |  |  |  | 49444.99
22 | ФГБУ «ВНИИПО МЧС России» | 820.2 | 2012-2017 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 43965.28 | 43965.28 | Федеральный бюджет | 2025**
Строительство и реконструкция учебно-тренировочной базы института (Московская область, г. Балашиха) в составе учебно-методического центра (конференц-зал, строение № 2, выставка) ФГБУ ВНИИПО МЧС России по адресу: Московская область, г. Балашиха, территория ФГБУ ВНИИПО МЧС России (главный лабораторный корпус)
0
| Московская обл., Балашиха, мкр. ВНИИПО МЧС России, д. 12 | 61659.28 | завершающая (98%) |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Научная организация / Реконструкция | 55580 |  |  |  |  | 43965.28
23 | ФГБУ «ВНИИПО МЧС России» | 463.01 | 2011-2017 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 30795.43 | 30795.43 | Федеральный бюджет | 2025**
| Строительство и реконструкция объектов экспериментальной и учебно-тренировочной базы института ФГУ ВНИИПО МЧС России. Медико-психологический центр по адресу: Московская обл., Балашиха, мкр. ВНИИПО | [5 empty] | 0
| Московская обл., Балашиха, мкр. ВНИИПО МЧС России, д. 12 | 23113.88 | завершающая (95%) |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Научная организация / Реконструкция | 30796 |  |  |  |  | 30795.43
24 | ФГБУ «ВНИИПО МЧС России» | 985.59 | 2011-2017 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 11614.72 | 11614.73 | Федеральный бюджет | 2025**
| Строительство и реконструкция объектов экспериментальной и учебно-тренировочной базы института (Московская область, г. Балашиха) в составе учебно-методического центра (конференц-зал, строение № 2, выставка) ФГБУ ВНИИПО МЧС России по адресу: Московская область, г. Балашиха, территория ФГБУ ВНИИПО МЧС России (лабораторный корпус (строение 2)) | [5 empty] | 0
| Московская обл., Балашиха, мкр. ВНИИПО МЧС России, д. 12 | 61659.28 | завершающая (98%) |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Научная организация / Реконструкция | 55580 |  |  |  |  | 11614.73
25 | ФГБУ «ВНИИПО МЧС России» | 2324.73 | 2011-2017 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 205661.92 | 205661.92 | Федеральный бюджет | 2025**
| Строительство и реконструкция объектов экспериментальной и учебно-тренировочной базы ФГУ ВНИИПО МЧС России. Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО | [5 empty] | 0
| Московская обл., Балашиха, мкр. ВНИИПО МЧС России, д. 12 | 209136.58 | завершающая (85%) |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Научная организация / Строительство | 205663 |  |  |  |  | 205661.92
26 | ФГБУ «ВНИИПО МЧС России» | 5412 | 2011-2017 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 339979.85 | 339979.85 | Федеральный бюджет | 2025**
| Цех опытного производства и обслуживания робототехнических комплексов на территории ФГУ ВНИИПО МЧС России по адресу: Московская обл., г. Балашиха | [5 empty] | 0
| Московская обл., Балашиха, мкр. ВНИИПО МЧС России, д.12 | 343300 | завершающая (86%) |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Научная организация / Реконструкция | 339980 |  |  |  |  | 339979.85
27* | ФГБУ «ВНИИПО МЧС России» | 10000 | 2011-2017 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 0 | 0 | Федеральный бюджет | 2025**
| Реконструкция цехов опытного производства и обслуживания робототехнических комплексов (инженерные системы энергообеспечения) на территории ФГБУ ВНИИПО МЧС России (Московская область г. Балашиха), реконструкция центральной водонасосной станции по адресу: Московская область, г. Балашиха, территория ФГБУ ВНИИПО МЧС России | [5 empty] | 0
| Московская обл., Балашиха, мкр. ВНИИПО МЧС России, д. 12 | 19220.82 | завершающая (78%) |  |  |  | 782.66 | По итогам разработки технической документации
| Научная организация / Реконструкция | 83800 |  |  |  |  | 782.66
| ИТОГО: |  |  |  |  | 3876696.241 | 3876696.25
329987.1
129868.06
4336551.41
* - по объекту незавершенного строительства отсутствуют капитальные вложения на счете 106
** - указанный срок подлежит корректировке по итогам разработки технической документации и в соответствии с параметрами федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период

## Титул
План снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства МЧС России на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Москва
2022 год

## Раздел I - строительство
УТВЕРЖДЕН
приказом МЧС России
от " 5 " мая 2022 г. № 436
ПЛАН
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства МЧС России
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Раздел I
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства
№ п/п | Балансодержатель/Заказчик, застройщик | Мощность объекта, м2, машино-выезд (в соответствии с проектной документацией и правоустанавливающими документами) | Планируемый период строительства | Свидетельство ОНС (либо завершенное строение) РФ | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета (по состоянию на 01.01.2022) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета сч 106 (по состоянию на 01.01.2022) | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства | Срок ввода объекта в эксплуатацию
| Наименование объекта | Сметная стоимость, тыс.рублей | Годы фактического начала и прекращения строительства | Свидетельство ОНС (либо завершенное строение) Оперативное управление |  |  | счет 206
| Адрес местонахождения объекта | Стоимость ГК на СМР, тыс.рублей | Степень завершенности строительства, стадия строительства (%) |  |  |  | счет 209
| Назначение объекта / Виды работ (Строительство, Реконструкция) | [5 empty] | ИТОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. Объекты незавершенного строительства, подлежащие реализации путем вовлечения в инвестиционный процесс в 2022 году (и на период до 2026 года), включенные в Перечень, утвержденный решением коллегии МЧС России от 15.12.2021 № 5/IIIДСП
1 | Дальневосточный федеральный округ | 1496 | 2022-2024** | ОНС РФ от 19.12.2016 № 28-28/001-28/101/007/2016-811/1 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 94063.2 | 94063.2 | Федеральный бюджет | 2024**
ГУ МЧС России по Амурской области
| Пожарное депо на 4 автомобиля в г. Благовещенск Амурской области, квартал 82 |  | 2012 - 2013 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 45 388,5 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Амурская область, г. Благовещенск, ул. Лазо, д. 1/1 | 102709.27 | завершающая (83%) | ОНС ОУ от 19.12.2016 № 28-28/001-28/101/007/2016-812/11 |  |  | 0
| ПСЧ / Строительство | 94063.2 |  |  |  |  | 94063.2
2 | Сибирский федеральный округ | 678.8 | 2022-2024** | ОНС Административное здание РФ от 24.01.2018 № 972-38/001/2018-1; ОНС Техническое здание РФ от 26.01.2018 № 973-38/002/2018-1 | ФАИП (открытая часть) (непрограммная часть) | 20261.53 | 20261.53 | Федеральный бюджет | 2024**
ГУ МЧС России по Иркутской области
| Инспекторский участок государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, Иркутская область, Малое море |  | 2014 - 2016 |  |  |  | 0
| Иркутская область, Ольхонский р-н, с. Сахюрта, ул. Базарская, д.1 | 90613.11 | средняя (27%) | ОНС Административное здание ОУ от 18.03.2019 № 972-38/115/2019-2; ОНС Техническое здание ОУ от 18.03.2019 № 973-38/115/2019-2 |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 102 777,9 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| ГИМС / Строительство | 101151.61 |  |  |  |  | 20261.53
3 | ГУ МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу/ФГКУ ДПО «Национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки горноспасателей и шахтеров» | 3 535,90 | 2022-2024** | Нет | ФАИП (закрытая часть) | 76046.25 | 76046.25 | Федеральный бюджет | 2024**
Национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки горноспасателей и шахтеров в г. Новокузнецке. Новоильинский район, севернее микрорайона 1-1А. 2 этап строительства. Гаражные боксы. Ремонтные мастерские
|  | 179959.3 | 2013 - 2016 | ОУ от 30.09.2019 № 787-42/006/2019-2 |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 135 534,3 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, просп. Авиаторов, д. 54, корп. 5 | [5 empty] | 0
| ВГСЧ / Строительство | 188248.62 | средняя (42%) |  |  |  | 76046.25
4 | ГУ МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу/ФГКУ ДПО «Национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки горноспасателей и шахтеров» | 4819.8 | 2022-2024** | Нет | ФАИП (закрытая часть) | 201260.2 | 201260.2 | Федеральный бюджет | 2024**
Национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки горноспасателей и шахтеров в г. Новокузнецке. Новоильинский район, севернее микрорайона 1-1А. 1 этап строительства. Комплексное служебное здание
|  |  |  | ОНС ОУ от 24.09.2019 № 786-42/006/2019-2 |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 291 267,7 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, просп. Авиаторов, д. 54, корп. 1 | 454067.3 | 2013 - 2016 |  |  |  | 0
| ВГСЧ / Строительство | 315308.56 | средняя (28%) |  |  |  | 201260.2
5 | ГУ МЧС по Кемеровской области-Кузбассу/ФГКУ ДПО «Национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки горноспасателей и шахтеров» | 5340.4 | 2022-2024** | Нет | ФАИП (закрытая часть) | 97853.55 | 97853.55 | Федеральный бюджет | 2024**
| Национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки горноспасателей и шахтеров в г. Новокузнецке. Новоильинский район, севернее микрорайона 1-1А. 3 этап строительства. Спортивный комплекс |  | 2011 - 2015 |  |  |  | 0
| Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, севернее мкр. 1-1А | 498938.22 |  |  |  |  | 58034.28 | По итогам разработки технической документации
| ВГСЧ / Строительство | 530385.78 | начальная стадия (2%) |  |  |  | 155887.83
6 | Уральский федеральный округ | 2 | 2022-2024** | РФ от 08.08.2009 № 66-АГ 802141 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 29800.78 | 29800.78 | Федеральный бюджет | 2024**
ФКУ «УКС МЧС России» / ФГКУ «Специальное управление ФПС № 49 МЧС России»
| Пожарное депо специальной пожарной части № 7 Специального управления федеральной противопожарной службы № 49, Свердловская область (реконструкция) | машино-выезд |  |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию объекта 87 998,1 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 74 | 0 | 2012 | ОУ от 07.07.2011 № 66 АД 884230 |  |  | 0
| СПЧ / Реконструкция | 29800.78 | высокая (52%) |  |  |  | 29800.78
7 | ФКУ «УКС МЧС России» / ФГКУ «Специальное управление ФПС № 49 МЧС России» | 4 | 2022-2024** | РФ № 66 АД 884538 от 21.07.2011 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 32065.95 | 32065.95 | Федеральный бюджет | 2024**
| Пожарное депо специальной пожарной части № 8 Специального управления федеральной противопожарной службы № 49, Свердловская область (реконструкция) | машино-выезд |  |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию объекта 113 956,3 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 74, Промплощадка А | 0 | 2012 - 2012 | ОУ № 66 АД 884539 от 21.07.2011 |  |  | 0
| СПЧ / Реконструкция | 32065.95 | высокая (50%) |  |  |  | 32065.95
8 | ГУ МЧС России по Свердловской области / ФГКУ «УРПСО МЧС России» | 15720 | 2022-2024** | В стадии оформления | ФАИП (открытая часть) (непрограммная часть) | 120193.46 | 120193.46 | Федеральный бюджет | 2024**
Строительство и реконструкция учебно-материальной базы УрРПСО МЧС России по Сибирскому тракту, 14 в г. Екатеринбурге с филиалами, III этап строительства, Учебно-материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по Сибирскому тракту, 14 в г. Екатеринбурге
|  | 515366.28 | 2013 - 2016 | ОНС Здание АКБ от 24.12.2020 66:41:0610024:316-66/199/2020-1; ОНС Здание кинологической службы от 24.12.2020 66:41:0610024:318-66/199/2020-1; ОНС макет дома от 24.12.2020 66:41:0610024:319-66/199/2020-1; ОНС гараж от 24.12.2020 66:41:0610024:317-66/199/2020-1; ОНС от 09.02.2021 66:41:0610024:337-66/199/2021-1; |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 591 866,4 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 14 км | [5 empty] | 92127.28
| ПСФ / Строительство, Реконструкция | 459150.62 | высокая (54%) |  |  |  | 212320.74
9 | ФГКУ «УРПСО МЧС России» | 0 | 2022-2024** | Нет | ФАИП (открытая часть) | 13210.34 | 13210.34 | Федеральный бюджет | 2024**
| Строительство и реконструкция комплекса электроснабжения в составе 2 кабельных линий (ЛЭП-10 кВ протяженностью 2х1650 м) и пункта электрического распределительного в составе 2 БКТП-МЧС с 2 трансформаторами ТМ-10/0,4-1000 кВА | 0 | 2005 - 2008 |  |  |  | 0
| Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.Сибирский тракт, 14 км | 13210.34 | завершающая (90%) |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Прочее / Строительство, Реконструкция | [5 empty] | 13210.34
10 | ФГКУ «УРПСО МЧС России» | 1588 | 2022-2024** | Нет | ФАИП (открытая часть) (непрограммная часть) | 11552.61 | 11552.61 | Федеральный бюджет | 2024**
| Строительство учебно-материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда |  | 2012 - 2016 |  |  |  | 0
| Свердловская обл., г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 14 км | 0 |  |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| ПСФ / Строительство | 11552.61 | средняя (30%) |  |  |  | 11552.61
11 | ФГБОУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России» | 9813.4 | 2022-2024** | ОНС РФ от 15.11.2017 597-66/001/2017-1 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 352801.29 | 352801.29 | Федеральный бюджет | 2024**
| Строительство лабораторно-практического корпуса по ул. Гагарина-Ботаническая в Кировском районе г. Екатеринбурга |  | 2012 - 2016 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2020 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 115 044,0 тысяч рублей в ценах 2020 года.
| Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гагарина-Ботаническая | 282682.23 | завершающая (85%) | ОНС ОУ от 15.11.2017 597-66/001/2017-2 |  |  | 1638.62
| Образование / Строительство | 365821.05 |  |  |  |  | 354439.91
12 | ГУ МЧС России по Свердловской области | 1856.8 | 2022-2024** | ОНС РФ от 17.12.2020 № 66:41:0307044:180-66/199/2020-1 | ФАИП (открытая часть) (непрограммная часть) | 68799.13 | 68799.13 | Федеральный бюджет | 2024**
| Строительство и реконструкция учебно-материальной базы УрРПСО МЧС России по Сибирскому тракту, 14 в г. Екатеринбурге с филиалами. IV этап строительства. Водно-спасательная станция по ул. Контролеров в Верх-Исетском районе г. Екатеринбург |  | 2015-2017 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 65 531,1 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Контролеров | 104104.22 | высокая (75%) | ОНС ОУ от 15.12.2020 № 66:41:0307044:179-66/199/2020-1 |  |  | 24958.22
| ПСФ / Строительство, Реконструкция | 101055.8 |  |  |  |  | 93757.35
13 | ФКУ «УКС МЧС России» / ГУ МЧС России по Свердловской области | 4 | 2022-2024** | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 66438.96 | 66438.96 | Федеральный бюджет | 2024**
| Пожарная часть № 12 в Свердловской области, г. Нижний Тагил (реконструкция) | машино-выезд |  |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию объекта 70 124,8 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пожарная, д.1 | 66439 | 2012 - 2012 |  |  |  | 0
| ПСЧ / Реконструкция | 66438.96 | завершающая (82%) |  |  |  | 66438.96
14 | ГУ МЧС России по Свердловской области | 3180 | 2022-2024** | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 № 1481) | 191794.47 | 191794.47 | Федеральный бюджет | 2024**
| Пожарное депо II-го типа на 6 автомобилей с площадями и размещаемым оборудованием по адресу: Россия, Свердловская обл., ЗАТО п. Свободный | [5 empty] | 0
| Свердловская область, ЗАТО п. Свободный | 219770.7 | 2011 - 2016 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 93 379,3 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| СПЧ / Строительство | 191794.47 | высокая (61%) |  |  |  | 191794.47
15 | ГУ МЧС России по Свердловской области / ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС России» | 442 | 2022-2024** | РФ от 08.06.2007 № 74АА 151726 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 33712.46 | 33712.46 | Федеральный бюджет | 2024**
Пожарное депо специальной пожарной части № 4 Специального управления федеральной противопожарной службы № 7 Челябинская область
|  |  |  | ОУ от 23.01.2009 № 74АА 862352 |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 72 668,7 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Челябинская область, г. Снежинск, 10 площадка, здание 273 | 46000.93 | 2010 - 2011 |  |  |  | 0
| СПЧ / Реконструкция | 32437 | высокая (87%) |  |  |  | 33712.46
16 | ФГКУ «Специальное управление ФПС № 10 МЧС России» | 1944.47 | 2022-2024** | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 44425.4 | 44425.4 | Федеральный бюджет | 2024**
| Реконструкция пожарного депо Специальной пожарной части № 1 Специального управления федеральной противопожарной службы № 10 в г. Трехгорный Челябинской области |  | 2009 - 2010 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 33 874,0 тысяч рублей в ценах 2019 года
| Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Заречная, д.13 | 60756.22 | средняя (39%) |  |  |  | 0
| СПЧ / Реконструкция | 60756.22 |  |  |  |  | 44425.4
17 | ГУ МЧС России по Челябинской области | 33003.8 | 2022-2024** | Нет | ФАИП (закрытая часть) | 1129311.41 | 1129311.41 | Федеральный бюджет | 2024**
| Строительство и реконструкция объектов войсковой части № 63330 (978 Спасательный центр МЧС России) в г. Озерске Челябинской обл. (1 очередь строительства) |  | 2012 - 2021 |  |  |  | 0
| Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, ул. Южно-Уральская, 5 | 1236344.16 | завершающая (90%) |  |  |  | 0
| СВФ / Строительство, Реконструкция | 1236344.16 |  |  |  |  | 1129311.41
18 | ФКУ «УКС МЧС России» / ГУ МЧС России по Курганской области | 922.34 | 2022-2024** | РФ от 15.04.2011 № 45-45-16/048/2011-867 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 25005.54 | 25005.54 | Федеральный бюджет | 2024**
Реконструкция в административном здании, производственном корпусе, под размещение федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Курганской области»
|  |  | 2012 - 2012 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 22 847,8 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Курганская обл., г. Курган, пр. М. Голикова, д. 27 В | 26326.43 | высокая (65%) | ОУ от 25.06.2019 № 45:25:030309:1422-45/058/2019-3 |  |  | 0
| ИПЛ / Реконструкция | 26326.43 |  |  |  |  | 25005.54
19 | ГУ МЧС России по Курганской области | 2721.82 | 2022-2024** | ОНС РФ от 17.03.2020 45:25:020403:2736-45/051/2020-1 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 35700.07 | 35700.07 | Федеральный бюджет | 2024**
| Пожарная часть в Курганской области, г. Курган (строительство). 1 этап | [5 empty] | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 93 793,4 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Курганская обл., г. Курган, пос. Заозерный, мкр.4, д.14 | 94649.39 | 2010 - 2012 | ОНС ОУ от 25.06.2020 45:25:020403:2736-45/051/2020-2 |  |  | 55499.93
| ПСЧ / Строительство | 91200 | средняя (35%) |  |  |  | 91200
20 | Приволжский федеральный округ | 3844.34 | 2022-2024** | ОНС РФ от 04.12.2019 № 64:48:030215:6159-64/001/2019-2 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 139336.27 | 139336.27 | Федеральный бюджет | 2024**
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 46 МЧС России»
| «Строительство Пожарного Депо II типа с размещением специального управления федеральной противопожарной службы № 46 МЧС России» по адресу: Россия, Саратовская область, г. Саратов, ул. Плодородная |  | 2011 - 2012 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 122 972,6 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Россия, Саратовская область, г. Саратов, ул. Плодородная | 196800.62 | высокая (55%) | ОНС ОУ от 19.11.2019 № 64:48:030215:6159-64/2019-1 |  |  | 0
| СПЧ / Строительство | 143500 |  |  |  |  | 139336.27
21 | ГУ МЧС России по Нижегородской области/ФГКУ «Приволжский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России» | 1800.56 | 2022-2024** | ОНС РФ от 07.05.2021 № 52:19:0201005:182-52/147/2021-2 | ФАИП (открытая часть) (непрограммная часть) | 55245.48 | 55245.48 | Федеральный бюджет | 2024**
| Учебно-тренировочный комплекс для подготовки спасателей МЧС России в Нижегородской области г. Бор | [5 empty] | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 62 734,3 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Нижегородская область, г. Бор, мкр Красногорка, уч. 59 | 90271.33 | 2013 - 2014 | ОНС ОУ от 24.11.2017 № 52:19:0201005:182-52/105/2017-1 |  |  | 0
| ПСФ / Строительство | 84271.3 | высокая (70%) |  |  |  | 55245.48
22 | ФГКУ «Специальное управление ФПС № 30 МЧС России» | 678.3 | 2022-2024** | ОНС РФ от 22.04.2017 № 18:26:010604:815-18/001/2017-1 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 20073.93 | 20073.93 | Федеральный бюджет | 2024**
| Реконструкция пожарного депо специальной пожарной части № 5 Специального управления федеральной противопожарной службы № 30, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 45 |  | 2012 - 2012 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 59 311,1 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 45 | 36807.11 | начальная стадия (15%) | ОНС ОУ от 18.05.2016 № 18-18/001/017/2016-3151/1 |  |  | 0
| СПЧ / Реконструкция | 19073.93 |  |  |  |  | 20073.93
23 | ГУ МЧС России по Оренбургской области/ФГКУ «Специальное управление ФПС № 31 МЧС России» | 3010.9 | 2022-2024** | ОНС РФ от 27.02.2020 № 56:46:0000000:1686-56/001/2020-1 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 130248.82 | 130248.82 | Федеральный бюджет | 2024**
| Строительство пожарного депо на 6 машино-выездов Специального управления федеральной противопожарной службы №31, Оренбургской области, МО ЗАТО «Комаровский» | [5 empty] | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 135 702,6 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Российская Федерация, Оренбургская область, ЗАТО Комаровский, пос. Комаровский | 144614.99 | 2010 - 2012 | ОНС ОУ от 13.03.2020 № 56:46:0000000:1686-56/001/2020-2 |  |  | 15751.18
| СПЧ / Строительство | 138000 | средняя (44%) |  |  |  | 146000
24 | ФКУ «УКС МЧС России»/«ФГКУ Специальное управление ФПС № 17 МЧС России» | 2538 | 2022-2024** | ОНС РФ от 31.01.2018 № 21:02:011001:628-21/001/2018-1 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 188478.12 | 188478.12 | Федеральный бюджет | 2024**
| Пожарное депо на 6 автомобилей в Чувашской республике, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101 «А» |  | 2012 - 2013 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 97 435,7 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.101 А | 200816.25 | высокая (70%) | ОНС ОУ от 19.02.2018 № 21:02:011001:628-21/001/2018-2 |  |  | 0
| СПЧ / Строительство | 183978.12 |  |  |  |  | 188478.12
25 | Южный федеральный округ | 2052.74 | 2022-2024** | Нет | ФАИП (открытая часть) (непрограммная часть) | 45164.11 | 45164.11 | Федеральный бюджет | 2024**
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю / ФГКУ «Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России»
| Административное здание Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, расположенного по адресу: г. Сочи, ул. Пластунская, 151а II этап, литер «А2» |  | 2011-2012 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 110 553,4 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| г. Сочи, ул. Пластунская, 151а II этап, литер «А2» | 0 | средняя (27%) |  |  |  | 103954.11
| ПСФ / Строительство | 148505.87 |  |  |  |  | 149118.22
26 | Северо-Западный федеральный округ | 6660.72 | 2022-2024** | ОНС РФ (93%) от 28.04.2020 № 39:15:121603:752-39/021/2020-1 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 40997.67 | 40997.67 | Федеральный бюджет | 2024**
| ГУ МЧС России по Калининградской области | [5 empty] | 0
| Реконструкция комплекса зданий (специализированная пожарная часть, учебный пункт, техническая часть) по ул. Нарвская, 52 в г. Калининграде |  | 2009 - 2009 |  |  |  | 13495.97 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 104 754,9 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Калининградской обл., г. Калининград. ул. Нарвская, д.52 | 61600.01 | средняя (31%) | ОНС ОУ (93%) от 28.04.2020 № 39:15:121603:752-39/021/2020-2 |  |  | 54493.64
| СПЧ / Реконструкция | 42800
27 | ГУ МЧС России по Мурманской области/ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» | 3925.17 | 2022-2024** | ОНС РФ от 22.02.2018 № 51:23:0010701:14-51/001/2018-1 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 142870.43 | 142870.43 | Федеральный бюджет | 2024**
| Пожарное депо Специального управления Федеральной противопожарной службы № 48, Мурманская область (ЗАТО Александровск, в границах города Гаджиева, в районе автозаправочной станции) |  | 2011 - 2011 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 141 117,7 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Мурманская обл., г. Гаджиево | 0 | высокая (75%) | ОНС ОУ от 22.02.2018 № 51:23:0010701:14-51/001/2018-2 |  |  | 0
| СПЧ / Строительство | 143500 |  |  |  |  | 142870.43
28 | ФГКУ «СЗРПСО МЧС России» | 1240 | 2022-2024** | Нет | ФАИП (открытая часть) (непрограммная часть) | 55492.13 | 55492.13 | Федеральный бюджет | 2024**
Строительство и реконструкция объектов учебно-материальной базы СЗ РПСО МЧС России с филиалами (этап № 5, г. Калининград, ул. Герцена, 34)
|  |  | 2014 - 2014 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 11 958,5 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Калининградская обл., г. Калининград, ул. Герцена, 34 | 60630.29 | высокая (70%) |  |  |  | 0
| ПСФ / Строительство | 73899.98 |  |  |  |  | 55492.13
29 | ГУ МЧС России по г. С-Петербургу | 606,3 кВт 300 л/с | 2022-2024** | Нет | ФАИП (закрытая часть) | 241854.42 | 241854.42 | Федеральный бюджет | 2024**
| Строительство и реконструкция объектов Федерального государственного казенного учреждения «Невский спасательный центр МЧС России» в г. Санкт-Петербурге, г. Колпино, Лагерное шоссе, д. 57 (2 этап строительства) |  | 2017-2020 |  |  |  | 0
| г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Лагерное шоссе, д. 57 Литера А | 314041.3 | завершающая (76%) |  |  |  | 0
| СВФ / Строительство, Реконструкция | 293069.01 |  |  |  |  | 241854.42
30 | ФКУ «УКС МЧС России»/ФГКУ «Тульский спасательный центр МЧС России» | 4180.84 | 2022-2024** | РФ казарма от 19.10.2010 № 71-АГ 178478 РФ КПП от 13.10.2010 № 71-АГ 237904 РФ хранилище от 14.10.2010.№ 71-АГ 178423 | ФАИП (закрытая часть) | 418192.95 | 418192.95 | Федеральный бюджет | 2024**
| Строительство и реконструкция объектов войсковой части № 11349, расположенной по адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Кураково |  | 2012 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 243 309,6 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Тульская область, Ленинский район, п. Кураково | 1857551.64 | средняя (45%) | ОУ казарма от 18.03.2015 № 71-АД 345396 ОУ КПП от 18.03.2015 № 71-АД 345228 ОУ хранилище от 31.12.2014 № 71-АД 276119 |  |  | 0
| СВФ / Строительство, Реконструкция | 1193030.75 |  |  |  |  | 418192.95
31 | ГУ МЧС России по Тульской области/ФГКУ «Тульский спасательный центр МЧС России» | 4475.7 | 2022 - 2024** | ОНС РФ от 13.03.2018 № 71:14:031001:331-71/001/2018-1 | ФАИП (закрытая часть) | 89766.95 | 89766.95 | Федеральный бюджет | 2024**
| Строительство и реконструкция объектов войсковой части № 11349 (многоквартирный жилой дом) | [5 empty] | 0 | СТЭ проведена в 2019 году, строительная готовность 50 %. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 117 922,9 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| Тульская область, Ленинский район, п. Кураково | 114238.21 | 2013 | ОНС ОУ от 24.04.2019 № 71:14:031001:331-71/001/2019-2 |  |  | 0
| Объект жилищного фонда / Строительство | 114238.21 | высокая (73%) |  |  |  | 89766.95
32 | Центральный федеральный округ | 16797 | 2022 - 2024** | ОНС РФ от 04.12.2018 77:02:0019010:6756-77/009/2018-1 | ФАИП (открытая часть) (непрограммная часть) | 399491.91 | 399491.91 | Федеральный бюджет | 2024**
ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы МЧС России»
| Многофункциональный жилищно-бытовой комплекс Академии ГПС МЧС России по адресу: улица Бориса Галушкина, владение 5, строение 2, Северо-Восточный административный округ города Москвы (г. Москва, СВАО, ул. Бориса Галушкина, ул. 5, стр 2) | [5 empty] | 17537.28
| г. Москва, СВАО, ул. Бориса Галушкина, вл. 5, стр. 2. | 940330.78 | 2011-2015 | ОНС ОУ от 28.12.2018 77:02:0019010:6756-77/009/2018-2 |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Образование / Реконструкция | 885465.62 | средняя (30%) |  |  |  | 417029.19
| ИТОГО по подразделу I: |  |  |  |  | 4611509.79 | 4611509.79
17537.28
365459.59
4994506.66
II. Объекты незавершенного строительства без отражения затрат на счете 106, подлежащие реализации путем вовлечения в инвестиционный процесс в 2022 году (и на период до 2026 года), включенные в ПЕРЕЧЕНЬ, утвержденный решением коллегии МЧС России от 25.12.2020 № 4/III
33* | Центральный федеральный округ | 926 | 2022-2024** | РФ от 04.12.2009 № 50-50-15/087/2009-036 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 0 | 0 | Федеральный бюджет | 2024**
ФГБУ ВНИИПО МЧС России
| Реконструкция цехов опытного производства и обслуживания робототехнических комплексов (Инженерные системы энергообеспечения) на территории ФГБУ ВНИИПО МЧС России (Московская область г. Балашиха). Котельная по адресу: Московская область, г. Балашиха, территория ФГБУ ВНИИПО МЧС России |  | 2011 - 2017 |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2017 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 118 905,5 тысяч рублей в ценах 2017 года.
| Московская область, г. Балашиха, территория ФГБУ ВНИИПО МЧС России | 139279.17 |  | ОУ от 04.12.2009 50-50-15/087/2009-037 |  |  | 37844.54
| Научная организация / Реконструкция | 83800 | средняя (22%) |  |  |  | 37844.54
34* | ФГБУ ВНИИПО МЧС России | 3681 | 2022-2024** | РФ от 07.12.2009 50-50-15/087/2009-233 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 0 | 0 | Федеральный бюджет | 2024**
| Строительство и реконструкция объектов экспериментальной и учебно-тренировочной базы ФГУ ВНИИПО МЧС России. Корпус огневых испытаний - строение № 23 и универсальный огневой стенд по адресу: Московская область, г. Балашиха | [5 empty] | 0 | СТЭ проведена в 2017 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 173 791,6 тысяч рублей в ценах 2017 года.
| Московская обл. г. Балашиха | 167897.57 | 2011 - 2017 | ОУ от 07.12.2009 50-50-15/087/2009-234 |  |  | 15699.96
| Научная организация / Реконструкция | 47185 | начальная (14%) |  |  |  | 15699.96
| ИТОГО по подразделу II: |  |  |  |  | 0 | 0
0
53544.5
53544.5
III. Объекты незавершенного строительства, для завершения строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию которых не требуется дополнительные бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета
35 | Дальневосточный федеральный округ | 8269.1 | 2022 | РФ от 28.12.2012 № 25-25-01/253/2012-160; РФ от 28.12.2012 № 25-25-01/253/2012-159; РФ от 28.12.2012 № 25-25-01/253/2012-161; | ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы» (утв. постановлением Правительства РФ от 23.04.2009 № 365) | 65015.3 | 65015.3 | СТЭ проведена в 2021 году, определена безопасность эксплуатации объекта | 2022
ГУ МЧС России по Приморскому краю / ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
| Строительство высшего образовательного учреждения МЧС России по подготовке сотрудников федеральной противопожарной службы, г. Владивосток | [5 empty] | 0
| Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 27 | 0 | 2012 - 2013 | ОУ от 22.04.2013 № 25-25-01/069/2013-151; ОУ от 22.04.2013 № 25-25-01/069/2013-155; ОУ от 22.04.2013 № 25-25-01/069/2013-150 |  |  | 125294.7
| Образование / Строительство | 846400 | объект достроен (100%) |  |  |  | 190310
36 | Сибирский федеральный округ | 1137.3 | 2022 | ОНС РФ 17.02.2014 № 38-38-09/001/2014-653; ОНС РФ 17.02.2014 № 38-38-09/001/2014-652 | Приобретен за счет собственных (внебюджетных средств) | 1632 | 1632 | Необходимо проведение СТЭ | 2022
ГУ МЧС России по Иркутской области
| Объект незавершенного строительства, инвентарный № 213 (кадастровый № 38:25:010102:0001:213-2А/А, № 38:25:010102:0001:213-2А/Б) | [5 empty] | 0
| Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 2 А | 0 | 2002 | ОНС ОУ 01.10.2019 № 38:25:010125:1011-38/115/2019-1; ОНС ОУ 01.10.2019 № 38:25:010102:1022-38/116/2019-1 |  |  | 0
| ПСЧ / Строительство | 1632 | объект достроен |  |  |  | 1632
37 | Уральский федеральный округ | 1136.9 | 2022 | Объект эксплуатируется | ФАИП (закрытая часть) | 29193 | 29193 | Финансирование не требуется | 2022
ФКУ «УКС МЧС России» / ФГКУ «Уральский учебный спасательный центр МЧС России»
| Строительство и реконструкция объектов войсковой части № 63330 (978 спасательный центр МЧС России) в г. Озерске Челябинской обл. (казарма № 1) | [5 empty] | 0
| Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, ул. Южно-Уральская, 5 | 29654.35 | 2011 |  |  |  | 0
| СВФ / Строительство, Реконструкция | 29193 | объект достроен (100%) |  |  |  | 29193
38 | ГУ МЧС России по Челябинской области / ФГКУ «Уральский учебный спасательный центр МЧС России» | 19098.6 | 2022 | Объект эксплуатируется | ФАИП (закрытая часть) | 472906.96 | 472906.96 | Финансирование не требуется | 2022
| Строительство и реконструкция объектов войсковой части № 63330 (978 спасательный центр МЧС России) в г. Озерске Челябинской обл. (3 очередь строительства) (жилая зона) | [5 empty] | 1973.93
| Челябинская область, п. Новогорный | 821723.41 | 2011 - 2012 |  |  |  | 0
| СВФ / Строительство, Реконструкция | 474975.29 | завершающая (98%) |  |  |  | 474880.89
39 | ГУ МЧС России по Свердловской области | 5647.39 | 2022 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 № 1481) | 1158.76 | 1158.76 | Финансирование не требуется | 2022
| Реконструкция пожарной части ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области» для размещения специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Екатеринбург | [5 empty] | 0
| Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург», Ленинский район, ул. Московская-ул. Радищева | 0 | 2016 |  |  |  | 0
| ПЧ / Реконструкция | 2382.06 | объект достроен (100%) |  |  |  | 1158.76
40 | Приволжский федеральный округ | 511 | 2022 | Объект эксплуатируется | ФАИП (открытая часть) | 18880.28 | 18880.28 | Необходимо проведение СТЭ и изготовление технической документации | 2022
ФГКУ «ПРПСО МЧС России»
| Казанский кинологический отряд / Надстройка второго мансардного этажа, над существующим одноэтажным зданием Казанского кинологического отряда ФГКУ «Приволжский региональный поисково-спасательный отряд» | [5 empty] | 0
| г. Казань, ул. Ак.Губкина, 25 | 0 | 2010 - 2013 |  |  |  | 0
| ПСФ / Строительство | 18881.78 | объект достроен (100%) |  |  |  | 18880.28
41 | ГУ МЧС России по Республике Мордовия | 4578.2 | 2022 | Оформлены объекты недвижимости: Гараж на 6 машин. Склад РФ от 30.01.2019 № 13:13:1004132:851-13/065/2019-1; ОУ от 22.04.2019 № 13:23:1004132:851-13/065/2019-2; Кабельная ЛЭП и трансформаторная подстанция РФ от 14.05.2019 № 13:23:1004132:854-13/065/2019-1 ОУ от 10.07.2019 № 13:23:1004132:854-13/065/2019-2; Учебно-тренировочная башня РФ от 21.03.2019 № 13:23:1004132:852-13/065/2019-1; ОУ от 22.04.2019 № 13.23:1004132:852-13/065/2019-2. | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 № 1481) | 4309.98 | 4309.98 | Финансирование не требуется | 2022
| Пожарно-спасательный центр в г. Саранске | [5 empty] | 0
| Республика Мордовия, городской округ Саранск, г. Саранск, ул. Терешковой, д. 71 | 202652.41 | 2017-2018 |  |  |  | 0
| ПСЧ / Строительство | 195452.35 | объект достроен (100%) |  |  |  | 4309.98
42 | ГУ МЧС России по Нижегородской области | 154 | 2022 | ОНС РФ от 16.03.2012 № 52-52-14/020/2012-046 | За счет средств субъекта РФ | 115.0459 | 115.05 | Финансирование не требуется | 2022
| Склад пенообразователя (незавершенное строительство) | [5 empty] | 0
| Нижегородская область, Кстовский район, южнее с. Федяково | 0 | 1985 | ОНС ОУ от 19.12.2019 № 52:26:0020009:88-52/124/2019-2 |  |  | 0
| ПСЧ / Строительство | 0 | завершающая (97 %) |  |  |  | 115.05
43 | ГУ МЧС России по Нижегородской области | 41 | 2022 | ОНС РФ от 16.03.2012 № 52-52-14/020/2012-069 | За счет средств субъекта РФ | 28.0606 | 28.06 | Финансирование не требуется | 2022
| Нежилое здание заправочного пункта (незавершённое строительство) | [5 empty] | 0
| Нижегородская область, Кстовский район, южнее с. Федяково | 0 | 1985 | ОНС ОУ от 19.12.2019 № 52:26:0020009:87-52/124/2019-5 |  |  | 0
| ПСЧ / Строительство | 0 | завершающая (97%) |  |  |  | 28.06
44 | ГУ МЧС России по Нижегородской области | 435.1 | 2022 | ОНС РФ от 16.03.2012 № 52-52-14/020/2012-048 | За счет средств субъекта РФ | 28.9287 | 28.93 | Финансирование не требуется | 2022
| Сооружение тренировочной полосы (незавершенное строительство) | [5 empty] | 0
| Нижегородская область, Кстовский район, южнее с. Федяково | 0 | 1985 | ОНС ОУ от 19.12.2019 № 52:26:0020009:90-52/124/2019-2 |  |  | 0
| ПСЧ / Строительство | 0 | завершающая (97%) |  |  |  | 28.93
45 | ГУ МЧС России по Нижегородской области | 135.1 | 2022 | ОНС РФ от 16.03.2012 № 52-52-14/020/2012-047 | За счет средств субъекта РФ | 110 | 110 | Финансирование не требуется | 2022
| Нежилое здание коттеджа (незавершенное строительство) | [5 empty] | 0
| Нижегородская область, Кстовский район, южнее с. Федяково | 0 | 1985 | ОНС ОУ от 19.12.2019 № 52:26:0020009:89-52/124/2019-2 |  |  | 0
| ПСЧ / Строительство | 0 | завершающая (97%) |  |  |  | 110
46 | Южный федеральный округ | 445 | 2022 | ОНС РФ от 11.11.2011 № 23-23-34/045/2011-053 | За счет собственных (внебюджетных средств) | 1217.77 | 1217.77 | Финансирование не требуется | 2022
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
| Здание депо | [5 empty] | 0
| Краснодарский край, район Староминский, с/п Староминское, станица Староминская, ул. Пушкина, д. 35 | 0 | 2008 | ОНС ОУ от 06.02.2020 № 23:28:0101101:408-23/034/2020-2 |  |  | 0
| ПСЧ / Строительство | 0 | завершающая (91%) |  |  |  | 1217.77
47 | Северо-Западный федеральный округ | 42 стендовых комплекса | 2022 | Объект эксплуатируется | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 247800 | 247800 | Финансирование не требуется | 2022
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
| Экспериментальная база филиала, г.Санкт-Петербург | [5 empty] | 0
| Ленинградская область, Всеволжский район, д. Новосаратовка, наб. Октябрьская, уч. № 35 | 0 | 2015 |  |  |  | 0
| Образование / Реконструкция | 247800 | реконструкция завершена |  |  |  | 247800
48 | Центральный федеральный округ | 2986.36 | 2022 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 145091.57 | 145091.57 | Финансирование не требуется | 2022
ГУ МЧС России по Московской области / ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России»
| Пожарное депо II типа на 6 автомобилей | [5 empty] | 0
| Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | 143487.3 | 2015 |  |  |  | 0
| СПЧ / Строительство | 143487.3 | объект достроен (100%) |  |  |  | 145091.57
49 | ФКУ «УКС МЧС России»/ ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России» | 1387.6 | 2026-2030*** | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 56792.33 | 56792.33 | Федеральный бюджет | 2030***
| Автотранспортная часть для пожарного депо специального управления ФПС № 3 |  | 2012 |  |  |  | 0
| Западный административный округ города Москвы, район Раменки, ул. Винницкая, владение 6 | 60756.39 | завершающая (94%) |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2020 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и вввод объекта в эксплуатацию 4 783,6 тысяч рублей в ценах 2020 года.
| СПЧ / Строительство | 57000 |  |  |  |  | 56792.33
50 | ГУ МЧС России по Московской области / ФГКУ «Рузский ЦОПУ МЧС России» | 494.5 | 2022 | Нет | ФАИП (закрытая часть) | 47634.8 | 47634.8 | Финансирование не требуется | 2022
| Строительство и реконструкция объектов войсковой части 73407, Московская область, п/о Устье (пожарное депо) |  | 2012 - 2017 |  |  |  | 0
| 143151 Московская область, город Руза, деревня Устье, территория ж/г Устье | 47634.8 | объект достроен (100%) |  |  |  | 0
| СВФ / Строительство | 47634.8 |  |  |  |  | 47634.8
51 | ГУ МЧС России по г. Москве | 161.7 | 2024*** | Нет | ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050) | 6986.47 | 6986.47 | Финансирование не требуется | 2024***
| Долевое участие в строительстве жилых домов расположенных по строительному адресу: Московская обл., Ленинский р-н., сельское поселение Филимоновское, вблизи д.Пушкино (таунхаус) |  | 2011-2012 |  |  |  | 0
| Московская обл., Ленинский р-н., сельское поселение Филимоновское, вблизи д. Пушкино (таунхаус) | 0 | не определена |  |  |  | 0
| Объект жилищного фонда | 6986.47 |  |  |  |  | 6986.47
52 | ФГБУ ВНИИПО МЧС России | 5062.1 | 2022-2024*** | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 367357.26 | 367357.26 | Федеральный бюджет | 2024***
| Многофункциональный учебно-испытательный корпус роботизированных систем на территории ФГУ ВНИИПО МЧС России по адресу: Московская область, г. Балашиха, д. 12 | [5 empty] | 0
| Московская обл., Балашиха, мкр. ВНИИПО МЧС России, д.12 | 304557.21 | 2011 - 2017 |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Научная организация / Строительство | 367357.26 | завершающая (85%) |  |  |  | 367357.26
53 | ФГБУ ВНИИПО МЧС России | 1151.9 | 2022-2024*** | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 49445 | 49445 | Федеральный бюджет | 2024***
| Строительство и реконструкция объектов экспериментальной и учебно-тренировочной базы ФГУ ВНИИПО МЧС России Московская область, г. Балашиха. Стендовые комплексы |  | 2011-2017
[7 empty] | 0 | СТЭ проведена в 2021 году, объект возможен к дальнейшей безопасной эксплуатации без ограничений.
| Московская область, Балашиха, мкр. ВНИИПО МЧС России, д. 12 | 52566.4 | завершающая (97%) |  |  |  | 0
| Научная организация / Реконструкция | 49444.99 |  |  |  |  | 49445
54 | ФГБУ «ВНИИПО МЧС России» | 820.2 | 2022-2024*** | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 43965.28 | 43965.28 | Федеральный бюджет | 2024***
| Строительство и реконструкция учебно-тренировочной базы института (Московская область, г. Балашиха) в составе учебно-методического центра (конференц-зал, строение № 2, выставка) ФГБУ ВНИИПО МЧС России по адресу: Московская область, г. Балашиха, территория ФГБУ ВНИИПО МЧС России (главный лабораторный корпус) |  | 2012-2017
0
| Московская обл., Балашиха, мкр. ВНИИПО МЧС России, д. 12 | 61659.28 | 100% |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2021 году, объект возможен к дальнейшей безопасной эксплуатации без ограничений.
| Научная организация / Реконструкция | 55580 |  |  |  |  | 43965.28
55 | ФГБУ «ВНИИПО МЧС России» | 463.01 | 2022-2024*** | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 30795.43 | 30795.43 | Федеральный бюджет | 2024***
| Строительство и реконструкция объектов экспериментальной и учебно-тренировочной базы института ФГУ ВНИИПО МЧС России. Медико-психологический центр по адресу: Московская область, Балашиха, мкр. ВНИИПО МЧС России, д. 12 |  | 2011-2017 |  |  |  | 0
| Московская обл., Балашиха, мкр. ВНИИПО МЧС России, д. 12 | 23113.88 | завершающая (97%) |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2021 году, объект возможен к дальнейшей безопасной эксплуатации без ограничений.
| Научная организация / Реконструкция | 30796 |  |  |  |  | 30795.43
56 | ФГБУ «ВНИИПО МЧС России» | 985.59 | 2022-2024*** | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 11614.72 | 11614.72 | Федеральный бюджет | 2024***
| Строительство и реконструкция объектов экспериментальной и учебно-тренировочной базы института (Московская область, г. Балашиха) в составе учебно-методического центра (конференц-зал, строение № 2, выставка) ФГБУ ВНИИПО МЧС России по адресу: Московская область, г. Балашиха, территория ФГБУ ВНИИПО МЧС России (лабораторный корпус (строение 2)) |  | 2011-2017 |  |  |  | 0
| Московская обл., Балашиха, мкр. ВНИИПО МЧС России, д. 12 | 61659.28 | завершающая (86%) |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2021 году, объект возможен к дальнейшей безопасной эксплуатации.
| Научная организация / Реконструкция | 55580 |  |  |  |  | 11614.72
57 | ФГБУ «ВНИИПО МЧС России» | 2324.73 | 2022-2024*** | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 205661.92 | 205661.92 | Федеральный бюджет | 2024***
| Строительство и реконструкция объектов экспериментальной и учебно-тренировочной базы ФГУ ВНИИПО МЧС России. Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО МЧС России, д. 12 |  | 2011-2017 |  |  |  | 0
| Московская обл., Балашиха, мкр. ВНИИПО МЧС России, д. 12 | 209136.58 | завершающая (98%) |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2021 году, объект возможен к дальнейшей безопасной эксплуатации без ограничений.
| Научная организация / Строительство | 205663 |  |  |  |  | 205661.92
58 | ФГБУ «ВНИИПО МЧС России» | 5412 | 2022-2024*** | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 339979.85 | 339979.85 | Федеральный бюджет | 2024***
| Цех опытного производства и обслуживания робототехнических комплексов на территории ФГУ ВНИИПО МЧС России по адресу: Московская область, г. Балашиха мкр. ВНИИПО МЧС России, д.12 |  | 2011-2017 |  |  |  | 0
| Московская обл., Балашиха, мкр. ВНИИПО МЧС России, д.12 | 343300 | 100% |  |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2021 году, объект возможен к дальнейшей безопасной эксплуатации без ограничений.
| Научная организация / Реконструкция | 339980 |  |  |  |  | 339979.85
59* | ФГБУ «ВНИИПО МЧС России» | 183 | 2022-2024*** | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 0 | 0 | Федеральный бюджет | 2024***
| Реконструкция цехов опытного производства и обслуживания робототехнических комплексов (инженерные системы энергообеспечения) на территории ФГБУ ВНИИПО МЧС России (Московская область г. Балашиха), реконструкция центральной водонасосной станции по адресу: Московская область, г. Балашиха, территория ФГБУ ВНИИПО МЧС России |  | 2011-2017 |  |  |  | 0
| Московская обл., Балашиха, мкр. ВНИИПО МЧС России, д. 12 | 19220.82 | завершающая (78%) |  |  |  | 782.66 | По итогам разработки технической документации
| Научная организация / Реконструкция | 83800 |  |  |  |  | 782.66
| ИТОГО по подразделу III: |  |  |  |  | 2147720.7152 | 2147720.72
1973.93
126077.36
2275772.01
IV. Объекты, по которым признано право Российской Федерации и оперативного управления на объект недвижимости или подлежит признанию
60 | Сибирский федеральный округ | 450 м; 1,42 м3/сут | 2022 | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 16.12.2021 № RU-24308000-01/3809-дг. Оформлено право РФ и ОУ на объект недвижимости. | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 № 1481) | 72592.97 | 72592.97 | Федеральный бюджет | 2022
ГУ МЧС России по Красноярскому краю
| Пожарная часть в Красноярском крае, г. Красноярск (строительство) и Наружные инженерные сети к пожарной части в Красноярском крае | [5 empty] | 0
| Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, жилой микрорайон «Пашенный» | 82385.9 | 2012 - 2014 |  |  |  | 5044.66 | СТЭ проведена в 2019 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 12 525,0 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| ПСЧ / Строительство | 16985.38 | завершающая (80%) |  |  |  | 77637.63
61 | Приволжский федеральный округ | 2203.43 | 2022 | Решением Арбитражного суда Саратовской области от 29.01.2021 по делу № А57-929/2020 признано право собственности Российской Федерации на объект недвижимого имущества. Оформлено право РФ 21.06.2021 № 64:48:020462:1442-64/136/2021-1 на объект недвижимости. | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 104200 | 104200 | Финансирование не требуется | 2022
ФКУ «УКС МЧС России» / ГУ МЧС России по Саратовской области
| Пожарная часть в Саратовской области, г. Саратов | [5 empty] | 0
| Саратовская область, г. Саратов, Комсомольский, в районе ул. Монтажной и ул. Прудной | 120947 | 2012 - 2014 |  |  |  | 0
| ПСЧ / Строительство | 104200 | завершающая (95%) |  |  |  | 104200
62 | ФКУ «УКС МЧС России» / ФГКУ «Специальное управление ФПС № 22 МЧС России» | 4 | 2022 | Решением одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.12.2021 по делу № А49-3788/2021 признано право собственности Российской Федерации на объект недвижимого имущества - пожарная часть. РФ 26.10.2007 № 58-58-34/007/2007-259 (площадь здания пожарного депо с пристроем 2 202 м) объект недвижимости; ОУ 25.11.2010 № 58-58-34/008/2010-871 (площадь здания пожарного депо с пристроем 2 202 м) объект недвижимости | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 90638.92 | 90638.92 | Финансирование не требуется | 2022
| Специальная пожарная часть № 2 (со зданием учебно-тренировочного комплекса по пожарно-прикладному спорту) Специального управления федеральной противопожарной службы № 22, Пензенская область (реконструкция) | машино-выезд | 2011 |  |  |  | 0
| Пензенская область, г. Заречный, Мира, 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| СПЧ / Реконструкция | 135100 | объект достроен (100%) |  |  |  | 90638.92
63 | ГУ МЧС России по Пермскому краю | 483 | 2022 | Инициировано обращение в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением о по признанию объекта законченным строительством | За счет собственных (внебюджетных средств) | 995.6 | 995.6 | Финансирование не требуется | 2022
| Закрытая стоянка пожарных автомашин с дымокамерой; по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Уральская, д. 74 | [5 empty] | 0
| Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Уральская, д. 74 | 0 | 2011 |  |  |  | 0
| ПСЧ/Строительство | 995.6 | объект достроен (100%) |  |  |  | 995.6
64 | Южный федеральный округ | 559 | 2022 | Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 05.09.2019 по делу № А32-1599/2019 признано право собственности Российской Федерации на объекты недвижимого имущества административно-лабораторный корпус и котельную с топливохранилищем. РФ на административно-лабораторный корпус от 04.08.2021 № 23:43:0412001:2275-23/226/2021-1, котельную с топливохранилищем от 03.09.2021 № 23:43:0412001:2276-23/226/2021-1. Осуществляется оформление прав ОУ на объекты недвижимости. | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 51000 | 51000 | Финансирование не требуется | 2022
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
| Экспериментальная база филиала, г. Краснодар | [5 empty] | 0
| Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, пр. 4-ый Тихорецкий, 1/1 | 0 | 2011-2012 |  |  |  | 0
| Научная организация / Реконструкция | 51000 | объект достроен (100%) |  |  |  | 51000
| ИТОГО по подразделу IV: |  |  |  |  | 319427.49 | 319427.49
0
5044.66
324472.15
V. Объекты незавершенного строительства, для завершения строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию которых необходимо сформировать дополнительные предложения в части бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета
65 | ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы МЧС России» | 12825.2325 | 2026-2030*** | ОНС (семейное общежитие квартирного типа) РФ от 20.03.2018 50:13:0060152:847-50/013/2018-1; ОНС (беседка-1) РФ от 20.03.2018 50:13:0060152:849-50/013/2018-1; ОНС (беседка-2) РФ от 20.03.2018 50:13:0060152:848-50/013/2018-1; ОНС (КПП) РФ от 20.03.2018 50:13:0060152:846-50/013/2018-1; ОНС (очистные сооружения) РФ от 20.03.2018 50:13:0060152:845-50/013/2018-1; | ФАИП (открытая часть) (непрограммная часть) | 598339.89 | 598339.89 | Федеральный бюджет | 2030***
| Реконструкция инженерных сетей, зданий и сооружений Загородной учебной базы «Нагорное», расположенной по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Нагорное, владение 47 ( I очередь реконструкции) | [5 empty] | 0
| Московская обл., Пушкинский район, пос. Нагорное, вл. 47 | 1030676.94 | 2011-2012 | ОНС (семейное общежитие квартирного типа) ОУ от 06.04.2018 50:13:0060152:847-50/013/2018-2; ОНС (беседка-1) ОУ от 06.04.2018 50:13:0060152:849-50/013/2018-2; ОНС (беседка-2) ОУ от 06.04.2018 50:13:0060152:848-50/013/2018-2; ОНС (КПП) ОУ от 06.04.2018 50:13:0060152:846-50/013/2018-2; ОНС (очистные сооружения) ОУ от 06.04.2018 50:13:0060152:845-50/013/2018-2; |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Образование / Строительство , Реконструкция | 984537.96 | завершающая (80%) |  |  |  | 598339.89
66 | ГУ МЧС России по Московской области / ФГБОУ ВО «Академия государственной противопожарной службы МЧС России» | 16251.4 | 2026-2030*** | Основное здание (спальный корпус, клуб столовая) РФ от 28.06.2011 50-АБ № 969296 Проходная будка КПП с мастерской РФ от 28.06.2011 50-АБ № 969295 Дом под учебные аудитории РФ от 28.06.2011 50-АБ № 969300 Дом административный РФ от 28.06.2011 50-АБ № 959283 Гостиница РФ от 28.06.2011 50-АБ № 969299 | ФАИП (открытая часть) (непрограммная часть) | 602882.33 | 602882.33 | Федеральный бюджет | 2030***
| Реконструкция инженерных сетей, зданий и сооружений Загородной учебной базы «Нагорное», расположенной по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Нагорное, владение 47 (2-я и 3-я очередь строительства) | [5 empty] | 0
| Московская обл., Пушкинский район, пос. Нагорное, вл. 47 | 884478.79 | 2010-2011 | Основное здание (спальный корпус, клуб столовая) ОУ от 15.11.2011 50-АВ №371448 Проходная будка КПП с мастерской ОУ 15.112011 50-АВ № 371452 Дом под учебные аудитории ОУ от 15.11.2011 50-АВ № 371451 Дом административный ОУ от 15.11.2011 50-АВ №371450 Гостиница от 15.11.2011 50-АВ № 371449 |  |  | 0 | СТЭ проведена в 2020 году. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и вввод объекта в эксплуатацию 210 864,5 тысяч рублей в ценах 2020 года.
| Образование / Строительство , Реконструкция | 906505.19 | завершающая (80%) |  |  |  | 602882.33
| ИТОГО по подразделу V: |  |  |  |  | 1201222.22 | 1201222.22
0
0
1201222.22
| ВСЕГО |  |  |  |  | 8279880.2152 | 8279880.22
19511.21
550126.11
8849517.54
* - по объекту незавершенного строительства отсутствуют капитальные вложения на счете 106
** - указанный срок подлежит корректировке в соответствии с параметрами федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также по итогам разработки проектной документации
*** - срок ввода объекта в эксплуатацию будет определен после завершения судебно-претензионной работы и по итогам разработки технической документации, с учетом корректировки в соответствии с параметрами федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Note on C212: Ивченко Л.Л.: ГК № 467/55143/1 от 15.03.2010

## Раздел II - Консервация
Раздел II
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации
№ п/п | Балансодержатель/Заказчик, застройщик | Мощность объекта, м2, машино-выезд (в соответствии с проектной и правоудостоверяющей документацией) | Годы фактического начала и прекращения строительства (реконструкции) | Свидетельство ОНС РФ | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета (по состоянию на 01.01.2022) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета сч 106 (по состоянию на 01.01.2022) | Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта | Срок проведения консервации объекта
| Наименование объекта | Сметная стоимость, тыс.рублей |  | Свидетельство ОНС Оперативное управление |  |  | счет 206
| Адрес местонахождения объекта |  | Степень завершенности строительства, стадия строительства (%) |  |  |  | счет 209
| Назначение объекта / Виды работ (Строительство, Реконструкция) | Стоимость ГК на СМР, тыс.рублей |  |  |  |  | ИТОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11
1 | Дальневосточный федеральный округ | 261 | 2011 - 2013 | Нет | ФЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 07.07.2011 № 555) | 16300 | 16300 | Федеральный бюджет | 2025**
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
| Реконструкция психологической полосы подготовки спасателя, оборудования учебно-тренировочного полигона спасателей по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 58 | [5 empty] | 0
| Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 58 | 0 | средняя (21%) |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Образование / Реконструкция | 16300 |  |  |  |  | 16300
2 | Сибирский федеральный округ | 4 | 2012 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 101908.2 | 101908.2 | Федеральный бюджет | 2025**
ФКУ «УКС МЧС России» / ГУ МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу
| Пожарное депо на 4 автомобиля, в Кемеровской области, Кемеровского района, город-спутник Лесная поляна | машино-выезд |  |  |  |  | 0
| Кемеровская обл., г. Кемерово, Рудничный р-н, жилой р-н Лесная Поляна, ул. Нартова | 124961.04 | завершающая (80%) |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| ПСЧ / Строительство | 101908.2 |  |  |  |  | 101908.2
3 | Уральский федеральный округ | 730 | 2011 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 23718.99 | 23718.99 | Федеральный бюджет | 2025**
| ФГКУ «СУ ФПС № 1 МЧС России» | [5 empty] | 0
| Реконструкция пожарного депо специальной пожарной части № 3 ГУ «Специального управления федеральной пожарной части № 1» МЧС России в г. Озерске Челябинской области | [5 empty] | 0 | По итогам разработки технической документации
| Челябинская обл., г. Озерск, ул. Шестая линия, д. 4 | 0 | высокая (59%) |  |  |  | 23718.99
| СПЧ / Реконструкция | 40000
4 | ФКУ «УКС МЧС России» / ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС России» | 2 | 2012 - 2013 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 30000 | 30000 | Федеральный бюджет | 2025**
| Пожарное депо специальной пожарной части № 2 Специального управления федеральной противопожарной службы № 7, Челябинская область (реконструкция) | машино-выезд |  |  |  |  | 0
| Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная, 48, здание 70 | 92933.24 |  |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| СПЧ / Реконструкция | 30000 | начальная (10%) |  |  |  | 30000
5 | Приволжский федеральный округ | 6108 | 2016-2019 | ОНС РФ от 12.03.2019 № 02:58:020301:6490-02/109/2019-1 | ФАИП (закрытая часть) | 62421.06 | 62421.06 | Федеральный бюджет | 2025**
| ГУ МЧС России по Республике Башкортостан | [5 empty] | 0
| Строительство учебно-тренировочного центра по подготовке пожарно-спасательных подразделений, создаваемых для защиты от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров в Республике Башкортостан, г. Ишимбай; по адресу: Республика Башкортостан, Ишимбайский район, г. Ишимбай, ул. Мичурина д. 13. | [5 empty] | 6214.02 | По итогам разработки технической документации
| Республика Башкортостан, Ишимбайский район, г. Ишимбай, ул. Мичурина д. 13. | 144779.89 | средняя (24%) | Нет |  |  | 68635.08
| ПСЧ / Строительство | 116656.77
6 | ФКУ «УКС МЧС России» / ГУ МЧС России по Пермскому краю | 1257 | 2011 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 30264 | 30264 | Федеральный бюджет | 2025**
| Реконструкция пожарного депо СПЧ - 34 по адресу: г. Пермь, ул. Гальперина, вл. 34 | [5 empty] | 0
| г. Пермь, ул. Гальперина, вл. 34 | 30509.07 |  |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| СПЧ / Реконструкция | 30000 | высокая (70%) |  |  |  | 30264
7 | ГУ МЧС России по Пермскому краю | 1497 | 2011 | ОНС РФ от 31.03.2020 № 59:09:0015704:612-59/086/2020-1 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 76541.24 | 76541.24 | Федеральный бюджет | 2025**
| Пожарное депо на 4 машино-выезда Пермский край, г. Лысьва ул. Победы, вл. 1 «а» | [5 empty] | 0
| Пермский край, г. Лысьва, ул. Победы, вл. 1 «а» | 96436.34 |  | ОНС ОУ от 04.06.2020 № 59:09:0015704:612-59/090/2020-2 |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| ПСЧ / Строительство | 96000 | высокая (70%) |  |  |  | 76541.24
8 | ГУ МЧС России по Самарской области / ФГКУ «Волжский спасательный центр МЧС России» | 18005.5 | 2013-2014 | Нет | ФАИП (закрытая часть) | 628893.79 | 628893.79 | Федеральный бюджет | 2025**
| Строительство и реконструкция объектов войсковой части 73403 (1001 спасательный центр). Административно-хозяйственная зона. г. Самара | [5 empty] | 329987.1
| г. Самара, Долотный переулок, д. 19, ул. Хасановская 1 | 606319.4 |  |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| СВФ/Строительство, Реконструкция | 1180000 | средняя (50%) |  |  |  | 958880.89
9 | ФКУ «УКС МЧС России» / ГУ МЧС России по Пензенской области | 1497 | 2011-2012 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 77558.921 | 77558.92 | Федеральный бюджет | 2025**
| Строительство пожарной части в Пензенской области, г. Пенза | [5 empty] | 0
| Относительно ориентира в районе пересечения ул. Аустрина - автодорога М-5 «УРАЛ», расположенного в границах участка, адрес ориентира: Пензенская область, г. Пенза | 0 |  |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| ПСЧ / Строительство | 99000 | средняя (50 %) |  |  |  | 77558.92
10 | Северо-Западный федеральный округ | 285,0 м. пог. | 2009-2010 | ОНС РФ от 21.09.2017 № 35:01:0301024:1-35/0292017-2 | За счет средств субъекта РФ | 23476.48 | 23476.48 | Федеральный бюджет | 2025**
| ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра» | [5 empty] | 0
| Защитный мол для научного учебно-спасательного центра «Вытегра» в Вытегорском районе Вологодской области. Этап III Дамба № 3; по адресу: Вологодская область, р-н Вытегорский, сельское поселение Андомское |  |  | ОНС ОУ от 21.09.2017 № 35:01:0301024:1-35/029/2017-3 |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Вологодская обл., р-н Вытегорский, сельское поселение Андомское | 0 | средняя (24%) |  |  |  | 23476.48
| ПСФ / Строительство | 34901.89
11* | ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу | 779.4 | 1991 | ОНС РФ 30.12.2014 № 78-78-60/103/2014-153 | За счет собственных (внебюджетных средств) | 0 | 0 | Федеральный бюджет | 2025**
| Учебный спортивно-оздоровительный комплекс в г. Сестрорецке; по адресу: г. Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Транспортная улица, дом 1, литера Б | [5 empty] | 0
| Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Транспортная улица, дом 1, литера Б | 0 | высокая (65%) | ОНС ОУ 20.01.2020 № 78:38:1113201:3707-78/004/2020-2 |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Образование / Строительство | 8.44 |  |  |  |  | 0
12 | Центральный федеральный округ | 890 | 2008 | Нет | ФАИП (открытая часть) (непрограммная часть) | 5440.48 | 5440.48 | Федеральный бюджет | 2025**
ФГКУ «Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд» (Отряд Центроспас)
| Вертолетная площадка на крыше инженерно-складского корпуса Центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России; по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Менделеева, д. 12 | [5 empty] | 0
| Московская обл., г. Жуковский, ул. Менделеева, д.12 | 4777.18 | начальная (6%) |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| ПСФ / Строительство | 3628.02 |  |  |  |  | 5440.48
13 | ФГБОУ ВО «Ивановская АГПС МЧС России» | 2200.6 | 2009 | ОНС РФ 26.05.2011 № 37-37-01/106/2011-006 | ОНС был получен в федеральную собственность из государственной собственности Ивановской области в соответствии с Распоряжением Правительства Ивановской области от 01.10.2009 № 289-рп. | 7393.44 | 7393.44 | Федеральный бюджет | 2025**
| Общежитие № 1; по адресу: Ивановская область, Бибирево, ул. Центральная, д. 24 | [5 empty] | 0
| Ивановская обл., Бибирево, ул. Центральная, д. 24 | 0 | завершающая (75%) | ОНС ОУ 26.05.2011 № 37-37-01/106/2011-007 |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Образование / Строительство | 7393.44 |  |  |  |  | 7393.44
14 | ФГБУ «Пансионат Солнечный МЧС России» | 450 | 2011 | Нет | Согласно передаточному акту при присоеднении ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Спасатель» МЧС России» к ФГБУ «Пансионат Солнечный МЧС России» на основании приказа Министерства от 30.01.2015 № 37 о реорганизации ФГБУ «Пансионат Солнечный МЧС России» в форме присоединения к нему ФГБУ «ОК Спасатель МЧС России» передаточным актом от 31.03.2015 | 752.39 | 752.39 | Федеральный бюджет | 2025**
| Гостевой домик; по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 28 км. владение 5 | [5 empty] | 0
| г. Москва, Варшавское шоссе, 28 км. владение 5 | 0 | не определена |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Прочие / Строительство | 752.39 |  |  |  |  | 752.39
15 | ГУ МЧС России по Московской области | 5479.5 | 2012 | Оформлены объекты недвижимости: Здание КПП РФ от 20.03.2018 № 50:12:0000000:1685-50/012/2018-1; ОУ от 24.03.2020 № 50:12:0000000:1685-50/001/2020-4; Теплогенерирующая установка, мощностью 1,0 МВт, с индивидуальным хранилищем топлива РФ от 02.06.2017 № 50:12:0080414:167-50/012/2017-1 ОУ от 24.03.2020 № 50:12:0080414:167-50/001/2020-4; | ФЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 07.07.2011 № 555) | 279434.85 | 279434.85 | Федеральный бюджет | 2025**
| Учебный центр ГИМС ЦРЦ МЧС России по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, ул. Алые паруса, вл. 7. | [5 empty] | 0
| Московская область, Мытищинский р-н, ул. Алые паруса, вл. 7. | 308165.56 |  |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| ГИМС / Строительство | 242728.78 | высокая (65%) |  |  |  | 279434.85
16 | ГУ МЧС России по Ивановской области | 7594.1 | 2011 | Нет | ФЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 07.07.2011 № 555) | 274173.44 | 274173.44 | Федеральный бюджет | 2025**
| Учебно-тренировочный комплекс с элементами спортивной подготовки в г. Иваново | [5 empty] | 0
| Ивановская область, г. Иваново, пр. Строителей, д. 33 | 0 |  |  |  |  | 0 | По итогам разработки технической документации
| Образование / Строительство | 346191.45 | средняя (50 %) |  |  |  | 274173.44
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1638277.281 | 1638277.28
329987.1
6214.02
1974478.4
* - по объекту незавершенного строительства отсутствуют капитальные вложения на счете 106
** - указанный срок подлежит корректировке по итогам разработки технической документации и в соответствии с параметрами федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период

## Раздел V - передача
Раздел V
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность
№ п/п | Балансодержатель/Заказчик, застройщик | Мощность объекта, м2 (в соответствии с проектной и правоудостоверяющей документацией) | Годы фактического начала и прекращения строительства | Свидетельство ОНС (либо объект недвижимости) РФ | Документ основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета (по состоянию на 01.01.2022) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета сч 106 (по состоянию на 01.01.2022) | Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства/Примечания | Срок передачи объекта незавершенного строительства
| Наименование объекта | Сметная стоимость, тыс.рублей | Степень завершенности строительства, стадия строительства (%) | Свидетельство ОНС (либо объект недвижимости) Оперативное управление |  |  | счет 206
| Адрес местонахождения объекта | Стоимость ГК на СМР, тыс.рублей |  |  |  |  | счет 209
| Назначение объекта / Виды работ (Строительство, Реконструкция) | [5 empty] | ИТОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Дальневосточный федеральный округ | 2225.29 | 2012-2015 | Нет | ФАИП (закрытая часть) | 101407.87 | 101407.87 | Передача в ведение Министерства обороны Российской Федерации (списание невозможной к взысканию задолженности в установленном порядке) | 2025*
ФГКУ «Амурский СЦ МЧС России»
Строительство и реконструкция объектов войсковой части № 52985 в г. Хабаровске (штаб, трансформаторная, КПП, здание дежурных сил и средств. КТП); по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Таежная
|  |  |  | КПП: от 23.01.2017 № 27:17:0402501:2480-27/001/2017-2; Трансформаторная подстанция: от 24.01.2017 № 27:17:0402501:2481-27/001/2017-2; Штаб: от 23.01.2017 № 27:17:0402501:2503-27/001/2017-2; |  |  | 0
| Хабаровский край, Хабаровский район, с. Таежная | 0 | средняя (15%) |  |  |  | 392153.84
| СВФ / Строительство, Реконструкция | 1199940.5 |  |  |  |  | 493561.71
2 | Уральский федеральный округ | 1303.17 | 2012 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 93575 | 93575 | Передача в муниципальную собственность городского округа ЗАТО Уральский Свердловской области (ОНС подлежит реализации путем вовлечения в инвестиционный процесс в 2022 году (и на период до 2026 года), включен в Перечень, утвержденный решением коллегии МЧС России от 15.12.2021 № 5/III ДСП) | 2025*
ФКУ «УКС МЧС России» / ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»
| Строительство пожарного депо специальной пожарной части № 7 Специального управления федеральной противопожарной службы № 5, Свердловская область; по адресу: Свердловская область, Белоярский район, ЗАТО п.Уральский. | [5 empty] | 0
| Свердловская область, Белоярский район, ЗАТО п.Уральский. | 93578.86 | завершающая (98%) |  |  |  | 0
| СПЧ / Строительство | 93575 |  |  |  |  | 93575
3 | ФАУ ДПО Тюменский учебный центр ФПС | 6027.8 | 2014 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности муниципального образования городской округ город Тюмень на земельный участок: от 13.08.2019 № 72:23:0430001:86-72/041/2019-9. Право собственности на объект зарегистрировано за Муниципальным образованием городского округа город Тюмень 03.03.2006 72НК 253493 | За счет средств субъекта РФ | 163488.21 | 163488.21 | Передача капитальных вложений по объекту в муниципальную собственность города Тюмени. Тюменский учебный центр ФПС располагается в здании на основании Договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 30.12.2019 № 121933371 | 2025
| Пожарное депо на 8 автомобилей | [5 empty] | 0
| Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 40 | 0 |  |  |  |  | 0
| ПСЧ | 163488.21 | 100% |  |  |  | 163488.21
4 | Приволжский федеральный округ | 3258 | 2009-2012 | ОНС РФ от 18.10.2012 № 59-59-01/018/2012/322 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 70779.74 | 70779.74 | Передача в государственную собственность Пермского края | 2025**
ФАУ ДПО «Пермский учебный центр ФПС МЧС России»
| Пожарное депо II типа на 4 выезда по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, 44 | [5 empty] | 0
| Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, 44 | 88869.93 | завершающая (85%) | ОНС ОУ от 05.11.2015 № 59-59/025-59/025/301/2015-5199/1 |  |  | 0
| ПСЧ / Строительство | 63393.25 |  |  |  |  | 70779.74
5*** | ФКУ «УКС МЧС России» / ФГКУ «Специальное управление ФПС № 22 МЧС России» | 4 | 2011 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 34449.33 | 34449.33 | Передача здания (входящего в комплекс ОНС) в муниципальную собственность ЗАТО города Заречного Пензенской области | 2025*
| Специальная пожарная часть № 2 (со зданием учебно-тренировочного комплекса по пожарно-прикладному спорту) Специального управления федеральной противопожарной службы № 22, Пензенская область (реконструкция); по адресу: Пензенская область, г. Заречный, Мира, 1 | машино-выезд |  |  |  |  | 0
| Пензенская область, г. Заречный, Мира, 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| СПЧ / Реконструкция | 135100 | средняя (20%) |  |  |  | 34449.33
6 | ГУ МЧС России по Нижегородской области | 4748.5 | 2013 - 2014 | ОНС РФ от 23.07.2020 № 52:18:0080190:1272-52/279/2020-2 | ФАИП (закрытая часть) | 93580.64 | 93580.64 | Передача в государственную собственность Нижегородской области (ОНС подлежит реализации путем вовлечения в инвестиционный процесс в 2022 году (и на период до 2026 года), включен в Перечень, утвержденный решением коллегии МЧС России от 15.12.2021 № 5/III ДСП) | 2025**
| 50-квартирный жилой дом по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, в границах ул. Маршала Голованова и ул. Вятской | [5 empty] | 0
| г. Нижний Новгород, Приокский район, в границах ул. Маршала Голованова и ул. Вятской | 123035.05 |  | ОНС ОУ от 27.03.2020 № 52:18:0080190:1272-52/124/2020-1 |  |  | 0
| Объект жилищного фонда / Строительство | 117598.2 | завершающая (80%) |  |  |  | 93580.64
7 | ГУ МЧС России по Республике Марий Эл | 3134.76 | 2014 | ОНС РФ от 20.11.2017 № 12:05:0703005:1572-12/001/2017-1 | ФАИП (закрытая часть) | 40437.5 | 40437.5 | Передача в республиканскую собственность Республики Марий Эл (ОНС подлежит реализации путем вовлечения в инвестиционный процесс в 2022 году (и на период до 2026 года), включен в Перечень, утвержденный решением коллегии МЧС России от 15.12.2021 № 5/III ДСП) | 2025**
| 40-квартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Йошкар-Ола, б. Данилова; по адресу: Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", город Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, дом 12б | [5 empty] | 0
| Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы | 110184.84 | высока (73%) | ОНС ОУ от 20.11.2017 № 12:05:0703005:1572-12/001/2017-2 |  |  | 0
| Объект жилищного фонда / Строительство | 79773.1 |  |  |  |  | 40437.5
8 | Южный федеральный округ | 100.6 | 2009 | ОНС РФ от 02.04.2012 № 23-23-26/014/2012-452 | За счет собственных (внебюджетных средств) | 266.13 | 266.13 | Передача в муниципальную собственность города-курорта Анапа | 2025**
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
| ПТЦ-Административное здание; по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, д. 33 | [5 empty] | 0
| Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, д. 33 | 0 | средняя (34%) | ОНС ОУ от 10.02.2020 № 23:37:0102004:63-23/023/2020-2 |  |  | 0
| Прочие / Строительство | 0 |  |  |  |  | 266.13
9 | ГУ МЧС России по Волгоградской области | 3219.6 | 1996 | ОНС РФ легкоатлетический тренировочный манеж от 30.01.2018 № 34:35:030219:361-34/003/2018-1, склад пенообразователя от 31.10.2017 № 34:35:030219:360-34/003/2017-1, пожарное депо от 07.12.2017 № 34:35:030219:359-34/003/2017-1, здание трансформаторной подстанции 11.12.2017 № 34:35:030219:358-34/003/2017-1 | За счет средств субъекта РФ | 8555.66 | 8555.66 | Передача в муниципальную собственность города Волжский Волгоградской области | 2025**
| Пожарное депо, склад пенообразователя, легкоатлетический тренировочный манеж, здание трансформаторной подстанции | [5 empty] | 0
0
| Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, д.105 В | 0 | средняя (50 %) | ОНС ОУ легкоатлетический тренировочный манеж от 04.10.2011 34-АА № 453518, пожарное депо от 04.10.2011 34-АА № 453519, склад пенообразователя от 04.10.2011 34-АА № 453613, здание трансформаторной подстанции от 04.10.2011 34-АА № 453520 |  |  | 8555.66
| ПСЧ / Строительство | 0
10 | Центральный федеральный округ | 53604.58 | 2011 - 2015 | Нет | ФАИП (открытая часть) (непрограммная часть) | 2510810.44 | 2510810.44 | Передача в государственную собственность города Москвы | 2025*
ГУ МЧС России по г. Москве
| Строительство филиала федерального государственного учреждения здравоохранения «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Москва | [5 empty] | 0
| г. Москва, ЗАО, Фили-Давыдково, ул. Давыдковская, вл. 7 | 0 | средняя (40%) |  |  |  | 403676.35
| Здравоохранение / Строительство | 5521309 |  |  |  |  | 2914486.79
11 | ГУ МЧС России по Воронежской области | 4663 | 2014 - 2015 | ОНС РФ от 19.10.2020 № 36:34:0203003:372-36/069/2020-2 | ФАИП (закрытая часть) | 43689.47 | 43689.47 | Передача в государственную собственность Воронежской области (ОНС подлежит реализации путем вовлечения в инвестиционный процесс в 2022 году (и на период до 2026 года), включен в Перечень, утвержденный решением коллегии МЧС России от 15.12.2021 № 5/III ДСП) | 2025**
| Строительство 66-квартирного жилого дома в г. Воронеж; по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 145 в, д. | [5 empty] | 0
| г. Воронеж, Московский проспект, д. 145 в, д. | 121747.37 |  | ОНС ОУ от 24.08.2020 № 36:34:0203003:372-36/069/2020-1 |  |  | 60871.5
| Объект жилищного фонда / Строительство | 118539.01 | средняя (30%) |  |  |  | 104560.97
12 | ГУ МЧС России по Воронежской области | 46228.64 | 2011-2012 | Солдатская столовая РФ от 14.06.2012 36-АГ 841884 Штаб РФ от 14.06.2012 36-АГ 701736 Казарма РФ от 14.06.2012 36-АГ 700225 Баня РФ от 26.06.2012 36-АГ 701876 Тепловые сети РФ от 06.10.2016 36-36/001-36/001/12/2016-2179/1 Воздушная ЛЭП РФ от 05.10.2016 36-36/001-36/001/121/2016-2177/1 Сети водопровода РФ от 05.10.2016 36-36/001-36/001/121/2016-2178/1 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 1574842.95 | 1574842.95 | Передача в ведение Министерства обороны Российской Федерации | 2025*
| Строительство и реконструкция учебной базы Воронежского института ГПС МЧС России по ул. Острогожская, 111б в г. Воронеже; по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 111 Б | [5 empty] | 0
| Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Острогожская, д.111Б | 0 |  | Солдатская столовая ОУ от 14.06.2012 36:34:0516002:3635-36/001/2017-5 Штаб ОУ от 18.12.2017 36:34:0516002:3625-36/001/2017-1 Казарма ОУ от 18.12.2017 36:34:0516002:3619-36/001/2017-2 Баня ОУ от 19.12.2017 36:34:0516002:3604-36/001/2017-2 Тепловые сети ОУ от 19.12.2017 36:340102012:247-36/001/2017-2 Воздушная ЛЭП ОУ от 19.12.2017 36:34:0102012:246-36/001/2017-2 Канализационные сети ОУ от 07.02.2018 36:34:0102012:245-36/001/2018-2 Сети водопровода ОУ от 05.10.2016 36:34:0102012:244-36/001/2017-1 |  |  | 95360.06
| Образование/Строительство, Реконструкция | 1830882.23 | высокая (69%) |  |  |  | 1670203.01
13 | ГУ МЧС России по Смоленской области | 2743.5 | 2010 | ОНС РФ гараж от 21.02.2020 № 67:27:0000000:3051-67/059/2020-2; ОНС РФ депо от 25.02.2020 № 67:27:0000000:3052-67/217/2020-2 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 87243.95 | 87243.95 | Передача в муниципальную собственность города Смоленска | 2025**
| Реконструкция объектов незавершенного строительства пожарной части на 4 машиновыезда по адресу: г. Смоленск, ул. Краснинское шоссе, между домами 6 и 8 | [5 empty] | 0
| г. Смоленск, Краснинское шоссе | 0 |  | ОНС ОУ гараж от 31.03.2017 № 67:27:0000000:3051-67/001/2017-1; ОНС ОУ депо от 31.03.2017 67:27:0000000:3052-67/001/2017-1 |  |  | 0
| ПСЧ / Реконструкция | 91200 | завершающая (91%) |  |  |  | 87243.95
14 | ФГБУ «Южный АСЦ МЧС России» | 2451.97 | 2013-2017 | Нет | ФАИП (закрытая часть) | 89489.05 | 89489.05 | Передача в муниципальную собственность муниципального образования Боголюбовское Суздальского района Владимирской области | 2025*
| Строительство и реконструкция объектов (административного здания, складской и технической зоны) Авиационно-спасательного центра МЧС России (войсковая часть 42663) п. Сокол Суздальского района Владимирской области | [5 empty] | 0
| Владимирская обл., Суздальский р-н, пос. Сокол | 0 | высокая (70%) |  |  |  | 0
| СВФ / Строительство | 89489.05 |  |  |  |  | 89489.05
| Итого: |  |  |  |  | 4912615.94 | 4912615.94
0
952061.75
5864677.69
* - указанный срок подлежит корректировке после завершения государственной регистрации вещных прав на ОНС, формирования комплекта документов (согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации .....»), а также подготовки и согласования соответствующего проекта распоряжения Правительства Российской Федерации;
** - указанный срок подлежит корректировке после завершения формирования комплекта документов (согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации ...») а также подготовки и согласования соответствующего проекта распоряжения Правительства Российской Федерации.
*** - затраты по объекту незавершенного строительства учтены в двух разделах Плана (в I и в V)
ФАУ ДПО Сыктывкарский учебный центр ФПС МЧС России

## Раздел VI - демонтаж
Раздел VI
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос
№ п/п | Балансодержатель/Заказчик, застройщик | Мощность объекта, м2, машино-выезд (в соответствии с проектной и правоудостоверяющей документацией) | Годы фактического начала и прекращения строительства, реконструкции | Свидетельство, выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах Российской Федерации на объект недвижимости, объект незавершенного строительства | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета (по состоянию на 01.01.2021) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета сч 106 (по состоянию на 01.01.2021) | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства
| Наименование объекта |  |  | Свидетельство, выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах оперативного управления на объект недвижимости, объект незавершенного строительства |  |  | счет 206
| Адрес местонахождения объекта | Сметная стоимость, тыс.рублей | Степень завершенности строительства, стадия строительства (%) |  |  |  | счет 209
| Назначение объекта / Виды работ (Строительство, Реконструкция) | Стоимость ГК, тыс.рублей |  |  |  |  | ИТОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Дальневосточный федеральный округ | 2892.5 | 2010 - 2012 | Нет | ФАИП (закрытая часть) | 20563.26 | 20563.26 | Непригодность к дальнейшему использованию, невозможность и неэффективность восстановления | Федеральный бюджет | 2025*
ФГКУ «Амурский СЦ МЧС России»
| Строительство и реконструкция объектов войсковой части № 52985 в г. Хабаровске (хранилище ВВСТ) | [5 empty] | 0
| Хабаровский край, Хабаровский район, с. Таежная | 59202.5 | начальная стадия (5%) |  |  |  | 0 |  | По итогам разработки технической документации
| СВФ / Строительство, Реконструкция | 59202.5 |  |  |  |  | 20563.26
2 | ФГКУ «Амурский СЦ МЧС России» | 8660 | 2011 - 2012 | Нет | ФАИП (закрытая часть) | 25652.69 | 25652.69 | Непригодность к дальнейшему использованию, невозможность и неэффективность восстановления | Федеральный бюджет | 2025*
0
| Строительство и реконструкция объектов войсковой части № 52985 в г. Хабаровске (жилой дом) | [5 empty] | 0 |  | По итогам разработки технической документации
| Хабаровский край, Хабаровский район, с. Таежная | 861502.55 | средняя (15%) |  |  |  | 25652.69
| СВФ / Строительство, Реконструкция | 126564
3 | ГУ МЧС России по Сахалинской области | 40.8 | 1992 | ОНС РФ 09.03.2011 № 65-65-01/046/2010-328 | За счет собственных (внебюджетных средств) | 103.5 | 103.5 | Непригодность к дальнейшему использованию, невозможность и неэффективность восстановления | Федеральный бюджет | 2025*
| Объект незавершенного строительства | [5 empty] | 0
| Сахалинская область, Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 145 | 0 | высокая (53%) | ОНС ОУ 12.02.2020 № 65:01:0102002:500-65/027/2020-2 |  |  | 0 |  | По итогам разработки технической документации
| Прочие / Строительство | 103.5 |  |  |  |  | 103.5
4 | Сибирский федеральный округ | 5036.99 | 2013 - 2014 | Право пользования земельным участком, на котором расположен ОНС, прекращено в соответствии с приказом распорядителя земельного участка - Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 20.06.2017 № 918. | ФАИП (открытая часть) (непрограммная часть) | 9732.98 | 9732.98 | В соответствии с решением Арбитражного суда Алтайского края от 25.12.2017 по делу № А03-16388/2017 надлежит демонтировать ОНС и привести лесной участок в состояние, пригодное для использования в лесном хозяйстве. | Федеральный бюджет | 2025*
| ГУ МЧС России по Алтайскому краю | [5 empty] | 0
| Строительство поисково-спасательного поста МЧС России по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Ая | [5 empty] | 0 |  | По итогам разработки технической документации
| Алтайский край, Алтайский район, с. Ая | 191374.17 | начальная стадия (4%)
| ПСФ / Строительство | 181841.31 |  |  |  |  | 9732.98
5 | Уральский федеральный округ | 4331 | 2011 | ОНС РФ от 15.11.2017 № 596-66/001/2017-1 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 74144.72 | 74144.72 | Непригодность к дальнейшему использованию, невозможность и неэффективность восстановления | Федеральный бюджет | 2025*
ФГБОУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России»
| Строительство крытого спортивного комплекса по ул. Мира, 22 в г. Екатеринбурге | [5 empty] | 0
| Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 22 | 147270.74 | средняя (15%) | ОНС ОУ от 15.11.2017 № 596-66/001/2017-2 |  |  | 0 |  | По итогам разработки технической документации
| Образование / Строительство | 123779 |  |  |  |  | 74144.72
6 | ГУ МЧС России по Свердловской области | 534.6 | 1994 | ОНС РФ 09.11.2011 № 66-66-04/033/2011-440 | За счет собственных (внебюджетных средств) | 53.31 | 53.31 | Непригодность к дальнейшему использованию, невозможность и неэффективность восстановления | Федеральный бюджет | 2025*
| Объект незавершенного строительства; по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Победы, д. 15 | [5 empty] | 0
| Свердловская область, г. Серов, ул. Победы, д. 15 | 0 | начальная стадия (12%) | ОНС ОУ 13.11.2019 № 66:61:0000000:7502-66/004/2019-2 |  |  | 0 |  | По итогам разработки технической документации
| ПСЧ / Строительство | 53.31 |  |  |  |  | 53.31
7 | ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 1394 | 2011 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 18094.96 | 18094.96 | Непригодность к дальнейшему использованию, невозможность и неэффективность восстановления | Федеральный бюджет | 2025*
Испытательная пожарная лаборатория, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Лянтор (строительство); по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Лянтор, ул. Магистральная, д.18 а
[7 empty] | 0 |  | По итогам разработки технической документации
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Лянтор, ул. Магистральная, д.18 а | 0 | средняя (30%) |  |  |  | 0
| ИПЛ / Строительство | 28855 |  |  |  |  | 18094.96
8 | ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 4 | 2011 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 39619.63 | 39619.63 | Непригодность к дальнейшему использованию, невозможность и неэффективность восстановления | Федеральный бюджет | 2025*
| Пожарная часть в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра, г. Лянтор (строительство); по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Лянтор, ул. Магистральная, д. 18 а | машино-выезд |  |  |  |  | 0 |  | По итогам разработки технической документации
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Лянтор, ул. Магистральная, д. 18 а | 0 | средняя (30%) |  |  |  | 0
| ПСЧ / Строительство | 96000 |  |  |  |  | 39619.63
9 | ФКУ «УКС МЧС России» / ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» | 2 | 2011-2013 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 55345.77 | 55345.77 | СТЭ проведенной в 2020 году здание признано (согласно п.3.13 ГОСТ 31937-2011) - аварийным. Восстановление и эксплуатация существующих конструкций невозможны. Непригодность к дальнейшему использованию, невозможность и неэффективность восстановления | Федеральный бюджет | 2025*
| Пожарное депо специальной пожарной части № 8 Специального управления федеральной противопожарной службы № 5, Свердловская область (строительство); по адресу: Свердловская область, Новоуральский городской округ, ЗАТО г. Новоуральск, деревня Починок | машино-выезд |  |  |  |  | 0
| Свердловская область, Новоуральский городской округ, ЗАТО г. Новоуральск, деревня Починок | 0 | высокая (60%) |  |  |  | 4654.23 |  | По итогам разработки технической документации
| СПЧ / Строительство | 60000 |  |  |  |  | 60000
10 | Приволжский федеральный округ | 3124.45 | 2014-2015 | ОНС РФ от 13.12.2017 № 59:01:2910407:12-59/025/2017-2 | ФАИП (закрытая часть) | 34938.74 | 34938.74 | Непригодность к дальнейшему использованию, невозможность и неэффективность восстановления | Федеральный бюджет | 2025*
ГУ МЧС России по Пермскому краю
| Строительство 40-квартирного жилого дома в г. Пермь; по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Вильямса | [5 empty] | 0
| Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Вильямса | 97822 | средняя (30%) | ОНС ОУ от 10.11.2017 № 59:01:2910407:12-59/025/2017-1 |  |  | 0 |  | По итогам разработки технической документации
| Объект жилищного фонда / Строительство | 95421.54 |  |  |  |  | 34938.74
11 | Северо-Западный федеральный округ | 6057.9 | 2013-2015 | Нет | ФАИП (закрытая часть) | 4931.05 | 4931.05 | Непригодность к дальнейшему использованию, невозможность и неэффективность восстановления | Федеральный бюджет | 2025*
ФГКУ «Невский СЦ МЧС России»
| Строительство общежития ФГКУ «346 Спасательный центр МЧС России» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Лагерное шоссе, д.57 | [5 empty] | 0
| г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Лагерное шоссе, д.57 | 0 | начальная стадия (15%) |  |  |  | 193677 |  | По итогам разработки технической документации
| СВФ / Строительство | 318866.4 |  |  |  |  | 198608.05
12 | ГУ МЧС России по Вологодской области | 1187.49 | 2014 | ОНС РФ от 14.11.2018 № 35:05:0504016:182-35/001/2018-2 | ФАИП (закрытая часть) | 11122.57 | 11122.57 | Отказ в приеме объекта Кирилловским муниципальным районом Вологодской области. Непригодность к дальнейшему использованию, невозможность и неэффективность восстановления | Федеральный бюджет | 2025*
0
| 18-ти квартирный жилой дом в г. Кириллове Вологодской области; по адресу: Вологодская область, Кирилловский район, город Кириллов, ул. Гагарина, дом № 107 | [5 empty] | 4793.44 |  | По итогам разработки технической документации
| Вологодская область, Кирилловский район, город Кириллов, ул. Гагарина, дом № 107 | 49778.45 | средняя (38%) | ОНС ОУ от 18.10.2018 № 35:05:0504016:182-35/001/2018-1
| Объект жилищного фонда / Строительство | 31516.88 |  |  |  |  | 15916.01
13 | Центральный федеральный округ | 3874.3 | 2012 | Нет | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 1636.23 | 1636.23 | Непригодность к дальнейшему использованию, невозможность и неэффективность восстановления | Федеральный бюджет | 2025*
| ГУ МЧС России по г. Москве | [5 empty] | 0
| Реконструкция 38 пожарной части федеральной противопожарной службы по адресу: ул. Вавилова, дом 68, корпус 1, Гагаринский район, Юго-Западный административный округ города Москвы | [5 empty] | 0 |  | По итогам разработки технической документации
| ул. Вавилова, дом 68, корпус 1, Гагаринский район, Юго-Западный административный округ города Москвы | 14316.97 | начальная стадия (10%)
| ПСЧ / Реконструкция | 8238.93 |  |  |  |  | 1636.23
14 | ГУ МЧС России по Ярославской области | 1646.05 | 2014 | ОНС РФ от 17.11.2020 № 76:23:000000:15657-76/097/2020-1 | ФАИП (закрытая часть) | 11183.11 | 11183.11 | Стоимость устранения недостатков и завершения строительства сопоставима со стоимостью нового строительства, реконструкция существующей постройки экономически не целесообразна | Федеральный бюджет | 2025*
| Строительство 30-квартирного жилого дома в г. Ярославле; по адресу: г. Ярославль, Дзержинский район, ул. 1-я Кольцова, у д.36 | [5 empty] | 0 |  | СТЭ проведена в 2019 году, строительная готовность 13 %. По итогам разработки технической документации необходимо на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта 67 769,6 тысяч рублей в ценах 2019 года.
| г. Ярославль, Дзержинский район, ул.1-я Кольцова, у д.36 | 62336.66 |  | ОНС ОУ от 15.12.2020 № 76:23:000000:15657-76/097/2020-2 |  |  | 0
| Объект жилищного фонда / Строительство | 53487.64 | средняя (35%) |  |  |  | 11183.11
| Итого: |  |  |  |  | 307122.52 | 307122.52
0
203124.67
510247.19
* - срок сноса (демонтажа) объектов подлежит корректировке по итогам разработки проектной документации, в соответствии с параметрами федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом сроков: 1) издания приказа МЧС России, регулирующего порядок принятия решений о списании объектов незавершенного строительства; 2) согласования материалов МЧС России о списании указанных объектов заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, определенными пунктом 8 Правил принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства федеральной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2021 г. № 1517.

## Раздел VIII - ПИР
Раздел VIII
Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось
№ п/п | Балансодержатель/Заказчик, застройщик | Мощность объекта, м2 | Планируемый период разработки и корректировки проектной документации и строительства | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета (по состоянию на 01.01.2021) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета сч 106 (по состоянию на 01.01.2021) | Наличие разработанной проектной документации (В наличии / Отсутствует) | Предлагаемые решения по ПИР, в том числе с обоснованием возможности/ невозможности использования проектной документации | Срок реализации предлагаемых решений
| Наименование объекта | Сметная стоимость, тыс.рублей | Годы фактического начала и прекращения проектирования, строительства, реконструкции |  |  | счет 206
| Адрес местонахождения объекта | Стоимость ГК, тыс.рублей |  |  |  | счет 209
| Назначение объекта / Виды работ (Строительство, Реконструкция) |  |  |  |  | ИТОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. Проектно-изыскательские работы, подлежащие реализации путем вовлечения в инвестиционный процесс в 2022 году (и на период до 2026 года), включенные в Перечень, утвержденный решением коллегии МЧС России от 15.12.2021 № 5/III ДСП
1 | Дальневосточный федеральный округ | 1425.67 | 2022 - 2024* | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 № 1481) | 4000 | 4000 | В наличии | Подлежат дальнейшей реализации | 2024*
ГУ МЧС России по Магаданской области
| Реконструкция здания пожарной части в г. Сусумане Магаданской области |  |  |  |  | 0
| Магаданская область, Сусуманский городской округ, г. Сусуман, ул. Билибина, д. 25 | 166371.82 | 2015 - 2016 |  |  | 0
| ПСЧ / Реконструкция | 4000 |  |  |  | 4000
2 | ГУ МЧС России по Приморскому краю / ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России | 16338.8 | 2022 - 2026* | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 № 1481) | 31879.91 | 31879.91 | В наличии | Подлежат дальнейшей реализации | 2024*
| Строительство многофункционального учебно-лабораторного корпуса Дальневосточной пожарно-спасательной академии – филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, г. Владивосток |  |  |  |  | 0
| Приморский край, г. Владивосток, о. Русский | 710024.24 | 2016 - 2017 |  |  | 0
| Образование / Строительство | 31879.91 |  |  |  | 31879.91
3 | ФКУ «УКС МЧС России» / ГУ МЧС России по Хабаровскому краю | 950.3 | 2022 - 2026* | ФАИП (открытая часть) (непрограмная часть) | 10035 | 10035 | Отсутствует | Подлежат дальнейшей реализации | 2024*
| Строительство инспекторского участка ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю |  |  |  |  | 0
| Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Юнгов, д.15 | 0 | 2011 - 2012 |  |  | 0
| ГИМС / Строительство | 10035 |  |  |  | 10035
4 | ГУ МЧС России по Республике Бурятия | 702.97 | 2022 - 2026* | ФАИП (открытая часть) (непрограмная часть) | 3560 | 3560 | Отсутствует | Подлежат дальнейшей реализации | 2024*
| Строительство инспекторского участка Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Республике Бурятия, п. Турка |  |  |  |  | 0
| Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Турка, ул. Набережная, д.1 | 64428.49 | 2014 - 2015 |  |  | 0
| ГИМС / Строительство | 3560 |  |  |  | 3560
5 | Уральский федеральный округ | 8744.6 | 2022 - 2026* | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 № 1481) | 10990 | 10990 | В наличии | Подлежат дальнейшей реализации | 2024*
ФГБОУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России»
| Реконструкция зданий Уральского института ГПС МЧС России, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира |  |  |  |  | 0
| Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 22 | 277058.8 | 2017 |  |  | 40.47
| Образование / Реконструкция | 10990 |  |  |  | 11030.47
6 | ГУ МЧС России по Челябинской области/ ФГКУ «Уральский учебный спасательный центр МЧС России» | 14747.3 | 2022 - 2026* | ФАИП (закрытая часть) | 24910 | 24910 | В наличии | Подлежат дальнейшей реализации | 2024*
| Строительство и реконструкция объектов федерального государственного казенного учреждения «Уральский учебный спасательный центр МЧС России» в г. Озерске Челябинской области (2 этап строительства); по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, д. 5 |  |  |  |  | 0
| Челябинская область, г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, д. 5 | 345833.8 | 2015 - 2016 |  |  | 0
| СВФ / Строительство | 24910 |  |  |  | 24910
7 | ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу | 4253.8 | 2022-2026* | ФАИП (закрытая часть) | 5199.98 | 5199.98 | В наичии (отрицательное) | Подлежат дальнейшей реализации | 2024*
| Строительство и реконструкция пожарной части ФГКУ «Специализированная пожарная часть по тушению крупных пожаров федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Кемерово |  |  |  |  | 0
| Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Угловая, 51 | 0 | 2014 - 2015 |  |  | 0
| СПЧ / Строительство, Реконструкция | 5199.98 |  |  |  | 5199.98
8 | Южный федеральный округ | 4838 | 2022 - 2026* | ФАИП (закрытая часть) | 4450.02 | 4450.02 | Отсутствует | Подлежат дальнейшей реализации | 2024*
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
| Строительство отдельного поста с центром управления комплексной системой безопасности и административным блоком для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров в поселке Тамань Темрюкского района Краснодарского края (вблизи строительства моста через Керченский пролив) |  |  |  |  | 0
| Краснодарский край, Темрюкский район, г. Тамань | 0 | 2017 |  |  | 0
| СПЧ / Строительство | 4800 |  |  |  | 4450.02
9 | ГУ МЧС России по Волгоградской области | 1184.9 | 2022 - 2026* | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 № 1481) | 2432.5 | 2432.5 | В наличии | Подлежат дальнейшей реализации | 2024*
Реконструкция пожарного депо специальной пожарной части № 54 ФГКУ «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 23 МЧС России», г. Волгоград, пр. Волжский
0
| Волгоградская область, г. Волгоград, пр. Волжский | 34999.79 | 2016 - 2017 |  |  | 0
| СПЧ / Реконструкция | 2432.5 |  |  |  | 2432.5
10 | Центральный федеральный округ | 13039 | 2022 - 2026* | ФАИП (закрытая часть) | 34663.27 | 34663.27 | В наличии | Подлежат дальнейшей реализации | 2024*
ГУ МЧС России по Московской области / ФГКУ «ЦСООР «Лидер»
| Строительство и реконструкция объектов федерального казенного учреждения «Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» в г. Москва, пос. «Мосрентген», Музыкальный проезд (2 этап строительства) |  |  |  |  | 0
| 108820, Россия, г. Москва, п. Мосрентген, п. завода Мосрентген, проезд Музыкальный, дом 4 стр. 1 | 0 | 2015-2020 |  |  | 0
| СВФ / Строительство, Реконструкция | 34897.5 |  |  |  | 34663.27
11 | ГУ МЧС России по Белгородской области | 4920 | 2014 - 2018 | ФАИП (закрытая часть) | 17333.08 | 17333.08 | В наличии | Подлежат дальнейшей реализации | 2024*
0
| Филиал «Национального аэромобильного спасательного учебно-тренировочного центра подготовки горноспасателей и шахтеров» в Белгородской области, г. Губкин, ул. Горноспателей |  |  |  |  | 0
| Белгородская область, г. Губкин, ул. Горноспателей | 374524.85 |  |  |  | 17333.08
| ВГСЧ / Строительство | 16803.03
| Итого по ПИР к реализации: |  |  |  | 149453.76 | 149453.76
0
40.47
149494.23
II. Проектно-изыскательские работы и прочие затраты в объекты капитального строительства, подлежащие списанию
1. Подраздел: Проектно-изыскательские работы и прочие затраты, подлежащие списанию, земельные участки по которым в наличии и оформлены должным образом
12 | Дальневосточный федеральный округ | 0 | 2014 - 2015 | ФЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 07.07.2011 № 555) | 228.81 | 228.81 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
ФКУ «УКС МЧС России»
| Строительство специализированного аварийно-спасательного центра в п. Тикси Республика Саха (Якутия) |  |  |  |  | 0
| Республика Саха (Якутия), п.г.т. Тикси, ул. Ленинская, д. 6 и ул. Морская д. 8/1 | 0 |  |  |  | 0
| ПСФ / Строительство | 5254.85 |  |  |  | 228.81
13 | ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу | 0 | 2014 | ФЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 07.07.2011 № 555) | 278.64 | 278.64 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Строительство специализированного аварийно-спасательного центра в г. Анадырь Чукотского автономного округа |  |  |  |  | 0
| Чукотский автономный округ, г. Анадырь, на косе Александра | 0 |  |  |  | 2001.39
| ПСФ | 6671.3 |  |  |  | 2280.03
14 | ФКУ «УКС МЧС России» | 0 | 2014 | ФЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 07.07.2011 № 555) | 251.73 | 251.73 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Строительство специализированного аварийно-спасательного центра в п. Певек Чукотского автономного округа |  |  |  |  | 0
| Чукотский автономный округ, п. Певек | 0 |  |  |  | 1750.9
| ПСФ / Строительство | 5835.6 |  |  |  | 2002.63
15 | ГУ МЧС России по Хабаровскому краю | 0 | 2011 - 2012 | ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы» (утв. постановлением Правительства РФ от 23.04.2009 № 365) | 41400 | 41400 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Строительство филиала «Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» в Дальневосточном региональном центре МЧС России, г. Хабаровск |  |  |  |  | 0
| г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская | 0 |  |  |  | 0
| Здравоохранение / Строительство | 41400 |  |  |  | 41400
16 | ГУ МЧС России по Хабаровскому краю | 1740.1 | 2016-2017 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 № 1481) | 1536.14 | 1536.14 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| «Реконструкция здания пожарной части № 11 в Хабаровском крае, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская» |  |  |  |  | 0
| Хабаровский крае, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, 1 | 0 |  |  |  | 0
| ПСЧ / Реконструкция | 1536.14 |  |  |  | 1536.14
17 | ГУ МЧС России по Республике Бурятия | 0 | 2002 - 2004 | ФАИП (открытая часть) | 1076.59 | 1076.59 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| База Байкальского регионального поисково-спасательного отряда в п. Усть-Баргузин Баргузинского района Республики Бурятия |  |  |  |  | 0
| Республики Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-Баргузин | 0 |  |  |  | 0
| ПСФ / Строительство | 1076.59 |  |  |  | 1076.59
18 | Сибирский федеральный округ | 3548 | 2015 - 2016 | ФАИП (закрытая часть) | 4900 | 4900 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
ГУ МЧС России по Омской области
| Строительство центра управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области, г. Омск |  |  |  |  | 0
| Омская обл., г. Омск, северо-западнее здания по ул. Интернациональная, 41 | 166289.21 |  |  |  | 0
| ЦУКС / Строительство | 4900 |  |  |  | 4900
19 | ГУ МЧС России по Красноярскому краю | 1775.08 | 2012 - 2013 | ФАИП (закрытая часть) | 9200 | 9200 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Строительство 40-квартирного коттеджного поселка в г. Красноярске |  |  |  |  | 0
| Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Лесная, д.2 «А» | 0 |  |  |  | 0
| Объект жилищного фонда / Строительство | 9200 |  |  |  | 9200
20 | ФГКУ «СРПСО МЧС России» | 875.74 | 2015 - 2016 | ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» (утв. постановлением Правительства РФ от 03.10.2013 № 864) | 2627 | 2627 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Строительство и реконструкция натурных площадок для отработки современных методов и способов ликвидации последствий дорожно – транспортных происшествий (не менее 800 кв. метров) |  |  |  |  | 0
| Красноярский край, п. Дивногорск | 41661.12 |  |  |  | 0
| ПСФ / Строительство, Реконструкция | 2627 |  |  |  | 2627
21 | ГУ МЧС России по Новосибирской области | 702.85 | 2008 - 2009 | ФАИП (закрытая часть) | 4820.25 | 4820.25 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| 100-квартирный жилой дом по ул. Выборная в Октябрьском районе г. Новосибирска |  |  |  |  | 0
| Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Выборная | 193108.73 |  |  |  | 0
| Объект жилищного фонда / Строительство | 4820.25 |  |  |  | 4820.25
22 | ГУ МЧС России по Новосибирской области | 688.56 | 2012 - 2013 | ФАИП (закрытая часть) | 4200 | 4200 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Корректировка проекта «100-квартирный жилой дом по ул. Выборная в Октябрьском районе г. Новосибирска на 50-квартирный жилой дом» |  |  |  |  | 0
| Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Выборная | 153735.91 |  |  |  | 0
| Объект жилищного фонда / Строительство | 4200 |  |  |  | 4200
23 | ГУ МЧС России по Новосибирской области | 774.13 | 2012 - 2013 | ФАИП (открытая часть) (непрограмная часть) | 3000 | 3000 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Строительство комплекса объектов Бердского поисково-спасательного отряда МЧС, расположенного по адресу: НСО, г. Бердск, ул. Морская, 5 |  |  |  |  | 0
| Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Морская, д.5 | 85560.69 |  |  |  | 0
| ПСФ / Строительство | 3000 |  |  |  | 3000
24 | ГУ МЧС России по Иркутской области | 1003.63 | 2012 | ФАИП (открытая часть) (непрограмная часть) | 6000 | 6000 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России на берегу Маломорского пролива оз. Байкал, по адресу: Иркутская область, Ольхонский р-н, с. Сахюрта, ул. Базарская, 1 |  |  |  |  | 0
| Иркутская обл., Ольхонский р-н, с. Сахюрта, ул. Базарская, д.1 | 72514.41 |  |  |  | 0
| ПСФ / Строительство | 6000 |  |  |  | 6000
25 | Уральский федеральный округ | 16898.46 | 2011 - 2012 | ФАИП (открытая часть) (непрограмная часть) | 50000 | 50000 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
ГУ МЧС России по Свердловской области
| Строительство филиала «Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» в Уральском региональном центре г. Екатеринбург |  |  |  |  | 0
| Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Московский тракт - Верхнемакарьевская | 0 |  |  |  | 0
| Здравоохранение / Строительство | 50000 |  |  |  | 50000
26 | ГУ МЧС России по Свердловской области | 3400 | 2012 - 2013 | ФАИП (закрытая часть) | 513.14 | 513.14 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Филиал «Национального аэромобильного спасательного учебно-тренировочного центра подготовки горноспасателей и шахтеров» в Свердловской области, г. Екатеринбург |  |  |  |  | 0
| Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 27 | 0 |  |  |  | 5397
| ВГСЧ / Строительство | 513.14 |  |  |  | 5910.14
27 | ФКУ «УКС МЧС России» | 1298.2 | 2012 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 2745 | 2745 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
Пожарное депо специальной пожарной части специального управления федеральной противопожарной службы № 7, Челябинская область
0
| Челябинская обл., г. Снежинск, ул.Транспортная | 0 |  |  |  | 0
| СПЧ / Строительство | 5213.96 |  |  |  | 2745
28 | ГУ МЧС России по Челябинской области | 6237.27 | 2013 - 2014 | ФАИП (закрытая часть) | 2850 | 2850 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Строительство 66-ти квартирного жилого дома в г. Челябинск |  |  |  |  | 0
| Челябинская обл., г. Челябинск, Курчатовский р-н, мкр.9 | 143997.16 |  |  |  | 0
| Объект жилищного фонда / Строительство | 2850 |  |  |  | 2850
| ГУ МЧС России по Челябинской области | 0 | 2013 - 2014 | ФАИП (закрытая часть) | 115.64 | 115.64 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Подключение к системе теплоснабжения 66-ти квартирного жилого дома в г. Челябинск |  |  |  |  | 0
| Челябинская обл., г. Челябинск, Курчатовский р-н, мкр.9 | 0 |  |  |  | 0
| Объект жилищного фонда / Строительство | 2382.58 |  |  |  | 115.64
29 | Приволжский федеральный округ | 3177.1 | 2016 - 2017 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 № 1481) | 3300 | 3300 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
ГУ МЧС России по Чувашской Республике
| Реконструкция административного здания ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии по адресу: г. Чебоксары, пер. Огнеборцев |  |  |  |  | 0
| Чувашская Республика, г. Чебоксары, пер. Огнеборцев, 4 | 29291.02 |  |  |  | 0
| ПСЧ/Реконструкция | 0 |  |  |  | 3300
30 | ФГКУ «ПРПСО МЧС России» | 0 | 2012 - 2013 | ФАИП (открытая часть) (непрограмная часть) | 4000 | 4000 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Строительство технической части с хозяйственным блоком Казанского кинологического отряда по адресу: Республика Татарстан, г. Казань |  |  |  |  | 0
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, 25 | 0 |  |  |  | 0
| ПСФ/Строительство | 4000 |  |  |  | 4000
31 | ФГКУ «ПРПСО МЧС России» | 1667.67 | 2011 - 2012 | ФАИП (открытая часть) (непрограмная часть) | 6000 | 6000 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Строительство комплекса объектов Набережно-Челнинского поисково-спасательного отряда по адресу: Республика Татарстан, Тукаевский район, пос. Новый |  |  |  |  | 0
| Республика Татарстан, Тукаевский р-н, п. Новый, ул. Центральная, 5 | 0 |  |  |  | 0
| ПСФ/Строительство | 6000 |  |  |  | 6000
32 | ГУ МЧС России по Удмуртской Республике | 1064.12 | 2009 - 2010 | ФЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 07.07.2011 № 555) | 1102 | 1102 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Создание центра обработки вызова системы-112 на 12 автоматизированных рабочих мест на базе ЦУКС ГУ МЧС России по УР по адресу: г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 56 |  |  |  |  | 0
| Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, д.56 | 64931.36 |  |  |  | 0
| ЦУКС/Строительство | 1102 |  |  |  | 1102
33 | ГУ МЧС России по Самарской области | 7760.02 | 2016 | ФАИП (закрытая часть) | 23913.6 | 23913.6 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Строительство и реконструкция объектов федерального государственного казенного учреждения «Волжский спасательный центр МЧС России» в г. Самара (2 этап строительства) |  |  |  |  | 0
| Самарская обл., г. Самара | 267413.71 |  |  |  | 0
| СВФ/Строительство | 23913.6 |  |  |  | 23913.6
34 | ГУ МЧС России по Саратовской области | 2087.5 | 2015 | ФАИП (закрытая часть) | 184.93 | 184.93 | В наличии (отрицательное) | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Реконструкция пожарной части ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Саратовской области» для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров г. Саратов |  |  |  |  | 0
| Саратовская область, г. Саратов, 1 Рижский пр., д.20 | 0 |  |  |  | 0
| ПСЧ/Реконструкция | 1849.32 |  |  |  | 184.93
35 | Северо-Кавказский федеральный округ | 4004.44 | 2016 | ФАИП (закрытая часть) | 5000 | 5000 | Отсутствует (отрицательное) | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике
| Строительство объекта под создание центра управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Карачаево – Черкесской Республике, г. Черкесск |  |  |  |  | 0
| Карачаево – Черкесская Республика, г. Черкесск | 0 |  |  |  | 0
| ЦУКС / Строительство | 5000 |  |  |  | 5000
36 | Южный федеральный округ | 0 | 2014 - 2015 | ФАИП (закрытая часть) | 85 | 85 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
ГУ МЧС России по Ростовской области
| Административное здание Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Южного регионального центра, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский р-н, ул. Левобережная |  |  |  |  | 0
| Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, 93 | 0 |  |  |  | 2500
| ЦУКС/Строительство | 2585 |  |  |  | 2585
37 | ГУ МЧС России по Волгоградской области | 2001.32 | 2014 - 2015 | ФАИП (закрытая часть) | 3440.4 | 3440.4 | В наличии (отрицательное) | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Реконструкция многоквартирных жилых домов с переводом существующей котельной (печное топливо), на газовое топливо в Среднеахтубинском районе г. Краснослободска, ул. Озерная, д. 39, д. 40 |  |  |  |  | 0
0
| Волгоградская область, Среднеахтубинский район г. Краснослободск, ул. Озерная, д. 39, д. 40 | 0 |  |  |  | 3440.4
| Объект жилищного фонда/Реконструкция | 3440.4
38 | ФКУ «УКС МЧС России» | 0 | 2010 - 2011 | ФАИП (закрытая часть) | 10170 | 10170 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Региональный учебный центр ГИМС МЧС России |  |  |  |  | 0
| Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, 93 | 0 |  |  |  | 0
| ГИМС/Строительство | 10170 |  |  |  | 10170
39 | ФГКУ «ЮРПСО МЧС России» | 8000 | 2012 | ФАИП (открытая часть) (непрограммная часть) | 25900 | 25900 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Причал с оборудованием для спуска и подъема маломерных судов и устройством учебно-тренировочного полигона отряда Центроспас МЧС России по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Агой |  |  |  |  | 0
0
| Краснодарский край, Туапсинский р-н, пос. Агой | 0
| ПСФ/Строительство, Реконструкция | 158205 |  |  |  | 25900
40 | ФГКУ «ЮРПСО МЧС России» | 0 | 2011 - 2012 | ФАИП (открытая часть) (непрограмная часть) | 5000 | 5000 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Реконструкция зданий и сооружений для обеспечения деятельности Краснослободского поисково – спасательного отряда МЧС России по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, г. Краснослободск |  |  |  |  | 0
| Волгоградская обл., г. Краснослободск, ул. Озерная | 0 |  |  |  | 0
| ПСФ/Реконструкция | 5000 |  |  |  | 5000
41 | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю | 6333.93 | 2013 | ФАИП (закрытая часть) | 6050 | 6050 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| 50 квартирный жилой дом в г. Сочи (специализированный жилищный фонд для сотрудников МЧС России г. Сочи) |  |  |  |  | 0
| Краснодарский край, г. Сочи, ул. Московская, д.20 | 178008.61 |  |  |  | 0
| Объект жилищного фонда/Строительство | 6050 |  |  |  | 6050
42 | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю | 7350 | 2013 | ФАИП (закрытая часть) | 7400 | 7400 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Строительство 70 квартирного жилого дома в г. Краснодар |  |  |  |  | 0
| Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, д.121 | 174418.97 |  |  |  | 0
| Объект жилищного фонда/Строительство | 7400 |  |  |  | 7400
43 | ГУ МЧС России по Астраханской области | 4285.5 | 2012 - 2016 | ФАИП (открытая часть) (непрограмная часть) | 12127.8 | 12127.8 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
0
| Строительство комплекса объектов Южного поисково-спасательного отряда МЧС России с филиалом |  |  |  |  | 0
| Астраханская область, Камызякский р-н, в границах МО «Полдневский сельсовет», правый берег р. Гандурино, западнее о. Ивановский | 341172.39
| ПСФ/Строительство | 12127.8 |  |  |  | 12127.8
44 | Северо-Западный федеральный округ | 21300 | 2015 | ФАИП (открытая часть) (непрограмная часть) | 30000 | 30000 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
| Инженерные сети, здания и сооружения учебно-тренировочного центра «Сосново» Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Запорожское сельское поселение, д. Замостье (строительство и реконструкция) |  |  |  |  | 0
| Приозерский район, Запорожское сельское поселение, д. Замостье | 0 |  |  |  | 0
| Образование/Строительство, Реконструкция | 30000 |  |  |  | 30000
45 | Центральный федеральный округ | 1139.8 | 2014 - 2016 | ФАИП (открытая часть) (непрограмная часть) | 3680 | 3680 | В наличии (отрицательное) | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих порядок списания объектов незавершенного строительства, нереализованной проектной документации и капитальных вложений, с учетом проработки вопроса сохранения за Главным управлением МЧС России в интересах ГИМС земельного участка, на котором планировалось строительство | 2022**
ФКУ «УКС МЧС России»
| Строительство инспекторского участка Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Тверской области, г. Весьегонск |  |  |  |  | 0
| Тверская обл., г. Весьегонск, Приморский парк, д.1 | 0 |  |  |  | 276
| ГИМС / Строительство | 4600 |  |  |  | 3956
46 | ФКУ «УКС МЧС России» | 1247 | 2014 - 2016 | ФАИП (открытая часть) (непрограмная часть) | 4600 | 4600 | В наличии (отрицательное) | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих порядок списания объектов незавершенного строительства, нереализованной проектной документации и капитальных вложений, с учетом проработки вопроса сохранения за Главным управлением МЧС России в интересах ГИМС земельного участка, на котором планировалось строительство | 2022**
| Строительство инспекторского участка Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России в Тверской области, г. Конаково |  |  |  |  | 0
| 171253,Тверская обл., Конаково, ул. Гагарина | 0 |  |  |  | 0
| ГИМС / Строительство | 4600 |  |  |  | 4600
47 | ГУ МЧС России по Тульской области | 1447.3 | 2014 - 2015 | ФАИП (открытая часть) (непрограмная часть) | 3680 | 3680 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих порядок списания объектов незавершенного строительства, нереализованной проектной документации и капитальных вложений, с учетом проработки вопроса сохранения за Главным управлением МЧС России в интересах ГИМС земельного участка, на котором планировалось строительство | 2022**
| Строительство инспекторского участка Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Тульской области, г. Алексин |  |  |  |  | 0
| Тульская обл., г. Алексин | 4800 |  |  |  | 276
| ГИМС / Строительство | 4680 |  |  |  | 3956
48 | ГУ МЧС России по Ивановской области | 587.3 | 2014-2015 | ФАИП (открытая часть) (непрограмная часть) | 1700 | 1700 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих порядок списания объектов незавершенного строительства, нереализованной проектной документации и капитальных вложений, с учетом проработки вопроса сохранения за Главным управлением МЧС России в интересах ГИМС земельного участка, на котором планировалось строительство | 2022**
| Строительство инспекторского участка Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ивановской области, г. Плес |  |  |  |  | 0
| Ивановская обл., г. Плес | 0 |  |  |  | 0
| ГИМС / Строительство | 4407.39 |  |  |  | 1700
49 | ГУ МЧС России по Курской области | 2352.66 | 2010 - 2013 | За счет средств муниципального бюджета (субъекта) | 537.35 | 537.35 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Пожарное депо на 4 машины в Северо-Западном районе г. Курска |  |  |  |  | 0
| Курская обл., г. Курск, Северо-Западный район (рядом с гипермаркетом СтройГигант) | 126364.02 |  |  |  | 0
| ПСЧ / Строительство | 537.35 |  |  |  | 537.35
50 | ФКУ «УКС МЧС России» | 2700 | 2010 - 2011 | ФАИП (открытая часть) | 8280 | 8280 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих порядок списания объектов незавершенного строительства, нереализованной проектной документации и капитальных вложений, с учетом проработки вопроса сохранения за Главным управлением МЧС России в интересах ГИМС земельного участка, на котором планировалось строительство | 2022**
| Центр ГИМС МЧС России |  |  |  |  | 0
| Курская обл., г. Курск, парк Боева дача | 0 |  |  |  | 0
| ГИМС / Строительство | 8280 |  |  |  | 8280
51 | ГУ МЧС России по г. Москве | 2630 | 2011 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 1100 | 1100 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
0
| Реконструкция 12 пожарной части ФПС при Главном управлении МЧС России по г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Русаковская, вл. 26 |  |  |  |  | 0
| г. Москва, ул. Русаковская, вл. 26 | 0 |  |  |  | 1100
| ПСЧ / Реконструкция | 6576
52 | ФГКУ «Ногинский СЦ МЧС России» | 2479.14 | 2013 - 2016 | ФАИП (закрытая часть) | 23123.48 | 23123.48 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Строительство и реконструкция объектов воисковой части № 84411 (179 Спасательный центр МЧС России) (Производственный корпус очистных сооружений хоз-бытовых сточных вод) (Здание психологической разгрузки) (Реконструкция трансформаторной подстанции) |  |  |  |  | 0
| Московская обл., г. Ногинск | 759514.18 |  |  |  | 0
| СВФ / Строительство, Реконструкция | 759514.18 |  |  |  | 23123.48
53 | ФГКУ «ЦСООР «Лидер» | 0 | 2017 | ФАИП (закрытая часть) | 3114.7 | 3114.7 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Строительство и реконструкция объектов воисковой части № 35489 (294 ЦСООР) пос. Мосрентген, Ленинского района Московской области (Заправочный пункт на 3 колонки) (Хранилище масел и ЯТЖ) |  |  |  |  | 0
| Московская область, Ленинский р-он, пос. Мосрентген | 0 |  |  |  | 0
| СВФ / Строительство | 3114.7 |  |  |  | 3114.7
54 | ФГКУ «ЦСООР «Лидер» | 3034.4 | 2012 - 2013 | ФАИП (открытая часть) | 25000 | 25000 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Разработка проекта жилого городка с учетом реконструкции существующих строений на территории управления (охраны) |  |  |  |  | 0
| г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 32. | 0 |  |  |  | 0
| СВФ / Строительство, Реконструкция | 25000 |  |  |  | 25000
55 | ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» | 88277 | 2012 - 2013 | ФАИП (открытая часть) (непрограмная часть) | 23608.3 | 23608.3 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Строительство и реконструкция инженерных сетей, зданий и сооружений Учебно-экспериментального комплекса Академии гражданской защиты МЧС России по адресу: Московская область, г. Химки, мкр. Новогорск (I очередь строительства) |  |  |  |  | 0
| Московская обл., г. Химки, мкр. Новогорск | 0 |  |  |  | 0
| Образование / Строительство, Реконструкция | 23608.3 |  |  |  | 23608.3
56 | ГУ МЧС России по г. Москве | 2084.3 | 2011 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 900 | 900 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
37 пожарная часть ФПС при Главном управлении МЧС России по г. Москве (реконструкция)
0
| ул. Донская, д. 30, Донской район, Южный административный округ города Москвы | 110256.56 |  |  |  | 0
| ПСЧ / Реконструкция | 900 |  |  |  | 900
57 | ГУ МЧС России по г. Москве | 3356.2 | 2012 | ФЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 07.07.2011 № 555) | 6290 | 6290 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Реконструкция объектов 1-го военизированного горноспасательного взвода штаба Московского военизированного горноспасательного отряда ФГКУ УВГСЧ в строительстве |  |  |  |  | 0
| г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.17А | 0 |  |  |  | 0
| ВГСЧ / Реконструкция | 6290 |  |  |  | 6290
58 | ГУ МЧС России по г. Москве | 29595 | 2012 - 2015 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 65000 | 65000 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Реконструкция специальной пожарной части № 69 с созданием центра передового опыта пожарной охраны и пропаганды технических знаний в г. Москве |  |  |  |  | 0
| г. Москва, Звёздный бульвар, д.7 | 0 |  |  |  | 0
| ПСЧ / Реконструкция | 65000 |  |  |  | 65000
59 | ГУ МЧС России по г. Москве | 8875.7 | 2011 - 2012 | ФАИП (закрытая часть) | 11385 | 11385 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Строительство жилого дома г. Москва ул. Веселая д. 33, корп. 3 |  |  |  |  | 0
| г. Москва, ул. Весёлая, д. 33, корп. 3 | 0 |  |  |  | 0
| Объект жилищного фонда / Строительство | 11385 |  |  |  | 11385
60 | ГУ МЧС России по Московской области | 1842.89 | 2011 - 2012 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 4180 | 4180 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Пожарная часть по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы |  |  |  |  | 0
| Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы | 79789.11 |  |  |  | 0
| ПСЧ / Строительство | 4180 |  |  |  | 4180
61 | ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России» | 1801.21 | 2012 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 4800 | 4800 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Пожарное депо Специального управления федеральной Противопожарной Службы № 3 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, ЗАТО городской округ Молодежный |  |  |  |  | 0
| Московская область, Наро-Фоминский район, ЗАТО городской округ Молодежный | 0 |  |  |  | 0
| СПЧ / Строительство | 4800 |  |  |  | 4800
62 | ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России» | 2615.5 | 2010-2011 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 5200 | 5200 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Пожарное депо № 2 Специального управления федеральной противопожарной службы № 3 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск |  |  |  |  | 0
| Московская область, г. Краснознаменск, ул Связистов | 142376.35 |  |  |  | 0
| СПЧ / Строительство | 142782.5 |  |  |  | 5200
| Итого по подразделу II. 1: |  |  |  | 475595.5 | 475595.5
0
12201.29
487796.79
2. Подраздел: Проектно-изыскательские работы и прочие затраты, подлежащие списанию, по объектам капитальных вложений, земельные участки по которым, предоставленные на момент проектирования и предполагаемого строительства, не сформированы (изьяты либо оставлены без надлежащего оформления)
63 | Дальневосточный федеральный округ | 1496 | 2011 - 2013 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 29689.11 | 29689.11 | В наличии (отрицательное) | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
ГУ МЧС России по Приморскому краю
| Строительство пожарной части» общей площадью 1496 м2 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 22 |  |  |  |  | 0
| Приморский край, г. Владивосток, ул. Сабанеева, д.22 | 0 |  |  |  | 0
| ПСЧ / Строительство | 85395.5 |  |  |  | 29689.11
64 | ГУ МЧС России по Приморскому краю | 1230.77 | 2011 - 2013 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 6770 | 6770 | В наличии (отрицательное) | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Строительство испытательной пожарной лаборатории, общей площадью 1230,77 м2 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 22 |  |  |  |  | 0
| Приморский край, г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 22 | 0 |  |  |  | 0
| ИПЛ / Строительство | 60030 |  |  |  | 6770
65 | ГУ МЧС России по Приморскому краю | 0 | 2013 - 2014 | ФАИП (закрытая часть) | 20000 | 20000 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Строительство объекта под создание ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краю |  |  |  |  | 0
| г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 100 | 0 |  |  |  | 0
| ЦУКС / Строительство | 20000 |  |  |  | 20000
66 | ГУ МЧС России по Хабаровскому краю | 0 | 2012 - 2014 | ФАИП (открытая часть) (непрограмная часть) | 6600 | 6600 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Строительство комплекса объектов Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по адресу: Камчатская область, г. Петропавловск-Камчатский |  |  |  |  | 0
| г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кулешова | 219415.2 |  |  |  | 0
| ПСФ / Строительство | 6600 |  |  |  | 6600
67 | ГУ МЧС России по Хабаровскому краю | 0 | 2011 - 2012 | ФАИП (открытая часть) (непрограмная часть) | 5500 | 5500 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Строительство комплекса объектов Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России с филиалами по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск |  |  |  |  | 0
| Республика Саха (Якутия), г. Якутск, район устья Мархинка | 349571.58 |  |  |  | 0
| ПСФ / Строительство | 5500 |  |  |  | 5500
68 | ГУ МЧС России по Хабаровскому краю | 0 | 2012 - 2013 | ФАИП (открытая часть) (непрограмная часть) | 6600 | 6600 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Строительство комплекса объектов Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России с филиалом по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск |  |  |  |  | 0
| Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск | 212945.39 |  |  |  | 0
| ПСФ / Строительство | 6600 |  |  |  | 6600
69 | Сибирский федеральный округ | 5229.4 | 2012 - 2014 | ФАИП (закрытая часть) | 4200 | 4200 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
ГУ МЧС России по Омской области
| 50-ти квартирный жилой дом в г. Омске |  |  |  |  | 0
| Омская область, г. Омск, Ленинский АО, ул. Демьяна Бедного - ул. 8-я Чередовая | 119827.18 |  |  |  | 0
| Объект жилищного фонда / Строительство | 4200 |  |  |  | 4200
70 | ГУ МЧС России по Красноярскому краю | 8812 | 2008 - 2009 | ФАИП (закрытая часть) | 5212.45 | 5212.45 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| 120 квартирный жилой дом по адресу: ул. 60 лет Образования СССР, г. Красноярск |  |  |  |  | 0
| Красноярский край, г. Красноярск, мкр. Солнечный, ул. 60 лет Образования СССР | 0 |  |  |  | 0
| Объект жилищного фонда / Строительство | 5212.45 |  |  |  | 5212.45
71 | ГУ МЧС России по Красноярскому краю | 3105.33 | 2012 - 2013 | ФАИП (открытая часть) (непрограмная часть) | 10000 | 10000 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Строительство комплекса объектов для обеспечения деятельности Сибирского филиала Федерального казенного учреждения «Центр экстренной психологической помощи Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», расположенного по адресу: г. Железногорск, ул. Кантатская, 30 |  |  |  |  | 0
| Красноярский край, г. Железногорск, ул. Кантатская, д. 30 | 177810.9 |  |  |  | 0
| Здравоохранение / Строительство | 10000 |  |  |  | 10000
72 | ГУ МЧС России по Иркутской области | 3389.04 | 2013 - 2014 | ФАИП (закрытая часть) | 3135 | 3135 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| 40-квартирный жилой дом |  |  |  |  | 0
| Иркутская обл., г. Иркутск, мкр. Топкинский | 85691.59 |  |  |  | 0
| Объект жилищного фонда / Строительство | 3135 |  |  |  | 3135
73 | ГУ МЧС России по Красноярскому краю | 16898.46 | 2011 - 2012 | ФАИП (открытая часть) (непрограмная часть) | 500 | 500 | В наличии (отрицательное) | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» в Сибирском региональном центре, г. Красноярск |  |  |  |  | 0
| Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Лесная, д.2 «А» | 0 |  |  |  | 225000
| Здравоохранение / Строительство | 761540.07 |  |  |  | 225500
74 | Уральский федеральный округ | 2365.15 | 2012 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 2600 | 2600 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу
| Пожарная часть в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард (проектные и изыскательские работы) |  |  |  |  | 0
| Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Богдана Кнунянца | 123523.05 |  |  |  | 0
| ПСЧ / Строительство | 2600 |  |  |  | 2600
75 | ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу | 1743 | 2008 - 2013 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972) | 2700 | 2700 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономный округ, г. Салехард |  |  |  |  | 0
| Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард | 0 |  |  |  | 0
| ИПЛ / Строительство | 2700 |  |  |  | 2700
76 | Приволжский федеральный округ | 0 | 2011 - 2012 | ФАИП (закрытая часть) | 3970 | 3970 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
ФКУ «УКС МЧС России»
| Строительство 40-квартирного жилого дома г. Пенза |  |  |  |  | 0
| Пензенская обл., г. Пенза, ул. Долгорукова, д.76 | 0 |  |  |  | 0
| Объект жилищного фонда | 3970 |  |  |  | 3970
77 | ГУ МЧС России по Республике Башкортостан | 0 | 2012 - 2013 | ФАИП (закрытая часть) | 3445.33 | 3445.33 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Строительство 50-квартирного жилого дома г. Уфа |  |  |  |  | 0
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Фронтовых бригад | 0 |  |  |  | 0
| Объект жилищного фонда/Строительство | 5200 |  |  |  | 3445.33
78 | ФКУ «УКС МЧС России» | 0 | 2011 - 2015 | ФАИП (открытая часть) (непрограмная часть) | 49979.56 | 49979.56 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
0
| Строительство филиала «Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» в Приволжском региональном центре, г. Нижний Новгород I очередь |  |  |  |  | 0
| Нижегородская обл., г. Бор, ул. М. Горького, уч. 107 | 0
| Здравоохранение/Строительство | 58979.56 |  |  |  | 49979.56
79 | ГУ МЧС России по Оренбургской области | 0 | 2012 - 2013 | ФАИП (закрытая часть) | 5647.1531 | 5647.15 | В наличии | Распоряжением РОСИМУЩЕСТВА от от 09.11.2016 № 886-р прекращено право бессрочного пользования на земельный участок. | 2022**
| 80-квартирный жилой дом по ул. Котова в г. Оренбурге |  |  |  |  | 0
| Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Котова | 156936.3 |  |  |  | 0
| Объект жилищного фонда/Строительство | 5647.16 |  |  |  | 5647.15
80 | Южный федеральный округ | 0 | 2012 - 2013 | ФАИП (закрытая часть) | 598 | 598 | Отсутствует | Земельный участок изъят Распоряжением ТУ Росимущества в Ростовской области от 15.07.2019 № 1408-р | 2022**
ГУ МЧС России по Ростовской области
| Строительство 50-квартирного жилого дома в г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д.28б |  |  |  |  | 0
| Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д.28б | 0 |  |  |  | 89673.04
| Объект жилищного фонда/Строительство | 112589.3 |  |  |  | 90271.04
81 | Северо-Западный федеральный округ | 2377.88 | 2013 - 2014 | ФАИП (закрытая часть) | 351.86 | 351.86 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| ГУ МЧС России по Калининградской области |  |  |  |  | 0
| Строительство 40-квартирного жилого дома в г. Калининград | 0 |  |  |  | 2031.36
| Калининградская обл., г. Калининград, ул. Карташева | 1800 |  |  |  | 2383.22
Объект жилищного фонда/Строительство
82 | ФГКУ «СЗРПСО МЧС России» | 0 | 2011-2012 | ФАИП (открытая часть) (непрограмная часть) | 7900 | 7900 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Водно-спасательная станция Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, дер. Шереметьевка |  |  |  |  | 0
| Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, дер. Шереметьевка | 0 |  |  |  | 0
| ПСФ/Строительство | 7900 |  |  |  | 7900
83 | ГУ МЧС России по Архангельской области | 1700.9 | 2016 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 № 1481) | 956.9 | 956.9 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Строительство учебного пункта с общежитием по адресу: Архангельская область, Приморский муниципальный район, Муниципальное образование «Сельское поселение Соловецкое», п. Соловецкий, ул. Заозерная |  |  |  |  | 0
| Архангельская область, Приморский р-н, МО «Сельское поселение Соловецкое», ул. Заозерная | 100998.04 |  |  |  | 0
| Объект жилищного фонда/Строительство | 956.9 |  |  |  | 956.9
84 | ГУ МЧС России по Архангельской области | 1235.2 | 2015 | ФАИП (закрытая часть) | 4950 | 4950 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Строительство жилого дома по адресу: Архангельская область, Приморский муниципальный район, Муниципальное образование «Сельское поселение Соловецкое», п. Соловецкий, ул. Заозерная |  |  |  |  | 0
| Архангельская область, Приморский р-н, МО «Сельское поселение Соловецкое», ул. Заозерная | 72289.22 |  |  |  | 0
| Объект жилищного фонда/Строительство | 4950 |  |  |  | 4950
85 | ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу | 0 | 2010 | ФАИП (открытая часть) | 30566 | 30566 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих порядок списания объектов незавершенного строительства, нереализованной проектной документации и капитальных вложений | 2022**
| Авиационный центр обеспечения надзорной деятельности ГИМС и проведения спасательных работ (АЦ) |  |  |  |  | 0
| г. Санкт-Петербург, ул. Поселковая, Ржевка | 796747.59 |  |  |  | 0
| ГИМС/Строительство | 30566 |  |  |  | 30566
86 | Центральный федеральный округ | 3673.34 | 2013 - 2014 | ФАИП (закрытая часть) | 4836.194 | 4836.19 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
ГУ МЧС России по Брянской области
| Строительство 50-квартирного жилого дома в г. Брянск |  |  |  |  | 0
| г. Брянск, Бежицкий район, микрорайон "Автозаводец" | 95691.94 |  |  |  | 0
| Объект жилищного фонда / Строительство | 4836.19 |  |  |  | 4836.19
87 | ФГБУ «МЧС Медиа» | 0 | 2010 | ФЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 06.01.2006 № 1) | 15930 | 15930 | В наличии | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Проектирование системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения, критически важных объектов и территорий в г. Твери |  |  |  |  | 0
| Тверская обл., г. Тверь | 0 |  |  |  | 0
| Прочие/Строительство | 15930 |  |  |  | 15930
| Итого по подразделу II. 2: |  |  |  | 232637.5571 | 232637.56
0
316704.4
549341.96
3. Подраздел: Капитальные вложения в объекты строительства, подлежащие списанию, по причине утраты (отсутствия) прав собственности на объект и выявленного отсутствия проектной документации
88 | Уральский федеральный округ | 247.8 | 2014 | За счет собственных (внебюджетных средств) | 1901.19 | 1901.19 | Отсутствует | На объект оформлено право собственности ЯНАО от 28.01.2021 № 89:05:030301:7074-89/053/2021-1 и право ОУ ГКУ «Противопожарная служба ЯНАО» от 29.01.2021 № 89:05:030301:7074-89/053/2021-2, необходимость списания затрат в связи с утратой права собственности на объект | 2022**
ФГБУ «8 отряд ФПС ГПС по ЯНАО»
| Теплодымокамера в ПЧ п. Пурпе |  |  |  |  | 0
| Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе, ул. Лермонтова, д. 2 | 0 | объект достроен (100%) |  |  | 0
| ПСЧ / Строительство | 1901.19 |  |  |  | 1901.19
89 | ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 235.2 | 2002 | За счет собственных (внебюджетных средств) | 2972.87 | 2972.87 | Отсутствует | Собственность Ханты-Мансийского АО 25.04.2018 № 86:12:0102009:568-86/041/2018-1 | 2022**
| Гараж для грузового автомобиля с надстройкой |  |  |  |  | 0
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 153 а | 0 | объект достроен (100%) |  |  | 0
| ПСЧ / Строительство | 2972.88 |  |  |  | 2972.87
90 | Северо-Кавказский федеральный округ | 0 | 2008 - 2009 | ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы» (утв. постановлением Правительства РФ от 15.07.2008 № 537) | 8439.874 | 8439.87 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
ГУ МЧС России по Чеченской Республике
| Пожарная часть на 4 машиновыездов в п. Урус-Мартан Чеченской Республики |  |  |  |  | 0
| Чеченская Республика, Урус-Мартановский р-н, Щелковской р-н, п. Шелковская | 99509.22 |  |  |  | 0
| ПСЧ / Строительство | 8439.87 |  |  |  | 8439.87
91 | ГУ МЧС России по Чеченской Республике | 23535 | 2008 - 2009 | ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы» (утв. постановлением Правительства РФ от 15.07.2008 № 537) | 12124.33 | 12124.33 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Строительство жилого поселка для сотрудников Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозный |  |  |  |  | 0
| Чеченская Республика, г. Грозный | 0 |  |  |  | 0
| Объект жилищного фонда / Строительство | 12124.33 |  |  |  | 12124.33
92 | ГУ МЧС России по Чеченской Республике | 0 | 2008 - 2009 | ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы» (утв. постановлением Правительства РФ от 15.07.2008 № 537) | 8439.874 | 8439.87 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Пожарная части на 4 машиновыездов в н.п. Шелковская Чеченской Республики |  |  |  |  | 0
| Чеченская Республика, п. Шелковская | 92624.6 |  |  |  | 0
| ПСЧ / Строительство | 8439.87 |  |  |  | 8439.87
| Итого по подразделу II. 3: |  |  |  | 33878.138 | 33878.14
0
0
33878.14
| ВСЕГО |  |  |  | 891564.9551 | 891564.96
0
328946.16
1220511.12
III. Затраты (Ущерб) на проектно-изыскательские и иные работы (затраты), предлагаемые к списанию. Земельный участок отсутствует (изьят) или в наличии.
1*** | Дальневосточный федеральный округ | 1719 | 2013 - 2014 | ФАИП (закрытая часть) | 0 | 0 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
ФГКУ «Камчатский СЦ МЧС России»
| Строительство 28 квартир в 1043 СЦ п. Раздольный, Камчатский край |  |  |  |  | 0
| Камчатский край, Елизовский р-н, п. Раздольный | 0 |  |  |  | 3200
| СВФ / Строительство | 4000 |  |  |  | 3200
2*** | Сибирский федеральный округ | 884.7 | 2016 - 2017 | ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 № 1481) | 0 | 0 | В наичии (отрицательное) | Раздел VIII п. 29. На основании решения суда от 18.02.2020 дело № А67-4385/2018, исполнительного производства от 16.09.2020 № 87104/20/54001-ИП, затраты со счета 106 в сумме 1 495,00 переведены на сч 209. | 2022**
ГУ МЧС России по Томской области
| Реконструкция здания пожарной части № 12в г. Томске, ул. Профсоюзная |  |  |  |  | 0
| г. Томск, ул. Профсоюзная, д.2/5 | 0 |  |  |  | 11.1
| ПСЧ / Реконструкция | 1495 |  |  |  | 11.1
3*** | Приволжский федеральный округ | 3936 | 2019-2020 | ФАИП (закрытая часть) | 0 | 0 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
ГУ МЧС России по Самарской области
| Строительство 80-квартирного жилого дома в г. Самара |  |  |  |  | 0
| Самарская обл., г. Самара, ул. Печерская | 0 | 2013 - 2014 |  |  | 144314.1
| Объект жилищного фонда/Строительство | 177631.5 | 0% |  |  | 144314.1
4*** | Южный федеральный округ | 689 | 2014 | ФАИП (открытая часть) (непрограмная часть) | 0 | 0 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
| Реконструкция здания и сооружения Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, пос. Лазаревское, ул. Павлова, 1а |  |  |  |  | 0
| Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский р-н, пос. Лазаревское, ул. Павлова, д.1а | 0 |  |  |  | 339.75
| ПСФ/Реконструкция | 1132.5 |  |  |  | 339.75
5*** | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю | 1268 | 2014 | ФАИП (открытая часть) (непрограмная часть) | 0 | 0 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Реконструкция здания Лооской спасательной станции «Южный поисково-спасательный отряд МЧС России», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Азовская, дом № 4а |  |  |  |  | 0
| Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Азовская, дом № 4а | 0 |  |  |  | 688.5
| ПСФ/Реконструкция | 2295 |  |  |  | 688.5
6*** | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю | 2170 | 2014 | ФАИП (открытая часть) (непрограмная часть) | 0 | 0 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Строительство вспомогательных зданий и сооружений Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи |  |  |  |  | 0
| Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции СССР, д.56 А | 0 |  |  |  | 555
| ПСФ/Строительство | 1850 |  |  |  | 555
7*** | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю | 1128.2 | 2014 | ФАИП (открытая часть) (непрограмная часть) | 0 | 0 | Отсутствует | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
| Реконструкция здания ПСП Южного поисково-спасательного отряда МЧС России, расположенного по ул. Бестужева, 2 в Адлерском районе, г. Сочи |  |  |  |  | 0
| Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Бестужева, 2 | 0 |  |  |  | 607.5
| ПСФ/Реконструкция | 2025 |  |  |  | 607.5
8*** | ГУ МЧС России по Ростовской области | 3121.4 | 2023 - 2025* | ФАИП (закрытая часть) | 0 | 0 | В наличии (отрицательное) | Подлежат дальнейшей реализации | 2022**
| Реконструкция пожарной части федерального казенного учреждения «6 отряд федеральной противопожарной службы по Волгоградской области» для размещения создаваемого специализированного пожарно - спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров г. Волгоград |  |  |  |  | 0
| Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ясноморская, д. 8 | 0 | 2015 |  |  | 4730
| ПСЧ/Реконструкция | 4730 |  |  |  | 4730
9*** | Северо-Западный федеральный округ | 0 | 2012 - 2013 | ФАИП (закрытая часть) | 0 | 0 | В наличии (отрицательное) | списание потерявшей актуальность, просроченной, несоответствующей действующим строительным нормам и правилам, нормам в области безопасности предпроектной, проектной, сметной документации, результатов инженерных изысканий | 2022**
ГУ МЧС России по Архангельской области
| Строительство 40-квартиного жилого дома в г. Архангельск |  |  |  |  | 0
| г. Архангельск, территориальный округ Майская горка по ул. Карпогорской в районе ул. Стрелковой, д. 24, корп. 1 | 0 |  |  |  | 3522.5
| Объект жилищного фонда/Строительство | 0 |  |  |  | 3522.5
| Итого по подразделу III: |  |  |  | 0 | 0
0
157968.45
157968.45
* - указанный срок подлежит корректировке в соответствии с параметрами федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
** - указанный срок может быть откорректирован с учетом сроков: 1) издания приказа МЧС России, регулирующего порядок принятия решений о списании затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства федеральной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств федерального бюджета, в том числе строительство которых не начиналось; 2) согласования материалов МЧС России о списании указанных затрат заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, определенными пунктом 8 Правил принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства федеральной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2021 г. № 1517.
*** - указанные строки не имеют вложений по сч. 106, отражены для организации контроля за состоянием дебиторской задолженности.